**Сводный ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных**

**программ Тейковского муниципального района**

**за 2022 год**

**I. Общие сведения**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2022 год (далее – сводный доклад) подготовлен в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Тейковского муниципального района от 27.08.2020 №228 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Тейковского муниципального района, их формирования и реализации, порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района».

Муниципальная программа- это документ стратегического планирования, содержащий комплекс мероприятий, увязанных по ресурсам, срокам и исполнителям, направленных на достижение целей социально-экономического развития Тейковского муниципального района в определенной сфере (далее программа). Целью формирования и реализации муниципальных программ является необходимость решения, значимых социально-экономических задач, стоящих перед районом.

Программы разработаны и реализуются во всех социально важных направлениях, что позволяет непосредственно через индикаторы и показатели контролировать достижение целей и задач социально-экономического развития Тейковского муниципального района.

С целью информирования общественности в Тейковском муниципальном районе информация о действующих муниципальных программах размещается на официальном сайте администрации Тейковского муниципального района.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год проведена отделом экономического развития, торговли и имущественных отношений на основе данных предоставленных администраторами программ, проведен анализ степени достижения целевых индикаторов муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год проведена по 13 программам. По 2 программам из 13 финансирование программных мероприятий не предусматривалось.

Согласно полученным результатам в 2022 году высокоэффективными признаны 11 программ, низкоэффективными – 2 программы.

В соответствии с требованиями порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Тейковского муниципального района, их формирования и реализации, порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района администраторами муниципальных программ в составе отчетов о реализации программ представлена информация об использовании бюджетных ассигнований, информация о фактических расходах бюджетов и внебюджетных источников, а также информация о достижении целевых индикаторов.

Согласно решению Совета Тейковского муниципального района от 16.12.2020г. № 3/8 «О бюджете Тейковского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» (в действующей редакции) на финансирование муниципальных программ выделено 259388,6 тыс. рублей, в том числе:

- бюджет Тейковского муниципального района -124688,5тыс. руб.;

- областной бюджет – 125436,4тыс. руб.;

- федеральный бюджет–9263,66 тыс. руб;

- внебюджетные источники – - тыс. руб.

Фактическое исполнение бюджетных назначений на реализацию муниципальных программ за 2022 год составило 249955,8 тыс. рублей или 96,4 % от плана, в том числе:

- бюджет Тейковского муниципального района – 123605,6 тыс. руб.;

- областной бюджет –118398,7 тыс. руб.;

- федеральный бюджет – 7951,5 тыс. руб.

- внебюджетные источники – -тыс. руб.

Наибольшая часть – 64,4 % бюджетных расходов Тейковского муниципального района, предусмотренных на финансирование муниципальных программ, была направлена на отрасль «Образование». Остальная часть – 35,6 % бюджетных ассигнований, направленных на реализацию муниципальных программ, разделились следующим образом:

14% - на реализацию программы «Обеспечение качественным жильем, услугами инженерной жилищно-коммунального хозяйства и улучшение состояния коммунальной инфраструктуры»;

11,5%- на реализацию программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тейковского муниципального района»

5,8% - на реализацию программы «Развитие культуры и туризма в Тейковском муниципальном районе»;

2%- на реализацию программы «Планировка территорий и проведение комплексных кадастровых работ на территории Тейковского муниципального района»

2,3% - на прочие программы.

Результаты достижения целевых индикаторов приведены в Таблице 1.

**Сведения об исполнении муниципальных программ в 2022году**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Название муниципальной программы** | **Объем средств, предусмотренных программой,****тыс. руб.** | **Фактическое****исполнение,****тыс. руб.** | **% финансирования****программы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Развитие образования Тейковского муниципального района  | 162955,4 | 161080,5 | 98.9 | 100 |
| 2. | Развитие культуры и туризма в Тейковском муниципальном районе | 14574,5 | 14497,3 | 99,5 | 126 |
| 3. | Развитие физической культуры и спорта в Тейковском муниципальном районе  | 554,9 | 554 | 99,8 | 129,2 |
| 4. | Экономическое развитие Тейковского муниципального района  | 189,0 | 189,0 | 100 | 93,9 |
| 5. | Реализация молодежной политики на территории Тейковского муниципального района | 340 | 340 | 100 | 145,2 |
| 6. | Поддержка населения в Тейковском муниципальном районе | 1720 | 1486,4 | 86,4 | 106,5 |
| 7. | Повышение безопасности дорожного движения Тейковского муниципального района  | 33709,9 | 28881,9 | 85,7 | 74 |
| 8. | Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно- коммунального хозяйства и улучшение состояния коммунальной инфраструктуры | 37117,11 | 34961,48 | 94,2 | 88,9 |
| 9. | Планировка территории и проведение комплексных кадастровых работ на территории Тейковского муниципального района  | 4993,1 | 4761,3 | 95,4 | 100 |
| 10. | Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Тейковском муниципальном районе  | 0 | 0 | - | 100 |
| 11. | Управление муниципальным имуществом Тейковского муниципального района | 1296,5 | 1265,8 | 93,4 | 100 |
| 12. | Совершенствование местного самоуправления на территории Тейковского муниципального | 4,35 | 4,35 | 100 | 115,4 |
| 13. | Открытый и безопасный район Планировка территории и проведение комплексных кадастровых работ на территории Тейковского муниципального района | 1933,86 | 1933,78 | 99,9 | 112,3 |
| **Итого:** | **259388,6** | **249955,8** | **96,5** | **-** |

**1. Муниципальная программа «Развитие образования**

**Тейковского муниципального района»**

Муниципальная программа «Развитие образования Тейковского муниципального района на 2020-2025 годы» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 10.12.2019 г. № 338.

Администратор программы: отдел образования администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Развитие образования Тейковского муниципального района» входят двенадцать подпрограмм.

**Исполнение мероприятий программы «Развитие образование Тейковского муниципального района» в 2022году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2022 году,тыс. руб.** | **Фактическое****исполнение,****тыс. руб.** | **% финансирования****программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1 | Развитие образования Тейковского муниципального района | 162955,4 | 161080,5 | 98,85 | 100 |
| 1.1 | Развитие общего образования | 12713,7 | 12713 | 99,9 | 100 |
| 1.2. | Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере образования | 6334,1 | 5062,1 | 79,9 | 100 |
| 1.3. | Выявление и поддержка одаренных детей | 557,4 | 557,2 | 99,9 | 100 |
| 1.4. | Реализация основных общеобразовательных программ | 59783,4 | 59181,5 | 98,9 | 100 |
| 1.5. | Финансовое обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных учреждениях | 76574,7 | 76574,7 | 100 | 100 |
| 1.6. | Реализация дополнительных общеобразовательных программ | 5983,2 | 5983,3 | 100 | 100 |
| 1.7. | Организация отдыха и оздоровления детей | 755,1 | 755,1 | 100 | 100 |
| 1.8. | Развитие кадрового потенциала страны | 136,5 | 136,5 | 100 | 100 |
| 1.9. | Организация целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных образовательных организациях Тейковского муниципального района | 116,975 | 116,975 | 100 | 100 |
|  | **Итого на реализацию программы**: | **162955,4** | **161080,5** | **98,85** | **100** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2022 году – 162955,4тыс. рублей. Кассовые расходы в 2022году составили 161080,5тыс. рублей (в том числе: федеральный бюджет –7598,9тыс. руб., областной бюджет –81751,1 тыс. руб.; бюджет Тейковского муниципального района –73605,4тыс. руб.), или 98,85% от утвержденного объема.

**Вывод:** в рамках программы «Развитие образования Тейковского муниципального района» в 2022 году реализованы все запланированные мероприятия, достигнуты плановые значения индикативных показателей, что свидетельствует об эффективности использования бюджетных средств. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы:1,24 балла.

**2. Муниципальная программа**

**«Развитие культуры и туризма в Тейковском муниципальном районе»**

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Тейковском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 10.12.2019г. № 337.

Администратор программы: отдел культуры, туризма, молодежной и социальной политики администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Культура Тейковского муниципального района» входят четыре подпрограммы.

**Исполнение мероприятий программы «Развитие культуры и туризма в Тейковском муниципальном районе» в 2022 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2022 году, тыс. руб.** | **Фактическое****исполнение,** **тыс. руб.** | **% финансирования****программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1 | Развитие культуры и туризма в Тейковском муниципальном районе  | 14574,5 | 14497,3 | 99,5 | 126 |
| 1.1. | Развитие культуры Тейковского муниципального района | 11364,3 | 11440,2 | 100,7 | 121,1 |
| 1.2. | Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства | 437,8 | 437,8 | 100 | 115,3 |
| 1.3.  | Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятники истории культуры) Тейковского муниципального района | 3151,3 | 3151,3 | 100 | 100 |
| 1.4. | Повышение туристкой привлекательности Тейковского района | 2961,7 | 3001,1 | 101,3 | 140,9 |
|  | **Итого на реализацию программы:** | **14574,5** | **14497,3** | **99,6** | **126** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2022 году – 14574,5тыс. рублей. Кассовые расходы в 2022 году составили 14497,3 тыс. рублей (в том числе: федеральный бюджет – 139,5 тыс. руб., областной бюджет – 2775,3 тыс. руб., бюджет Тейковского муниципального района – 11582,5 тыс. руб.), или 99,5 % от утвержденного объема.

В рамках Программы в 2022 году реализованы все запланированные мероприятия, достигнуты плановые значения индикативных показателей, что свидетельствует об эффективности использования бюджетных средств.

**Вывод:** в рамках программы «Культура Тейковского муниципального района» реализованы все запланированные мероприятия, достигнуты плановые значения индикативных показателей. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1,23 балла.

**3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры**

**и спорта в Тейковском муниципальном районе»**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Тейковском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 11.12.2020 № 345.

Администратор программы: отдел культуры, туризма, молодежной и социальной политики администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Тейковском муниципальном районе» входит две подпрограммы.

**Исполнение мероприятий программы «Развитие физической культуры**

**и спорта в Тейковском муниципальном районе» в 2022 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2022 году, тыс. руб.** | **Фактическое****исполнение,****тыс. руб.** | **% финансирования****программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Развитие физической культурыи спорта в Тейковском муниципальном районе | 554,9 | 554 | 99,8 | 129,2 |
| 1.1. | Организация физкультурно-массовых, спортивных мероприятий и участие спортсменов Тейковского муниципального района в районных, областных, зональных и региональных соревнованиях | 330 | 330 | 100 | 118,1 |
| 1.2. | Реализация программ спортивной подготовки по видам спорта  | 224,9 | 224 | 99,6 | 160 |
|  | **Итого на реализацию программы**: | **554,9** | **554** | **99,8** | **129,2** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2022 году – 554,9 тыс. рублей. Кассовые расходы в 2022 году составили 554 тыс. рублей (в том числе: бюджет Тейковского муниципального района – 554 тыс. руб.), или 99,8 % от утвержденного объема.

**Вывод:**

В рамках Программы «Развитие физической культуры и спорта в Тейковском муниципальном районе» все запланированные мероприятия на 2022 году были реализованы.

 Плановые значения целевых показателей за 2022 год были достигнуты, что свидетельствует об эффективности использования бюджетных средств.

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1,25 балла.

**4. Муниципальная программа «Экономическое развитие**

**Тейковского муниципального района».**

Муниципальная программа «Экономическое развитие Тейковского муниципального района» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 08.12.2020 № 337.

Администратор программы: отдел экономического развития, торговли и имущественных отношений администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Экономическое развитие Тейковского муниципального района» входит две подпрограммы.

**Исполнение мероприятий программы «Экономическое развитие**

**Тейковского муниципального района» в 2022 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2022 году, тыс. руб.** | **Фактическое****исполнение,** **тыс. руб.** | **% финансирования****программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Экономическое развитие Тейковского муниципального района | 189,0 | 189,0 | 100 | 93,9 |
| 1.1. | Развитие малого и среднего предпринимательства в Тейковском муниципальном районе | 189,0 | 189,0 | 100 | 110,4 |
| 1.2. | Развитие сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тейковском муниципальном районе | 0 | 0 | - | 123,1 |
|  | **Итого на реализацию программы**: | 189,0 | 189,0 | 100 | 93,9 |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2022 году – 189,0 тыс. рублей. В рамках Программы реализованы не все запланированные мероприятия, что не позволило достичь все плановые значения целевых показателей Программы.

**Вывод:** в рамках программы «Экономическое развитие Тейковского муниципального района» плановые значения индикативных показателей достигнуты на 93,9%. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1,25балла.

**5. Муниципальная программа** **«****Реализация молодежной политики на территории Тейковского муниципального района»**

Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории Тейковского муниципального района» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 11.12.2020 № 346.

Администратор программы: отдел культуры, туризма, молодежной и социальной политики администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Реализация молодежной политики на территории Тейковского муниципального района» входят две подпрограммы.

**Исполнение мероприятий программы «Реализация молодежной политики на территории Тейковского муниципального района» в 2022 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в2021 году, тыс. руб.** | **Фактическое****исполнение,****тыс. руб.** | **% финансирования****программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Реализация молодежной политики на территории Тейковского муниципального района | 340 | 340 | 100 | 145,2 |
| 1.1. | Создание условий для развития молодежной политики на территории Тейковского муниципального района | 190 | 190 | 100 | 136,3 |
| 1.2. | Патриотическое воспитание детей и молодежи и подготовки молодежи Тейковского муниципального района к военной службе | 150 | 150 | 100 | 172,7 |
|  | **Итого на реализацию программы**: | **340** | **340** | **100** | **145,2** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2022 году – 340тыс. рублей. В рамках Программы в 2022 году реализованы все запланированные мероприятия, достигнуты плановые значения индикативных показателей, что свидетельствует об эффективности использования бюджетных средств.

**Вывод:** в рамках программы «плановые значения индикативных показателей достигнуты на 145,2%.В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1,25балла.

**6. Муниципальная программа «Поддержка населения**

**в Тейковском муниципальном районе»**

Муниципальная программа «Поддержка населения в Тейковском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 15.12.2020 № 356.

Администратор программы: отдел культуры, туризма, молодежной и социальной политики администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Поддержка населения в Тейковском муниципальном районе» входят три подпрограммы.

**Исполнение мероприятий программы «Поддержка населения**

**в Тейковском муниципальном районе» в 2022 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2022 году, тыс. руб.** | **Фактическое****исполнение,****тыс. руб.** | **% финансирования****программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Поддержка населения в Тейковском муниципальном районе | 1720,0 | 1486,4 | 86,4 | 106,5 |
| 1.1. | Повышение качества жизни граждан пожилого возраста Тейковского муниципального района | 80,0 | 80,0 | 100 | 106,4 |
| 1.2. | Повышение качества жизни детей-сирот Тейковского муниципального района | 1640,0 | 1406,4 | 85,6 | 100 |
| 1.3. | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 0 | 0 | - | 109,1 |
|  | **Итого на реализацию программы**: | **1720,0** | **1486,4** | **86,4** | **106,5** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2022году –1720,0тыс. рублей. Кассовые расходы в 2022 году составили 1486,4 тыс. рублей (в том числе: бюджет Тейковского муниципального района –80тыс. руб., областной бюджет-98,4 тыс.руб., федеральный бюджет-1308,0 тыс.руб.), или 86,4% от утвержденного объема.

**Вывод:**

Реализация мероприятий Программы и подпрограмм позволила сформировать организационные, правовые, социально-экономические условия для осуществления мер по повышению уровня жизни и степени социальной защищенности жителей района, активизации участия населения в общественной жизни, увеличения социально-значимых программ и проектов.

В рамках программы «Поддержка населения в Тейковском муниципальном районе» плановые значения индикативных показателей достигнуты на 106,5%.В соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1.08 балла.

**7. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тейковского муниципального района»**

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тейковского муниципального района» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 16.12.2020г. № 360.

Администратор программы: Управлении координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тейковского муниципального района» входят пять подпрограмм.

**Исполнение мероприятий программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тейковского муниципального**

**района» в 2022году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2022году, тыс. руб.** | **Фактическое****исполнение,****тыс. руб.** | **% финансирования****программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Повышение безопасности дорожного движения на территории Тейковского муниципального района | 33709,9 | 28881,9 | 85,7 | 74 |
| 1.1 | Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов | 7040,5 | 7065,14 | 100,4 | 100 |
| 1.2 | Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов | 26334,5 | 21625,2 | 82,1 | 100 |
| 1.3 | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Тейковском муниципальном районе | 35,0 | 35,0 | 100 | 100 |
| 1.4 | Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | 0 | 0 | - | 52,2 |
| 1.5 | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожного движения | 300 | 186,6 | 62,2 | 52,2 |
|  | **Итого на реализацию программы:** | **33709,9** | **28881,9** | **85,7** | **74** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2022 году –33709,9 тыс. рублей. Кассовые расходы в 2022 году составили 28881,9тыс. рублей или 85,7 % от утвержденного объема.

**Вывод:** в рамках программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тейковского муниципального района» достигнуты не все целевые показатели. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана низкоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 0,79 балла.

**8. Муниципальная программа** **«Обеспечение качественным жильем, услугами инженерной жилищно-коммунального хозяйства и улучшение состояния коммунальной инфраструктуры»**

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем, услугами инженерной жилищно-коммунального хозяйства и улучшение состояния коммунальной инфраструктуры» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 16.12.2020. №361.

Администратор программы: Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Обеспечение качественным жильем, услугами инженерной жилищно-коммунального хозяйства и улучшение состояния коммунальной инфраструктуры» входит одиннадцать подпрограмм.

**Исполнение мероприятий программы «Обеспечение качественным жильем, услугами инженерной жилищно-коммунального хозяйства и улучшение состояния коммунальной инфраструктуры» в 2022году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2022 году,тыс. руб.** | **Фактическое****исполнение,****тыс. руб.** | **% финансирования****программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Обеспечение качественным жильем, услугами инженерной жилищно-коммунального хозяйства и улучшение состояния коммунальной инфраструктуры | 37117,11 | 34961,5 | 94,2 | 88,9 |
| 1.1. | Обеспечение жильем молодых семей в Тейковском муниципальном районе | 0 | 0 | - | 100 |
| 1.2. | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми в Тейковском муниципальном районе | 0 | 0 | - | 100 |
| 1.3. | Развитие газификации Тейковского муниципального района | 30 | 30 | 100 | 100 |
| 1.4. | Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования на территории Тейковского муниципального района | 0 | 0 | - | - |
| 1.5. | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тейковского муниципального района | 1587,87 | 1546,3 | 97,4 | 60 |
| 1.6. | Обеспечение водоснабжением жителей Тейковского муниципального района | 952,9 | 839,9 | 88,1 | 87,5 |
| 1.7. | Обеспечение населения Тейковского муниципального района теплоснабжением | 33885,74 | 32161,11 | 94,9 | 100 |
| 1.8. | Содержание территорий сельских кладбищ Тейковского муниципального района | 200 | 138,8 | 69,4 | 100 |
| 1.9. | Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования, правила землепользования и застройки | 100 | 0 | - | 100 |
| 1.10. | Реализация мероприятий по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Тейковского муниципального района | 360,6 | 245,5 | 68,1 | 100 |
| 1.11. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории сельских поселений Тейковского муниципального района | 0 | 0 | - | - |
|  | **Итого на реализацию программы**: | **37117,11** | **34961,5** | **94,2** | **88,9** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2022 году –37117,11тыс. рублей. Кассовые расходы в 2022 году составили -34961,5тыс. рублей (в том числе: областной бюджет –8067,08тыс. руб.; бюджет Тейковского муниципального района –26894,4тыс.руб.), или 94,2% от утвержденного объема.

**Вывод:** Целевые индикаторы программы и подпрограмм достигнуты на 88,9%. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана низкоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 0,78 балла.

**9. Муниципальная программа** **«****Планировка территорий и проведение комплексных кадастровых работ на территории Тейковского муниципального района»**

Муниципальная программа «Планировка территорий и проведение комплексных кадастровых работ на территории Тейковского муниципального района» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 23.11.2020г. №319

Администратор программы: Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района, отдел градостроительства, администрации поселений Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Планировка территорий и проведение комплексных кадастровых работ на территории Тейковского муниципального района» входят две подпрограммы.

**Исполнение мероприятий программы «Планировка территорий и проведение комплексных кадастровых работ на территории Тейковского муниципального района» в 2022году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2022 году,тыс. руб.** | **Фактическое****исполнение,****тыс. руб.** | **% финансирования****программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Планировка территорий и проведение комплексных кадастровых работ на территории Тейковского муниципального района | 4993,1 | 4761,3 | 95,4 | 100 |
| 1.1. | Проведение комплексных кадастровых работ на территории Тейковского муниципального района | 298,3 | 298,3 | 100 | - |
| 1.2. | Комплексное развитие сельских территорий Тейковского муниципального района | 4694,8 | 4463 | 95,1 | 100 |
|  | **Итого на реализацию программы**: | **4993,1** | **4761,3** | **95,4** | **100** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2022 году –4761,3тыс. рублей. Кассовые расходы в 2022 году составили 4761,3тыс. рублей (в том числе: бюджет Тейковского муниципального района – 342,9тыс. руб., областной бюджет -4418,4 тыс.руб.), или 95,4 % от утвержденного объема.

**Вывод:** Целевые показатели программы и подпрограмм выполнены не в полном объеме. Целевые индикаторы программы и подпрограмм достигнуты на 100%. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы:1,01 балла.

**10. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тейковском**

**муниципальном районе»**

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тейковском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 22.12.2020г. №373.

Администратор программы: Управлении координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тейковском муниципальном районе» входит одна подпрограмма.

**Исполнение мероприятий программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тейковском муниципальном районе» в 2022году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2022 году, тыс. руб.** | **Фактическое****исполнение,****тыс. руб.** | **% финансирования****программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тейковском муниципальном районе на 2013-2020 г. | 0,0 | 0,0 | - | 100 |
| 1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях | 0,0 | 0,0 | - | 100 |
|  | **Итого на реализацию программы:** | **0,0** | **0,0** | **-** | **100** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2022 году – 0,0 тыс. рублей.

**Вывод:** в рамках программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тейковском муниципальном районе» целевые показатели выполнены на 75%. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1,25балла.

**11. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Тейковского муниципального района».**

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Тейковского муниципального района» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 11.12.2020г. №348.

Администратор программы: отдел экономического развития, торговли и имущественных отношений, отдел сельского хозяйства и земельных отношений.

В муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Тейковского муниципального района» входит три подпрограммы.

**Исполнение мероприятий программы «Управление муниципальным имуществом Тейковского муниципального района» в 2022году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2021 году,тыс. руб.** | **Фактическое****исполнение,****тыс. руб.** | **% финансирования****программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | "Управление муниципальным имуществом" | 1296,5 | 1265,8 | 97,7 | 100 |
| 1.1. | Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности Тейковского муниципального района | 1157,2 | 1126,5 | 97,4 | 100 |
| 1.2. | Обеспечение рационального,эффективного использования земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 139,3 | 139,3 | 100 | 100 |
| 1.3. | Использование и охрана земель на территории Тейковского муниципального района | 0 | 0 | - | 100 |
|  | **Итого на реализацию программы:** | **1296,5** | **1265,8** | **97,7** | **100** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2022 году –1296,5тыс. рублей. Кассовые расходы в 2022 году составили 1265,8тыс. рублей (в том числе: бюджет Тейковского муниципального района – 1265,8тыс. руб.), или 97,7 % от утвержденного объема.

**Вывод:** Целевые показатели программы и подпрограмм выполнены не в полном объеме. Целевые индикаторы программы и подпрограмм достигнуты на 100%. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1,16 балла.

**12. Муниципальная программа** **«Совершенствование местного самоуправления на территории Тейковском муниципальном районе»**

Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления на территории Тейковском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 11.12.2020 № 347.

Администратор программы: администрация Тейковского муниципального района (отдел муниципальной службы, оргработы и контроля; отдел правового обеспечения).

В муниципальную программу «Совершенствование местного самоуправления на территории Тейковском муниципальном районе» входят две подпрограммы.

**Исполнение мероприятий программы «Совершенствование местного самоуправления на территории Тейковском муниципальном районе» в 2022 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2022 году, тыс. руб.** | **Фактическое****исполнение,****тыс. руб.** | **% финансирования****программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1 | Совершенствование местного самоуправления на территории Тейковского муниципального района | 4,35 | 4,35 | 100 | 115,4 |
| 1.1. | Развитие муниципальной службы на территории Тейковского муниципального района | 4,35 | 4,35 | 100 | 133,3 |
| 1.2. | Противодействие коррупции на территории Тейковского муниципального района | 0 | 0 | - | 100 |
|  | **Итого на реализацию программы:** | **4,35** | **4,35** | **100** | **115,4** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2022 году –4,35 тыс. рублей. Кассовые расходы в 2022 году составили 4,35 тыс. рублей или 100% от утвержденного объема.

**Вывод:** в рамках программы «Совершенствование местного самоуправления на территории Тейковском муниципальном районе» целевые показатели выполнены на 115,4%. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1,25 балла.

**13. Муниципальная программа «Открытый и безопасный район»**

Муниципальная программа «Открытый и безопасный район» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 12.12.2020 № 350.

Администратор программы: администрация Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Открытый и безопасный район» входит четыре подпрограммы.

**Исполнение мероприятий программы «Открытый и безопасный район» в 2022 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2022 году,тыс. руб.** | **Фактическое****исполнение,****тыс. руб.** | **% финансирования****программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1 | Открытый и безопасный район | 1933,8 | 1933,8 | 100 | 112,3 |
| 1.1. | Информатизация, техническое и программное обеспечение, обслуживание и сопровождение информационных систем | 839,0 | 839,9 | 100,1 | 100 |
| 1.2. | Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления Тейковского муниципального района | 120,0 | 120,0 | 100 | 119,1 |
| 1.3. | Профилактика правонарушений и наркомании, борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан | 694,9 | 694,9 | 100 | 79,3 |
| 1.4. | Профилактика правонарушений и наркомании, борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан | 279,8  | 279,8 | 100 | 100 |
|  | **Итого на реализацию программы:** | 1933,8 | 1933,7 | **100** | **112,3** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2022 году –1933,8 тыс. рублей. Кассовые расходы в 2022 году составили 1933,7 тыс. рублей или 100% от утвержденного объема.

**Вывод:** в рамках программы «Открытый и безопасный район» целевые показатели выполнены на 112,3%. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1,25 балла.

**Сведения об оценке эффективности реализации программ за 2021 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Оценка эффективности реализации** **за 2021 год** | **Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы/подпрограммы** |
| **1** | **Развитие образования Тейковского муниципального района**  | **1,24** | **высокоэффективная** |
| 1.1 | Развитие общего образования | 1,25 | высокоэффективная |
| 1.2. | Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере образования | 1,0 | высокоэффективная |
| 1.3. | Выявление и поддержка одаренных детей | 1,25 | высокоэффективная |
| 1.4. | Реализация основных общеобразовательных программ | 1,24 | высокоэффективная |
| 1.5. | Финансовое обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных учреждениях | 1,25 | высокоэффективная |
| 1.6. | Реализация дополнительных общеобразовательных программ | 1,25 | высокоэффективная |
| 1.7. | Организация отдыха и оздоровление детей | 1,25 | высокоэффективная |
| 1.8. | Развитие кадрового потенциала страны | 1,25 | высокоэффективная |
| 1.9. | Организация целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных образовательных организациях Тейковского муниципального района | 1,25 | высокоэффективная |
| **2** | **Развитие культуры и туризма в Тейковском муниципальном районе** | **1,25** | **высокоэффективная** |
| 2.1. | Развитие культуры Тейковского муниципального района | 1,15 | высокоэффективная |
| 2.2. | Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства | 1,25 | высокоэффективная |
| 2.3. | Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятники истории культуры) Тейковского муниципального района | 1,25 | высокоэффективная |
| 2.4. | Повышение туристкой привлекательности Тейковского района | 1.23 | высокоэффективная |
| **3** | **Развитие физической культуры и спорта в Тейковском муниципальном районе**  | **1,25** | **высокоэффективная** |
| 3.1. | Организация физкультурно-массовых, спортивных мероприятий и участие спортсменов Тейковского муниципального района в районных, областных, зональных и региональных соревнованиях | 1,25 | высокоэффективная |
| 3.2. | Реализация программ спортивной подготовки по видам спорта | 1,24 | высокоэффективная |
| **4** | **Экономическое развитие Тейковского муниципального района** | **1,25** | **высокоэффективная** |
| 4.1. | Развитие малого и среднего предпринимательства в Тейковском муниципальном районе | 1,25 | высокоэффективная |
| 4.2. | Развитие сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тейковском муниципальном районе | 1,25 | высокоэффективная |
| **5** | **Реализация молодежной политики на территории Тейковского муниципального района** | **1,25** | **высокоэффективная** |
| 5.1. | Создание условий для развития молодежной политики на территории Тейковского муниципального района | 1,25 | высокоэффективная |
| 5.2. | Патриотическое воспитание детей и молодежи и подготовки молодежи Тейковского муниципального района к военной службе | 1.25 | высокоэффективная |
| **6** | **Поддержка населения в Тейковском муниципальном районе** | **1,08** | **высокоэффективная** |
| 6.1. | Повышение качества жизни граждан пожилого возраста Тейковского муниципального района | 1,25 | высокоэффективная |
| 6.2. | Повышение качества жизни детей-сирот Тейковского муниципального района | 0,94 | эффективная |
| 6.3. | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 1,25 | высокоэффективная |
| **7** | **Повышение безопасности дорожного движения на территории Тейковского муниципального района** | **0,79** | **низкоэффективная** |
| 7.1. | Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов | 1.21 | высокоэффективная |
| 7.2. | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Тейковском муниципальном районе | 0,69 | низкоэффективная |
| 7.3. | Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов | 1,25 | высокоэффективная |
| 7.4. | Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | 0,19 | неэффективная |
| 7.5. | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожного движения | 0,19 | неэффективная |
| **8** | **Обеспечение качественным жильем, услугами инженерной жилищно-коммунального хозяйства и улучшение состояния коммунальной инфраструктуры** | **0,78** | **низкоэффективная** |
| 8.1. | Обеспечение жильем молодых семей в Тейковском муниципальном районе | 0 | неэффективная |
| 8.2. | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми в Тейковском муниципальном районе | 1,25 | высокоэффективная |
| 8.3. | Развитие газификации Тейковского муниципального района | 0 | неэффективная |
| 8.4. | Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования на территории Тейковского муниципального района | 0 | неэффективная |
| 8.5. | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тейковского муниципального района | 1,22 | высокоэффективная |
| 8.6. | Обеспечение водоснабжением жителей Тейковского муниципального района | 1,10 | высокоэффективная |
| 8.7. | Обеспечение населения Тейковского муниципального района теплоснабжением | 1,19 | высокоэффективная |
| 8.8. | Содержание территорий сельских кладбищ Тейковского муниципального района | 0,87 | низкоэффективная |
| 8.9. | Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования, правила землепользования и застройки | 0 | неэффективная |
| 8.10. | Реализация мероприятий по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Тейковского муниципального района | 0,85 | низкоэффективная |
| 8.11. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории сельских поселений Тейковского муниципального района | 0 | неэффективная |
| **9** | **Планировка территорий и проведение комплексных кадастровых работ на территории Тейковского муниципального района** | **1,01** | **высокоэффективная** |
| 9.1. | Проведение комплексных кадастровых работ на территории Тейковского муниципального района | 0 | неэффективная |
| 9.2. | Комплексное развитие сельских территорий Тейковского муниципального района | 1,19 | высокоэффективная |
| **10** | **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тейковском муниципальном районе на 2013-2020 гг.** | **1,25** | **высокоэффективная** |
| 10.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях | 1,25 | высокоэффективная |
| **11** | **Управление муниципальным имуществом** | **1,16** | **высокоэффективная** |
| 11.1. | Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности Тейковского муниципального района | 0,81 | высокоэффективная |
| 11.2. | Обеспечение рационального,эффективного использования земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 1,25 | высокоэффективная |
| 11.3. | Использование и охрана земель на территории Тейковского муниципального района | 1,25 | высокоэффективная |
| **12** | **Совершенствование местного самоуправления на территории Тейковского муниципального района** | **1,25** | **высокоэффективная** |
| 12.1. | Развитие муниципальной службы на территории Тейковского муниципального района | **1,25** | высокоэффективная |
| 12.2. | Противодействие коррупции на территории Тейковского муниципального района | 1,25 | высокоэффективная |
| **13** | **Открытый и безопасный район** | **1,25** | **высокоэффективная** |
| 13.1. | Информатизация, техническое и программное обеспечение, обслуживание и сопровождение информационных систем | 1,17 | высокоэффективная |
| 13.2. | Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления Тейковского муниципального района | 1,25 | высокоэффективная |
| 13.3. | Профилактика правонарушений и наркомании, борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан | 0,49 | низкоэффективная |
| 13.4. | Профилактика правонарушений и наркомании, борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан | 1,00 | высокоэффективная |