**Сводный ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных**

**программ Тейковского муниципального района**

**за 2020 год**

**I. Общие сведения**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2020 год (далее – сводный доклад) подготовлен в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Тейковского муниципального района от 27.08.2020 №228 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Тейковского муниципального района, их формирования и реализации, порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района».

Муниципальная программа - это документ стратегического планирования, содержащий комплекс мероприятий, увязанных по ресурсам, срокам и исполнителям, направленных на достижение целей социально-экономического развития Тейковского муниципального района в определенной сфере (далее программа). Целью формирования и реализации муниципальных программ является необходимость решения, значимых социально-экономических задач, стоящих перед районом.

Программы разработаны и реализуются во всех социально важных направлениях, что позволяет непосредственно через индикаторы и показатели контролировать достижение целей и задач социально-экономического развития Тейковского муниципального района.

С целью информирования общественности в Тейковском муниципальном районе информация о действующих муниципальных программах размещается на официальном сайте администрации Тейковского муниципального района.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год проведена отделом экономического развития, торговли и имущественных отношений на основе данных предоставленных администраторами программ, проведен анализ степени достижения целевых индикаторов муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год проведена по 19 программам. По 4 программам из 19 финансирование программных мероприятий не предусматривалось. Согласно полученным результатам в 2020 году высокоэффективными признаны 12 программ, эффективными – 4 программы, низкоэффективными – 1 программа, 2 -неэффективными.

В соответствии с требованиями порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Тейковского муниципального района, их формирования и реализации, порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района администраторами муниципальных программ в составе отчетов о реализации программ представлена информация об использовании бюджетных ассигнований, информация о фактических расходах бюджетов и внебюджетных источников, а также информация о достижении целевых индикаторов.

Согласно решению Совета Тейковского муниципального района от 11.12.2019 г. № 440-р «О бюджете Тейковского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» (в действующей редакции) на финансирование муниципальных программ выделено 218746,4 тыс. рублей, в том числе:

- бюджет Тейковского муниципального района – 114085,7тыс. руб.;

- областной бюджет – 87274,8 тыс. руб.;

- федеральный бюджет – 17382,9 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 0 тыс. руб.

Фактическое исполнение бюджетных назначений на реализацию муниципальных программ за 2020 год составило 212705тыс. рублей или 97,2 % от плана, в том числе:

- бюджет Тейковского муниципального района – 110303 тыс. руб.;

- областной бюджет – 87068,3 тыс. руб.;

- федеральный бюджет – 15333,7 тыс. руб.

- внебюджетные источники – 0 тыс. руб.

Для сравнения за 2019 год финансирование мероприятий муниципальных программ составило 204776,726 тыс. рублей или 99,2% от плана.

Наибольшая часть – 66,6 % бюджетных расходов Тейковского муниципального района, предусмотренных на финансирование муниципальных программ, была направлена на отрасль «Образование». Остальная часть - 33,4 % бюджетных ассигнований, направленных на реализацию муниципальных программ, разделились следующим образом:

13,9% - на реализацию программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тейковского муниципального района»

7,3% - на реализацию программы «Развитие культуры и туризма в Тейковском муниципальном районе»;

5,6% - на реализацию программы «Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов»;

4,5% - на реализацию программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тейковском муниципальном районе»,

2,1% - на прочие программы.

Результаты достижения целевых индикаторов приведены в Таблице 1).

**Сведения об исполнении муниципальных программ в 2020 году**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Название муниципальной программы** | **Объем средств, предусмотренных программой,****тыс. руб.** | **Фактическое****исполнение,****тыс. руб.**  | **% финансирования****программы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Экономическое развитие Тейковского муниципального района на 2020-2022 годы | 400 | 400 | 100 | 90,8 |
| 2.  | Развитие культуры и туризма в Тейковском муниципальном районе  | 15873,8 | 15443,2 | 97,29 | 91,8 |
| 3. | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тейковском муниципальном районе | 9792,55 | 8046,1 | 82 | 94,3 |
| 4. | Противодействие коррупции в Тейковском муниципальном районе на 2018-2020 годы | 0 | 0 | - | 108,3 |
| 5. | Развитие физической культуры и спорта в Тейковском муниципальном районе  | 489,5 | 489,5 | 100 | 91,89 |
| 6. | Поддержка населения в Тейковском муниципальном районе | 1088,6 | 1088,6 | 100 | 98,75 |
| 7. | Развитие образования Тейковского муниципального района на 2020-2025г.г. | 145759,0 | 144143,9 | 0,99 | 96,3 |
| 8. | Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Тейковском муниципальном районе на 2013-2020 г.г.  | 0 | 0 | - | 89,9 |
| 9. | Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тейковского муниципального района  | 30414,27 | 29846,41 | 98,13 | 96,3 |
| 10. | Улучшение условий и охраны труда в Тейковском муниципальном районе | 0 | 0 | - | 100 |
| 11.  | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Тейковского муниципального района | 30 | 30 | 100 | 95 |
| 12. | Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Тейковском муниципальном районе | 621,8 | 621,5 | 99,95 | 160 |
| 13. | Развитие муниципальной службы Тейковского муниципального района на 2018-2020 год | 8,64 | 8,64 | 100 | 104,8 |
| 14 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Тейковского муниципального района на 2017-2020 годы | 277 | 190,5 | 69 | 19,3 |
| 15. | Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов | 12308,2 | 10950,2 | 89 | 84,2 |
| 16. | Реализация молодежной политики на территории Тейковского муниципального района | 190,0 | 190,0 | 100 | 193,9 |
| 17. | Информатизация и информационная безопасность Тейковского муниципального района | 1330 | 1096,4 | 82 | 143,3 |
| 18. | Патриотическое воспитание детей и молодежи и подготовка молодежи Тейковского муниципального района к военной службе | 200 | 160 | 80 | 100 |
| 19. | Муниципальная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тейковского муниципального района | 0 | 0 | - | - |

**1. Муниципальная программа «Экономическое развитие**

**Тейковского муниципального района».**

Муниципальная программа «Экономическое развитие Тейковского муниципального района на 2020-2022 годы» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 10.12.2019г. №331.

Администратор программы: отдел экономического развития, торговли и имущественных отношений.

В муниципальную программу «Экономическое развитие Тейковского муниципального района» входит две подпрограммы.

**Исполнение мероприятий программы «Экономическое развитие**

**Тейковского муниципального района» в 2020 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой, тыс. руб.** | **Фактическое****исполнение,** **тыс. руб.** | **% финансирования****программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Экономическое развитие Тейковского муниципального района на 2020-2022 годы | 400,0 | 400,0 | 100 | 90,8 |
| 1.1. | Развитие малого и среднего предпринимательства в Тейковском муниципальном районе | 400,0 | 400,0 | 100 | 70,8 |
| 1.2. | Реализация имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Тейковском муниципальном районе | 0,0 | 0,0 | - | 88,1 |
|  | **Итого на реализацию программы**: | **400,0** | **400,0** | **100** | **90,8** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2020 году – 400,0 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 400,0 тыс. рублей или 100% от утвержденного объема.

В рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тейковском муниципальном районе» в 2020 году оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в общем объеме 400,0 тыс. руб.

**Вывод:** в рамках программы «Экономическое развитие Тейковского муниципального района» плановые значения индикативных показателей достигнуты на 90,8%. В соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1,14 балла.

**2. Муниципальная программа**

**«Развитие культуры и туризма в Тейковском муниципальном районе»**

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Тейковском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 10.12.2019г. № 337.

Администратор программы: отдел культуры, туризма, молодежной и социальной политики администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в Тейковском муниципальном районе» входят две подпрограммы.

**Исполнение мероприятий программы «Развитие культуры и туризма в Тейковском муниципальном районе» в 2020 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2019 году, тыс. руб.** | **Фактическое****исполнение,** **тыс. руб.** | **% финансирования****программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1 | Развитие культуры и туризма в Тейковском муниципальном районе  | 15873,8 | 15443,2 | 97,29 | 91,79 |
| 1.1. | Развитие культуры Тейковского муниципального района | 11282,5 | 11130,5 | 98,66 | 90,03 |
| 1.2. | Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства | 2091,3 | 2091,3 | 100 | 81,82 |
| 1.3.  | Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятники истории культуры) Тейковского муниципального района | 2300 | 2021,4 | 87,89 | 100 |
| 1.4. | Повышение туристкой привлекательности Тейковского района | 200 | 200 | 100 | 75,33 |
|  | **Итого на реализацию программы:** | **15873,8** | **15443,2** | **97,3** | **91,79** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2020 году – 15873,8 тыс. рублей. Кассовые расходы в 2020 году составили 15443,2 тыс. рублей (в том числе: областной бюджет – 4299,7 тыс. руб., бюджет Тейковского муниципального района – 11143,5 тыс. руб.), или 97,3 % от утвержденного объема.

Реализация настоящей программы в 2020 году позволила увеличить:

- обеспечить повышение средней заработной платы работникам культуры до средней заработной платы в сфере культуры в Ивановской области;

- широком внедрении информационных технологий в сфере культуры;

- сохранности, комплектовании и каталогизации библиотечных фондов на основе электронных информационных ресурсов.

- проводить мероприятия на качественно новом уровне.

**Вывод:** в рамках программы «Культура Тейковского муниципального района» реализованы все запланированные мероприятия, достигнуты плановые значения индикативных показателей, что свидетельствует об эффективности использования бюджетных средств. В соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1,08 балла.

**3. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья**

 **и продовольствия в Тейковском муниципальном районе»**

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тейковском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 28.11.2013г. №630.

Администратор программы: отдел сельского хозяйства и земельных отношений администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тейковском муниципальном районе» входят пять подпрограммы. Финансирование предусмотрено для трех подпрограмм.

**Исполнение мероприятий программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья**

 **и продовольствия в Тейковском муниципальном районе» в 2020 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой, тыс. руб.** | **Фактическое****исполнение,****тыс. руб.** | **% финансирования****программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тейковском муниципальном районе | 9792,55 | 8046,1 | 82 | 94,25 |
| 1.1. | Развитие растениеводства, животноводства и малых форм хозяйствования, модернизация агропромышленного комплекса Тейковского муниципального района | 0,0 | 0,0 | - | 93 |
| 1.2. | Устойчивое развитие сельских территорий Тейковского муниципального района | 220 | 91,7 | 42 | 100 |
| 1.3. | Планировка территорий и проведение комплексных кадастровых работ на территории Тейковского муниципального района | 212 | 212 | 100 | 92,7 |
| 1.4. | Использование и охрана земель на территории Тейковского муниципального района  | 0,0 | 0,0 | - | 100 |
| 1.5.  | Комплексное развитие сельских территорий Тейковского муниципального района | 7742,4 | 9360,55 | 82,7 | 100 |
|  | **Итого на реализацию программы**: | **9792,55** | **8046,1** | **82** | **94,25** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2020 году – 9792,55 тыс. рублей. Кассовые расходы в 2020 году составили 8046,1 тыс. рублей или 82% от утвержденного объема.

**Вывод:** Целевые показатели программы и подпрограмм достигнуты на 94,25%. В соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана эффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 0, 95 балла.

**4. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Тейковском муниципальном районе на 2018-2020 годы».**

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Тейковском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от от 10.11.2017 № 402.

Администратор программы: Отдел муниципальной службы, оргработы и контроля, отдел правового обеспечения.

В муниципальную программу «Противодействие коррупции в Тейковском муниципальном районе» входит одна подпрограмма. Финансирование программы не предусмотрено.

**Исполнение мероприятий программы «Противодействие коррупции в Тейковском муниципальном районена 2018-2020 годы» в 2020 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой, тыс. руб.** | **Фактическое****исполнение,****тыс. руб.** | **% финансирования****программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Противодействие коррупции в Тейковском муниципальном районе на 2018-2020 годы | 0,0 | 0,0 | - | 108,3 |
| 1.1. | Формирование системы антикоррупционного просвещения | 0,0 | 0,0 | - | 100 |
|  | **Итого на реализацию программы:** | **0,0** | **0,0** | **-** | **108,3** |

**Вывод:** в рамках программы «Противодействие коррупции в Тейковском муниципальном районе финансирование программных мероприятий в 2020 году не предусматривалось. Значения плановых целевых показателей достигнуты в полном объеме.

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1,25 баллов.

**5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры**

**и спорта в Тейковском муниципальном районе»**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Тейковском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 19.11.2018 № 515.

Администратор программы: отдел культуры, туризма, молодежной и социальной политики администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Тейковском муниципальном районе» входит две подпрограммы.

**Исполнение мероприятий программы «Развитие физической культуры**

**и спорта в Тейковском муниципальном районе» в 2020 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой, тыс. руб.** | **Фактическое****исполнение,****тыс. руб.** | **% финансирования****программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Развитие физической культурыи спорта в Тейковском муниципальном районе | 489,5 | 489,5 | 100 | 91,9 |
| 1.1. | Организация физкультурно-массовых, спортивных мероприятий и участие спортсменов Тейковского муниципального района в районных, областных, зональных и региональных соревнованиях | 300,0 | 300,0 | 100 | 104,64 |
| 1.2. | Реализация программ спортивной подготовки по видам спорта  | 189,5 | 189,5 | 100 | 60 |
|  | **Итого на реализацию программы**: | **489,5** | **489,5** | **100** | **91,9** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2020 году – 489,5 тыс. рублей. Кассовые расходы в 2020 году составили 489,5 тыс. рублей (в том числе: бюджет Тейковского муниципального района – 489,5 тыс. руб.), или 100 % от утвержденного объема.

**Вывод:**

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и запретом на проведение спортивно-массовых мероприятий в 2020 году в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в Тейковском муниципальном районе» реализованы не все запланированные мероприятия, что не позволило достичь все плановые значения целевых показателей Программы.

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана эффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 0,94 балла.

**6. Муниципальная программа «Поддержка населения**

**в Тейковском муниципальном районе»**

Муниципальная программа «Поддержка населения в Тейковском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 19.11.2018 № 516.

Администратор программы: отдел культуры, туризма, молодежной и социальной политики администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Поддержка населения в Тейковском муниципальном районе» входят три подпрограммы.

**Исполнение мероприятий программы «Поддержка населения**

**в Тейковском муниципальном районе» в 2020 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой, тыс. руб.** | **Фактическое****исполнение,****тыс. руб.** | **% финансирования****программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Поддержка населения в Тейковском муниципальном районе | 1088,6 | 1088,6 | 100 | 98,75 |
| 1.1. | Повышение качества жизни граждан пожилого возраста Тейковского муниципального района | 133,7 | 133,7 | 100 | 89,59 |
| 1.2. | Повышение качества жизни детей-сирот Тейковского муниципального района | 954,9 | 954,9 | 100 | 100 |
| 1.3. | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 0,0 | 0,0 | - | 116,7 |
|  | **Итого на реализацию программы**: | **1 088,6** | **1 088,6** | **100** | **98,75** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2020 году –1 088,6 тыс. рублей. Кассовые расходы в 2020 году составили 1 088,6 тыс. рублей (в том числе: федеральный бюджет – 954,6 тыс.руб., областной бюджет – 53,7 тыс.руб., бюджет Тейковского муниципального района –80 тыс. руб.), или 100 % от утвержденного объема.

Реализация мероприятий Программы позволила сформировать организационные, правовые, социально-экономические условия для осуществления мер по улучшению положения качества жителей района, повышению уровня жизни и степени их социальной защищенности, активизации участия населения в жизни общества, увеличения социально-значимых программ и проектов.

**Вывод:**

В 2020 году в рамках программы «Поддержка населения в Тейковском муниципальном районе» реализованы все запланированные мероприятия. Однако, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и запретом на проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, плановые значения целевых показателей, связанные с организацией досуга граждан пожилого возраста и занятий спорта достигнуты не в полном объеме. При этом прочие целевые показатели и запланированные мероприятия достигнуты и реализованы, что свидетельствует об эффективности использования бюджетных средств.

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1,17 балла.

**7. Муниципальная программа «Развитие образования**

**Тейковского муниципального района на 2020 – 2025 годы»**

Муниципальная программа «Развитие образования Тейковского муниципального района на 2020-2025 годы» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 10.12.2019г. №338.

Администратор программы: отдел образования администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Развитие образования Тейковского муниципального района на 2020-2025 годы» входят девять подпрограмм.

**Исполнение мероприятий программы «Развитие образование Тейковского муниципального района» в 2020 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой, тыс. руб.** | **Фактическое****исполнение,** **тыс. руб.** | **% финансирования****программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1 | Развитие образования Тейковского муниципального района | 145759,0 | 144143,9 | 99 | 96,3 |
| 1.1 | Развитие общего образования | 18439,85 | 18232,97 | 99 | 100 |
| 1.2. | Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере образования | 3615,6 | 3095,26 | 86 | 100 |
| 1.3. | Выявление и поддержка одаренных детей | 506,4 | 506,4 | 100 | 100 |
| 1.4. | Реализация основных общеобразовательных программ | 49894 | 49047,37 | 98 | 100 |
| 1.5. | Финансовое обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных учреждениях | 67137,17 | 67137,17 | 100 | 100 |
| 1.6. | Реализация дополнительных общеобразовательных программ | 5315,73 | 5274,55 | 99 | 100 |
| 1.7. | Организация отдыха и оздоровления детей | 448,14 | 448,14 | 100 | 100 |
| 1.8. | Развитие кадрового потенциала системы образования | 216,5 | 216,5 | 100 | 100 |
| 1.9. | Организация целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных образовательных организациях Тейковского муниципального района | 185,614 | 185,614 | 100 | 100 |
|  | **Итого на реализацию программы**: | **145759,0** | **144143,9** | **99** | **96,3** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2020 году – 145759 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 144143,9 тыс. рублей или 99% от утвержденного объема.

**Вывод:** в рамках программы «Развитие образования Тейковского муниципального района» в 2019 году реализованы все запланированные мероприятия, достигнуты плановые значения индикативных показателей, что свидетельствует об эффективности использования бюджетных средств. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1,19балла.

**8. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тейковском муниципальном районе на 2013-2020 г.г.»**

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тейковском муниципальном районе на2013-2020 г.г.» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 22.11.2012г. №611.

Администратор программы: Управлении координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тейковском муниципальном районе на2013-2020 г.г.» входит одна подпрограмма.

**Исполнение мероприятий программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тейковском муниципальном районе на 2013-2020 г.г.» в 2020 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой, тыс. руб.** | **Фактическое****исполнение,** **тыс. руб.** | **% финансирования****программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тейковском муниципальном районе на 2013-2020 г.г. | 0,0 | 0,0 | - | 64,4 |
| 1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях | 0,0 | 0,0 | - | 89,9 |
|  | **Итого на реализацию программы:** | **0,0** | **0,0** | **-** | **64,4** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2020 году – 0,0 тыс. рублей.

**Вывод:** в рамках программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тейковском муниципальном районе на2013-2020 г.г.» целевые показатели выполнены на 64,4%. В соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана низкоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 0,48 балла.

**9. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тейковского муниципального района»**

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тейковского муниципального района» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 22.11.2013г. №622.

Администратор программы: Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района.

 В муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тейковского муниципального района» входит тринадцать подпрограмм.

**Исполнение мероприятий программы «Обеспечение доступным**

**и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и**

**услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тейковского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой, тыс. руб.** | **Фактическое****исполнение,** **тыс. руб.** | **% финансирования****программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тейковского муниципального района | 30414,27 | 29846,41 | 98,13 | 96,3 |
| 1.1. | Обеспечение жильем молодых семей в Тейковском муниципальном районе | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми в Тейковском муниципальном районе | 6700 | 6688,70 | 99,83 | 100 |
| 1.3. | Развитие газификации Тейковского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 22,8 |
| 1.4. | Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования на территории Тейковского муниципального района | 878,28 | 878,28 | 100 | 0,5 |
| 1.5. | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тейковского муниципального района | 1447,59 | 1377,74 | 95,17 | 88,3 |
| 1.6. | Обеспечение водоснабжением жителей Тейковского муниципального района | 2078,9 | 1737,5 | 83,58 | 75 |
| 1.7. | Обеспечение населения Тейковского муниципального района теплоснабжением | 18700 | 18700 | 100 | 100 |
| 1.8. | Содержание территорий сельских кладбищ Тейковского муниципального района | 248,9 | 187,49 | 75 | 200 |
| 1.9. | Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования, правила землепользования и застройки | 0 | 0 | - | 83,3 |
| 1.10. | Реализация мероприятий по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Тейковского муниципального района | 360,6 | 276,7 | 77 | 100 |
|  | **Итого на реализацию программы**: | 30414,27 | 29846,41 | 98,13 | 96,3 |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2020 году – 30414,27 тыс. рублей. Кассовые расходы составили – 29846,41 тыс. рублей (в том числе: областной бюджет – 7369,5 тыс. руб.; бюджет Тейковского муниципального района – 22476,91 тыс. руб.), или 98,13% от утвержденного объема.

**Вывод:** Целевые индикаторы программы и подпрограмм достигнуты на 96,3%. В соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана эффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 0,84 балла.

**10. Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда».**

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 12.11.2015г. №237.

Администратор программы: Администрация Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Улучшение условий и охраны труда» входит одна подпрограмма.

**Исполнение мероприятий программы «Улучшение условий и**

**охраны труда» в 2020 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой, тыс. руб.** | **Фактическое****исполнение,** **тыс. руб.** | **% финансирования****программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Улучшение условий и охраны труда | 0,0 | 0,0 | - | 100 |
| 1.1. | Улучшение условий и охраны труда в администрации Тейковского муниципального района, структурных подразделениях администрации и учреждений Тейковского муниципального района | 0,0 | 0,0 | - | 60 |
|  | **Итого на реализацию программы:** | **0,0** | **0,0** | **-** | **60** |

**Вывод:** в рамках программы «Улучшение условий и охраны труда» целевые показатели выполнены на 100%, финансирование мероприятий не предусматривалось. В соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана эффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1,25 балла.

**11. Муниципальная программа** **«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Тейковском муниципальном районе»**

Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Тейковском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 19.11.2018 № 513.

Администратор программы: управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства.

В муниципальную программу «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Тейковском муниципальном районе» входит одна подпрограмма.

**Исполнение мероприятий программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Тейковском муниципальном районе» в 2020 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой, тыс. руб.** | **Фактическое****исполнение,** **тыс. руб.** | **% финансирования****программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1 | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Тейковском муниципальном районе | 30,0 | 30,0 | 100 | 95 |
| 1.1. | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Тейковском муниципальном районе | 30,0 | 30,0 | 100 | 123 |
|  | **Итого на реализацию программы:** | **30,0** | **30,0** | **100** | **95** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2020 году –30,0 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 30,0 тыс. рублей или 100% от утвержденного объема.

**Вывод:** в рамках программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Тейковском муниципальном районе» целевые показатели выполнены на 95%. В соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1,19 балла.

**12. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан,**

**профилактика правонарушений в Тейковском муниципальном районе»**

## Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений и наркомании в Тейковском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 19.11.2018 № 514.

Администратор программы: Отдел культуры, туризма, молодежной и социальной политики администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Обеспечение безопасности граждан, профилактика правонарушений и наркомании в Тейковском муниципальном районе» входит одна подпрограмма.

**Исполнение мероприятий программы «Обеспечение безопасности граждан,**

 **профилактика правонарушений и наркомании в Тейковском**

**муниципальном районе» в 2020 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы****(мероприятия)** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2019году, тыс. руб.** | **Фактическое****исполнение,** **тыс. руб.** | **% финансирования****программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Обеспечение безопасности граждан, профилактика правонарушений и наркомании в Тейковском муниципальном районе | 621,8 | 621,5 | 99,95 | 160 |
| 1.1. | Профилактика правонарушений и наркомании, борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан | 621,8 | 621,5 | 99,95 | 160 |
|  | **Итого на реализацию программы:** | **621,8** | **621,5** | **99,95** | **160** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2020 году –621,8 тыс. рублей. Кассовые расходы в 2020 году составили 621,5 тыс. рублей (в том числе: областной бюджет –391,8 тыс. руб.; бюджет Тейковского муниципального района – 230 тыс. руб.), или 99,95% от утвержденного объема.

В рамках Программы в 2020 году реализованы все запланированные мероприятия, достигнуты плановые значения целевых показателей, что свидетельствует об эффективности использования бюджетных средств.

**Вывод:** В соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1,25 балла.

**13. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Тейковского муниципального района на 2018-2020 годы»**

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Тейковского муниципального района на 2018-220 годы» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 10.11.2017г. № 401.

Администратор программы: Отдел муниципальной службы, оргработы и контроля.

В муниципальную программу «Развитие муниципальной службы Тейковского муниципального района на 2018-220 годы» входит одна подпрограмма: «Повышение квалификации кадров». Финансирование программы не предусмотрено.

**Исполнение мероприятий программы «Развитие муниципальной**

 **службы Тейковского муниципального района** **на 2018-220 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой, тыс. руб.** | **Фактическое****исполнение,****тыс. руб.** | **% финансирования****программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Развитие муниципальной службы Тейковского муниципального района на 2018-220 годы | 8,64 | 8,64 | 100,0 | 112,7 |
| 1.1. | Повышение квалификации кадров в администрации Тейковского муниципального района | 8,64 | 8,64 | 100,0 | 104,8 |
|  | **Итого на реализацию программы**: | **8,64** | **8,64** | **100,0** | **112,7** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2020 году –8,64 тыс. рублей. Кассовые расходы в 2020 году составили 8,64 тыс. рублей (в том числе: бюджет Тейковского муниципального района – 8,64 тыс. руб.), или 100 % от утвержденного объема.

**Вывод:** В соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1,23 балла.

**14. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тейковского муниципального района»**

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тейковского муниципального района» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 16.09.2016 г. № 159.

Администратор программы: Управлении координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тейковского муниципального района» входят две подпрограммы.

**Исполнение мероприятий программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тейковского муниципального**

**района» в 2020 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой, тыс. руб.** | **Фактическое****исполнение,****тыс. руб.** | **% финансирования****программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Повышение безопасности дорожного движения на территории Тейковского муниципального района  | 277 | 190,5 | 68,8 | 19,3 |
| 1.1. | Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | 0,0 | 0,0 | - | 0 |
| 1.2. | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий | 277 | 190,5 | 68,8 | 48,3 |
|  | **Итого на реализацию программы:** | **277** | **190,5** | **68,8** | **19,3** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2020 году –277,0 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 190,5 тыс. рублей или 68,8 % от утвержденного объема.

**Вывод:** в рамках программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тейковского муниципального района» целевые показатели не достигнуты. В соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана неэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 0,1 балла.

**15. Муниципальная программа «Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов»**

Муниципальная программа «Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 24.11.2016 № 191

Администратор программы: Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов» входят две подпрограммы.

**Исполнение мероприятий программы «Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов» в 2020 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2019 году, тыс. руб.** | **Фактическое****исполнение,** **тыс. руб.** | **% финансирования****программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов | 12308,2 | 10950,2 | 89 | 84,2 |
| 1.1. | Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов | 6715 | 5396,9 | 80,4 | 50 |
| 1.2. | Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов | 5593,2 | 5553,2 | 99,3 | 93,6 |
|  | **Итого на реализацию программы**: | **12308,2** | **10950,2** | **89** | **84,2** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2020 году – 12308,2 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 10 950,2 тыс. рублей (в том числе: бюджет Тейковского муниципального района – 5532,3 тыс. руб.), или 89% от утвержденного объема.

**Вывод:** Целевые индикаторы программы и подпрограмм достигнуты на 84,2%. В соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана низкоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 0,94 балла.

**16. Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории Тейковского муниципального района»**

Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории Тейковского муниципального района» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 10.12.2019 № 339.

Администратор программы: отдел культуры, туризма, молодежной и социальной политики администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Реализация молодежной политики на территории Тейковского муниципального района» входит одна подпрограмма.

**Исполнение мероприятий программы «Реализация молодежной политики на территории Тейковского муниципального района» в 2020 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой, тыс. руб.** | **Фактическое****исполнение,****тыс. руб.** | **% финансирования****программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Реализация молодежной политики на территории Тейковского муниципального района | 190,0 | 190,0 | 100 | 194,3 |
| 1.1. | Создание условий для развития молодежной политики на территории Тейковского муниципального района | 190,0 | 190,0 | 100 | 194,3 |
|  | **Итого на реализацию программы**: | **190,0** | **190,0** | **100** | **194,3** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2020 году – 190,0 тыс. рублей. Кассовые расходы в 2020 году составили 190,0 тыс. рублей (в том числе: бюджет Тейковского муниципального района – 190 тыс. руб.), или 100 % от утвержденного объема.

**Вывод:**

В 2020 году в рамках программы «Реализация молодежной политики на территории Тейковского муниципального района» реализованы все запланированные мероприятия и достигнуты все плановые значения целевых показателей Программы, что свидетельствует об эффективности использования бюджетных средств.

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1,25 балла.

**17. Муниципальная программа «****Информатизация и информационная безопасность Тейковского муниципального района»**

Муниципальная программа «Информатизация и информационная безопасность Тейковского муниципального района» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 10.11.2017г. № 400

Администратор программы: администрация Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Информатизация и информационная безопасность Тейковского муниципального района» входят две подпрограммы. Финансирование предусмотрено по двум подпрограммам.

**Исполнение мероприятий программы «Информатизация и информационная безопасность Тейковского муниципального района» в 2020 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой, тыс. руб.** | **Фактическое****исполнение,****тыс. руб.** | **% финансирования****программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Информатизация и информационная безопасность Тейковского муниципального района | 1330 | 1 096,4 | 82 | 143,3 |
| 1.1. | Информатизация и информационная безопасность Тейковского муниципального района | 1044 | 840,8 | 81 | 100 |
| 1.2. | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Тейковского муниципального района | 286 | 255,6 | 89 | 145,9 |
|  | **Итого на реализацию программы**: | **1330** | **1 096,4** | **82** | **143,3** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2020 году –1 330,0 тыс. рублей. Кассовые расходы в 2020 году составили 1 0964,0 тыс. рублей (в том числе: бюджет Тейковского муниципального района – 1 096,4 тыс. руб.), или 82 % от утвержденного объема.

**Вывод:** В соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана эффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 0,88 балла.

**18. Муниципальная программа «Патриотическое воспитание детей и молодежи и подготовка молодежи Тейковского муниципального района к военной службе»**

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание детей и молодежи и подготовка молодежи Тейковского муниципального района к военной службе» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 20.11.2018 №517.

Администратор программы: отдел образования администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Патриотическое воспитание детей и молодежи и подготовка молодежи Тейковского муниципального района к военной службе» входит одна подпрограмма.

**Исполнение мероприятий программы «Патриотическое воспитание**

**детей и молодежи и подготовка молодежи Тейковского муниципального**

**района к военной службе» в 2020 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2019 году,****тыс. руб.** | **Фактическое****исполнение,** **тыс. руб.** | **% финансирования****программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Патриотическое воспитание детей и молодежи и подготовка молодежи Тейковского муниципального района к военной службе | 200 | 160 | 80 | 100 |
| 1.1. | Патриотическое воспитание детей и молодежи и подготовка молодежи Тейковского муниципального района к военной службе | 200 | 160 | 80 | 100 |
|  | **Итого на реализацию программы:** | **200** | **160** | **80** | **100** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2020 году – 200,0 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 160,0 тыс. рублей (в том числе: бюджет Тейковского муниципального района –160,0 тыс. руб.), или 80 % от утвержденного объема.

Программа была разработана с целью развития и совершенствования системы патриотического воспитания детей и молодежи, формирования у детей и молодежи гражданской идентичности, высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей.

**Вывод:** в рамках программы «Патриотическое воспитание детей и молодежи и подготовка молодежи Тейковского муниципального района к военной службе» реализованы все запланированные мероприятия, достигнуты плановые значения целевых показателей, что свидетельствует об эффективности использования бюджетных средств. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1 балл.

**19. «Муниципальная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тейковского муниципального района».**

Целевые показатели и финансовое обеспечение данной программой не предусмотрены. Оценка эффективности данной программы не является возможной.

**Сведения об оценке эффективности реализации программ за 2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Оценка эффективности реализации** **за 2019 год** | **Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы/подпрограммы** |
| **1.** | **Экономическое развитие Тейковского муниципального района на 2020-2022 годы** | **1,14** | **высокоэффективная** |
| 1.1. | Развитие малого и среднего предпринимательства в Тейковском муниципальном районе | 0,97 | высокоэффективная |
| 1.2. | Реализация имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Тейковском муниципальном районе | 0,97 | высокоэффективная |
| **2** | **Развитие культуры и туризма в Тейковском муниципальном районе**  | **1,08** | **высокоэффективная** |
| 2.1. | Развитие культуры Тейковского муниципального района | 1,09 | высокоэффективная |
| 2.2. | Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства | 0,9 | высокоэффективная |
| 2.3.  | Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятники истории культуры) Тейковского муниципального района | 1,1 | высокоэффективная |
| 2.4. | Повышение туристкой привлекательности Тейковского района | 0,75 | низкоэффективная |
| **3.** | **Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тейковском муниципальном районе** | **0,95** | **высокоэффективная** |
| 3.1. | Развитие растениеводства, животноводства и малых форм хозяйствования, модернизация агропромышленного комплекса Тейковского муниципального района | 1,15 | высокоэффективная |
| 3.2. | Устойчивое развитие сельских территорий Тейковского муниципального района | 0,52 | низкоэффективная |
| 3.3. | Планировка территорий и проведение комплексных кадастровых работ на территории Тейковского муниципального района | 1,16 | высокоэффективная |
| 3.4. | Использование и охрана земель на территории Тейковского муниципального района  | 1,25 | высокоэффективная |
| 3.5. | Комплексное развитие сельских территорий Тейковского муниципального района | 1,03 | высокоэффективная |
| **4.** | **Противодействие коррупции в Тейковском муниципальном районе на 2018-2020 годы** | **1,25** | **высокоэффективная** |
| 4.1. | Формирование системы антикоррупционного просвещения | 1,25 | высокоэффективная |
| **5.** | **Развитие физической культуры****и спорта в Тейковском муниципальном районе** | **0,94** | **эффективная**  |
| 1.1. | Организация физкультурно-массовых, спортивных мероприятий и участие спортсменов Тейковского муниципального района в районных, областных, зональных и региональных соревнованиях | 1,13 | высокоэффективная |
| 1.2. | Реализация программ спортивной подготовки по видам спорта  | 0,3 | неэффективная |
| **6.** | **Поддержка населения в Тейковском муниципальном районе** | **1,17** | **высокоэффективная** |
| 1.1. | Повышение качества жизни граждан пожилого возраста Тейковского муниципального района | 0,98 | высокоэффективная |
| 1.2. | Повышение качества жизни детей-сирот Тейковского муниципального района | 1,25 | высокоэффективная |
| 1.3. | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 1,25 | высокоэффективная |
| **7** | **Развитие образования Тейковского муниципального района** | **1,19** | **высокоэффективная** |
| 7.1 | Развитие общего образования | 1,24 | высокоэффективная |
| 7.2. | Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере образования | 1,07 | высокоэффективная |
| 7.3. | Выявление и поддержка одаренных детей | 1,25 | высокоэффективная |
| 7.4. | Реализация основных общеобразовательных программ | 1,23 | высокоэффективная |
| 7.5. | Финансовое обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных учреждениях | 1,25 | высокоэффективная |
| 7.6. | Реализация дополнительных общеобразовательных программ | 1,24 | высокоэффективная |
| 7.7. | Организация отдыха и оздоровления детей | 1,25 | высокоэффективная |
| 7.8. | Развитие кадрового потенциала системы образования | 1,25 | высокоэффективная |
| 7.9. | Организация целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных образовательных организациях Тейковского муниципального района | 1,25 | высокоэффективная |
| **8.** | **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тейковском муниципальном районе на 2013-2020 г.г.** | **0,48** | **низкоэффективная** |
| 8.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях | 0,88 | эффективная |
| **9.** | **Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тейковского муниципального района** | **0,84** | **эффективная** |
| 9.1. | Обеспечение жильем молодых семей в Тейковском муниципальном районе | 0 | неэффективная |
| 9.2. | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми в Тейковском муниципальном районе | 1,25 | высокоэффективная |
| 9.3. | Развитие газификации Тейковского муниципального района | 0,19 | неэффективная |
| 9.4. | Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования на территории Тейковского муниципального района | 0,38 | неэффективная |
| 9.5. | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тейковского муниципального района | 1,07 | высокоэффективная |
| 9.6. | Обеспечение водоснабжением жителей Тейковского муниципального района | 0,78 | низкоэффективная |
| 9.7. | Обеспечение населения Тейковского муниципального района теплоснабжением | 1,25 | высокоэффективная |
| 9.8. | Содержание территорий сельских кладбищ Тейковского муниципального района | 1,88 | высокоэффективная |
| 9.9. | Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования, правила землепользования и застройки | 0,91 | эффективная |
| 9.10. | Реализация мероприятий по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Тейковского муниципального района | 0,96 | высокоэффективная |
| **10.** | **Улучшение условий и охраны труда** | **1,25** | **высокоэффективная** |
| 10.1. | Улучшение условий и охраны труда в администрации Тейковского муниципального района, структурных подразделениях администрации и учреждений Тейковского муниципального района | 0,45 | низкоэффективная |
| **11.** | **Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Тейковском муниципальном районе** | **1,19** | **высокоэффективная** |
| 11.1. | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Тейковском муниципальном районе | 1,21 | высокоэффективная |
| **12.** | **Обеспечение безопасности граждан, профилактика правонарушений и наркомании в Тейковском муниципальном районе** | **1,25** | **высокоэффективная** |
| 12.1. | Профилактика правонарушений и наркомании, борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан | 1,25 | высокоэффективная |
| **13.** | **Развитие муниципальной службы Тейковского муниципального района на 2018-220 годы** | **1,23** | **высокоэффективная** |
| 13.1. | Повышение квалификации кадров в администрации Тейковского муниципального района | **1,25** | высокоэффективная |
| **14.** | **Повышение безопасности дорожного движения на территории Тейковского муниципального района**  | **0,1** | **неэффективная** |
| 1.1. | Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | 0 | неэффективная |
| 1.2. | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий | 0,37 | неэффективная |
| **15.** | **Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов** | **0,94** | **эффективная** |
| 15.1. | Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов | 0,36 | неэффективная |
| 15.2. | Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов | 1,16 | высокоэффективная |
| **16.** | **Реализация молодежной политики на территории Тейковского муниципального района** | **1,25** | **высокоэффективная** |
| 16.1. | Создание условий для развития молодежной политики на территории Тейковского муниципального района | 1,25 | высокоэффективная |
| **17.** | **Информатизация и информационная безопасность Тейковского муниципального района** | **0,88** | **эффективная** |
| 17.1. | Информатизация и информационная безопасность Тейковского муниципального района | 1,01 | высокоэффективная |
| 17.2. | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Тейковского муниципального района | 1,05 | высокоэффективная |
| **18.** | **Патриотическое воспитание детей и молодежи и подготовка молодежи Тейковского муниципального района к военной службе** | **1** | **высокоэффективная** |
| 1.1. | Патриотическое воспитание детей и молодежи и подготовка молодежи Тейковского муниципального района к военной службе | 1 | высокоэффективная |
| **19.** | **Муниципальная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тейковского муниципального района** | **0** | **неэффективная** |

**Заместитель главы администрации,**

**начальник отдела экономического развития,**

**торговли и имущественных отношений О.В. Серова**