**Сводный ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных**

**программ Тейковского муниципального района**

**за 2019 год**

**I. Общие сведения**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2019 год (далее – сводный доклад) подготовлен в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Тейковского муниципального района от 01.10.2013г. № 523 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тейковского муниципального района» (в действующей редакции) и распоряжением администрации Тейковского муниципального района от 11.10.2013 № 502-р «Об утверждении Порядка формирования отдельных разделов, приложений и пояснительных записок при разработке муниципальных программ и отчетных материалов по их реализации» (в действующей редакции).

Муниципальная программа - это документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития района (далее программа). Целью формирования и реализации муниципальных программ является необходимость решения, значимых социально-экономических задач, стоящих перед районом.

Программы разработаны и реализуются во всех социально важных направлениях, что позволяет непосредственно через индикаторы и показатели контролировать достижение целей и задач социально-экономического развития Тейковского муниципального района.

С целью информирования общественности в Тейковском муниципальном районе информация о действующих муниципальных программах размещается на официальном сайте администрации Тейковского муниципального района.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2019 год проведена отделом экономического развития, торговли и имущественных отношений на основе данных предоставленных администраторами программ, проведен анализ степени достижения целевых индикаторов муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2019 год проведена по 19 программам. По 6 программам из 19 финансирование программных мероприятий не предусматривалось.

Согласно полученным результатам в 2019 году высокоэффективными признаны 9 программ, эффективными – 5 программы, низкоэффективными – 5 программ.

В соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тейковского муниципального района и Порядка формирования отдельных разделов, приложений и пояснительных записок при разработке муниципальных программ и отчетных материалов по их реализации администраторами муниципальных программ в составе отчетов о реализации программ представлена информация об использовании бюджетных ассигнований, информация о фактических расходах бюджетов и внебюджетных источников, а также информация о достижении целевых индикаторов.

Согласно решению Совета Тейковского муниципального района от 12.12.2018 г. № 357-р «О бюджете Тейковского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» (в действующей редакции) на финансирование муниципальных программ выделено 206 380,196 тыс. рублей, в том числе:

- бюджет Тейковского муниципального района – 116 468,709 тыс. руб.;

- областной бюджет – 82 202,38 тыс. руб.;

- федеральный бюджет – 6 838,93 тыс. руб;

- внебюджетные источники – 870,177 тыс. руб.

Фактическое исполнение бюджетных назначений на реализацию муниципальных программ за 2019 год составил 204 776,726тыс. рублей или 99,2 % от плана, в том числе:

- бюджет Тейковского муниципального района – 114 968,049 тыс. руб.;

- областной бюджет –81 898,61 тыс. руб.;

- федеральный бюджет – 7 039,89 тыс. руб.

- внебюджетные источники – 870,177 тыс. руб.

Для сравнения за 2018 год финансирование мероприятий муниципальных программ составило 173 544,90 тыс. рублей или 97% от плана.

В течении 2019 года принято 63 нормативных актов по внесению изменений в муниципальные программы. Основной причиной внесения изменений было изменение объемов финансирования муниципальных программ.

Наибольшая часть – 66,4 % бюджетных расходов Тейковского муниципального района, предусмотренных на финансирование муниципальных программ, была направлена на отрасль «Образование». Остальная часть - 33,6 % бюджетных ассигнований, направленных на реализацию муниципальных программ, разделились следующим образом: «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно- коммунального хозяйства населения Тейковского муниципального района» - 15,1%, «Культура Тейковского муниципального района» - 9,8 %, «Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов» - 5,2 %, прочие программы – 3,5 %.

По итогам 2019 года из 137 индикаторов 20 муниципальных программ выполнены 73 показателей и 42 показателей перевыполнены (результаты достижения целевых индикаторов приведены в Таблице 1).

**Сведения об исполнении муниципальных программ в 2019 году**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Название муниципальной программы** | **Объем средств, предусмотренных программой в 2019 году,****тыс. руб.** | **Фактическое****исполнение,****тыс. руб.**  | **% финансирования****программы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Развитие образования Тейковского муниципального района  | 135 450,9 | 135 391,2 | 99,9 | 120 |
| 2. | Культура Тейковского муниципального района  | 20 108,9 | 19 665,9 | 97,8 | 108 |
| 3. | Развитие физической культуры и спорта в Тейковском муниципальном районе  | 356,6 | 356,6 | 100 | 119 |
| 4. | Поддержка населения в Тейковском муниципальном районе | 1 106,4 | 1 106,4 | 100 | 100 |
| 5. | Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов  | 10 579,9 | 10 254,6 | 97 | 100 |
| 06. | Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тейковского муниципального района  | 30 761,74 | 30 260,27 | 98,4 | 94 |
| 7. | Улучшение кормовой базы в общественном животноводстве Тейковского муниципального района  | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 8. | Экономическое развитие Тейковского муниципального района | 400,0 | 400,0 | 100 | 99,5 |
| 9. | Создание благоприятны условий в целях привлечения медицинских работников для работы в учреждениях здравоохранения, расположенных на территории Тейковского муниципального района | 0,0 | 0,0 | - | 73 |
| 10. | Развитие информационного общества Тейковского муниципального района | 1 140,0 | 1 119,0 | 98 | 155 |
| 11. | Развитие муниципальной службы Тейковского муниципального района | 0,0 | 0,0 | - | 110 |
| 12. | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тейковском муниципальном районе | 5 092,597 | 4 844,597 | 95,1 | 99,6 |
| 13. | Противодействие коррупции в Тейковском муниципальном районе | 0 | 0,0 | - | 99,8 |
| 14. | Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Тейковском муниципальном районе | 720,3 | 720,3 | 100 | 99,8 |
| 15. | Патриотическое воспитание детей и молодежи и подготовка молодежи Тейковского муниципального района к военной службе | 120,094 | 120,094 | 100 | 100 |
| 16. | Муниципальная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 17. | Улучшение условий и охраны труда в Тейковском муниципальном районе | 0,0 | 0,0 | - | 93 |
| 18. | Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Тейковском муниципальном районе на 2013-2020 г.г.  | 0,0 | 0,0 | - | 71,7 |
| 19. | Повышение безопасности дорожного движения на территории Тейковского муниципального района на 2017-2020 годы | 250,0 | 245,0 | 98 | 76 |
| 20. | Создание условий для развития туризма в Тейковском муниципальном районе | 267,765 | 267,765 | 100 | 448 |
| 21. | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Тейковского муниципального района  | 25,0 | 25,0 | 100 | 97,9 |
|  | **Итого на реализацию программ** | **206 380,196**  | **204 776,726** | **99,2** |  |

**1. Муниципальная программа «Развитие образования**

**Тейковского муниципального района»**

Муниципальная программа «Развитие образования Тейковского муниципального района» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 28.11.2013 г. № 629.

Администратор программы: отдел образования администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Развитие образования Тейковского муниципального района» входят двенадцать подпрограмм.

**Исполнение мероприятий программы «Развитие образование Тейковского муниципального района» в 2019 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2019 году, тыс. руб.** | **Фактическое****исполнение,** **тыс. руб.** | **% финансирования****программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1 | Развитие образования Тейковского муниципального района | 135 450,9 | 135 391,2 | 99,9 | 120 |
| 1.1 | Развитие общего образования | 15 302,9 | 15 302,8 | 99,9 | 100 |
| 1.2. | Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере образования | 1 896,4 | 1 896,4 | 100 | 99 |
| 1.3. | Выявление и поддержка одаренных детей | 476,4 | 476,4 | 100 | 100 |
| 1.4. | Реализация основных общеобразовательных программ | 48 689,0 | 48 630,1 | 99,9 | 119 |
| 1.5. | Финансовое обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных учреждениях | 63 205,4 | 63 205,4 | 100 | 100 |
| 1.6. | Реализация дополнительных общеобразовательных программ | 4 459,3 | 4 458,6 | 99,9 | 100 |
| 1.7. | Организация отдыха и оздоровления детей | 667,6 | 667,6 | 100 | 100 |
| 1.8. | Мероприятия по борьбе с преступностью, предупреждению терроризма и экстремизма, развитию многоуровневой системы профилактики правонарушений и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Тейковского муниципального района | 0,0 | 0,0 | - | 185 |
| 1.9. | Реализация молодежной политики на территории Тейковского муниципального района | 275,0 | 275,0 | 100 | 101 |
| 1.10. | Меры социально-экономической поддержки молодых специалистов муниципальных организаций системы образования | 221,0 | 221,0 | 100 | 100 |
| 1.11. | Формирование доступной среды для детей-инвалидов в образовательных организациях Тейковского муниципального района | 0 | 0 | - | 100 |
| 1.12. | Организация целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных образовательных организациях Тейковского муниципального района | 257,9 | 257,9 | 100 | 100 |
|  | **Итого на реализацию программы**: | **135 450,9** | **135 391,2** | **99,9** | **120** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2019 году – 135 450,9 тыс. рублей. Кассовые расходы в 2019 году составили 135 391,2 тыс. рублей (в том числе: федеральный бюджет –2 141,4 тыс. руб., областной бюджет – 69 604,4 тыс. руб.; бюджет Тейковского муниципального района – 63 645,4 тыс. руб.), или 99,9% от утвержденного объема.

**Вывод:** в рамках программы «Развитие образования Тейковского муниципального района» в 2019 году реализованы все запланированные мероприятия, достигнуты плановые значения индикативных показателей, что свидетельствует об эффективности использования бюджетных средств. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1,22 балла.

**2. Муниципальная программа**

**«Культура Тейковского муниципального района»**

Муниципальная программа «Культура Тейковского муниципального района» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 22.11.2013г. № 621.

Администратор программы: отдел культуры, туризма, молодежной и социальной политики администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Культура Тейковского муниципального района» входят две подпрограммы.

**Исполнение мероприятий программы «Культура**

**Тейковского муниципального района» в 2019 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2019 году, тыс. руб.** | **Фактическое****исполнение,** **тыс. руб.** | **% финансирования****программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1 | Культура Тейковского муниципального района | 20 108,9 | 19 665,9 | 97,8 | 108 |
| 1.1. | Развитие культуры Тейковского муниципального района | 11 555,5 | 11 546,0 | 99,9 | 111 |
| 1.2. | Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства | 1 834,8 | 1 834,8 | 100 | 100 |
| 1.3.  | Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятники истории культуры) Тейковского муниципального района | 6 718,6 | 6 285,1 | 93,5 | 100 |
|  | **Итого на реализацию программы**: | **20 108,9** | **19 665,9** | **97,8** | **108** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2019 году – 20 108,9 тыс. рублей. Кассовые расходы в 2019 году составили 19 665,9 тыс. рублей (в том числе: федеральный бюджет – 150,6 тыс. руб., областной бюджет – 2 745,2 тыс. руб., бюджет Тейковского муниципального района – 16 770,1 тыс. руб.), или 97,8 % от утвержденного объема.

На 01.01.2019 сеть культурно-досуговых учреждений Тейковского района состоит из 7 муниципальных учреждений культуры с правом юридического лица в состав которых входит 27 единиц.

В 2019 году размер средней заработной платы работников культуры составил 21 288,5 рублей (2018г. – 20 400 рублей).

Цель работы учреждений культуры - сохранение культурного наследия и развитие культурного потенциала района, удовлетворение потребностей населения на основе предоставления широкого спектра услуг в сфере культуры. В целом по району уровень обеспеченности населения муниципальными учреждениями культуры соответствует утвержденным социальным нормативам и нормам.

При выборе форм и направлений в работе руководители учреждений в первую очередь ориентируются на интерес населения. Очень востребованной является работа любительских объединений, в рамках которых объединяются люди различных возрастов, интересов. Самая активная работа ведётся с ветеранами и школьниками.

В течение года проведено более 3 тысяч культурно-массовых мероприятий. В учреждениях культуры работает 94 клубных формирования (37 любительских объединений и 57 кружков), в которых занимается 1258 человек (на 10 меньше, чем в 2018 году).

В течение года проведено огромное количество разноплановых мероприятий, самыми значимыми из которых стали День района, Фестиваль молока, Масленица, Троица и другие.

Творческие коллективы достойно представляли район на всероссийских, межрегиональных и областных уровнях, организовали и провели 15 районных конкурсов и фестивалей.

**Вывод:** в рамках программы «Культура Тейковского муниципального района» реализованы все запланированные мероприятия, достигнуты плановые значения индикативных показателей. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана эффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 0,80 балла.

**3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры**

**и спорта в Тейковском муниципальном районе»**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Тейковском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 25.11.2013г. № 625.

Администратор программы: отдел культуры, туризма, молодежной и социальной политики администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Тейковском муниципальном районе» входит одна подпрограмма.

**Исполнение мероприятий программы «Развитие физической культуры**

**и спорта в Тейковском муниципальном районе» в 2019 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2019 году, тыс. руб.** | **Фактическое****исполнение,****тыс. руб.** | **% финансирования****программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Развитие физической культурыи спорта в Тейковском муниципальном районе | 356,6 | 356,6 | 100 | 119 |
| 1.1. | Организация физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий и участие спортсменов Тейковского муниципального района в соревнованиях | 297,8 | 297,8 | 100 | 123 |
| 1.2. | Реализация программ спортивной подготовки по видам спорта | 58,8 | 58,8 | 100 | 104 |
|  | **Итого на реализацию программы**: | **356,6** | **356,6** | **100** | **119** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2019 году – 356,6 тыс. рублей. Кассовые расходы в 2019 году составили 356,6 тыс. рублей (в том числе: бюджет Тейковского муниципального района – 356,6 тыс. руб.), или 100 % от утвержденного объема.

**Вывод:** в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в Тейковском муниципальном районе» в 2019 году реализованы все запланированные мероприятия, достигнуты плановые значения индикативных показателей, что свидетельствует об эффективности использования бюджетных средств. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1,09 балла.

**4. Муниципальная программа «Поддержка населения**

**в Тейковском муниципальном районе»**

Муниципальная программа «Поддержка населения в Тейковском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 26.11.2013г. №626.

Администратор программы: отдел культуры, туризма, молодежной и социальной политики администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Поддержка населения в Тейковском муниципальном районе» входят три подпрограммы.

**Исполнение мероприятий программы «Поддержка населения**

**в Тейковском муниципальном районе» в 2019 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2019 году, тыс. руб.** | **Фактическое****исполнение,****тыс. руб.** | **% финансирования****программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Поддержка населения в Тейковском муниципальном районе | 1 106,4 | 1 106,4 | 100 | 100 |
| 1.1. | Повышение качества жизни граждан пожилого возраста Тейковского муниципального района | 167,8 | 167,8 | 100 | 100 |
| 1.2. | Повышение качества жизни детей-сирот Тейковского муниципального района | 938,6 | 938,6 | 100 | 100 |
| 1.3. | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 0,0 | 0,0 | - | 100 |
|  | **Итого на реализацию программы**: | **1 106,4** | **1 106,4** | **100** | **100** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2019 году –1 106,4 тыс. рублей. Кассовые расходы в 2019 году составили 1 106,4 тыс. рублей (в том числе: бюджет Тейковского муниципального района –167,8 тыс. руб.), или 100 % от утвержденного объема.

 Особое внимание уделяется работе по оказанию социальной поддержки семей с детьми, инвалидов, детей-сирот и ветеранов Великой Отечественной войны.

 За истекший период:

- проведены ремонтные работы в жилых помещениях 5 ветеранов ВОВ на общую сумму 97,8 тыс. руб.;

- приобретено одно благоустроенное жилое помещение лицу из числа детей-сирот на общую сумму 938,6 тыс. руб.;

- для обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг в 2019 году были выполнены мероприятия на общую сумму 1020,4 руб.

- продолжается работа по заполнению ЕГИССО. Тейковский район предоставляет 10 мер социальной поддержки, охватывающих 780 человек.

 Ежегодно на территории района проводятся мероприятия, направленные на пропаганду семейных ценностей. Четыре семьи Тейковского района были удостоены медали «За любовь и верность».

**Вывод:** в рамках программы «Поддержка населения в Тейковском муниципальном районе» целевые показатели достигнуты, реализованы все запланированные мероприятия, что свидетельствует об эффективности использования бюджетных средств. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1,25 балла.

**5. Муниципальная программа «Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов»**

Муниципальная программа «Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 25.11.2013г. № 618.

Администратор программы: Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов» входят две подпрограммы.

**Исполнение мероприятий программы «Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов» в 2019 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2019 году, тыс. руб.** | **Фактическое****исполнение,** **тыс. руб.** | **% финансирования****программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов | 10 579,9 | 10 254,6 | 97 | 100 |
| 1.1. | Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов | 3 695,8 | 3 370,9 | 91 | 100 |
| 1.2. | Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов | 6 884,1 | 6 883,7 | 99 | 100 |
|  | **Итого на реализацию программы**: | **10 579,9** | **10 254, 6** | **97** | **100** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2019 году – 10 579,9 тыс. рублей. Кассовые расходы в 2019 году составили 10 254,6 тыс. рублей (в том числе: бюджет Тейковского муниципального района – 6 872,5 тыс. руб.), или 97% от утвержденного объема.

**Вывод:** Целевые индикаторы программы и подпрограмм достигнуты на 100%. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана низкоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 0,73 балла.

 **6. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тейковского муниципального района»**

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тейковского муниципального района» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 22.11.2013г. №622.

Администратор программы: Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района.

 В муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тейковского муниципального района» входит девять подпрограмм.

**Исполнение мероприятий программы «Обеспечение доступным**

**и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и**

**услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тейковского муниципального района» в 2019 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2019 году, тыс. руб.** | **Фактическое****исполнение,** **тыс. руб.** | **% финансирования****программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тейковского муниципального района | 30 761,74 | 30 260,27 | 98 | 94 |
| 1.1. | Обеспечение жильем молодых семей в Тейковском муниципальном районе | 1 024,66 | 1 024,66 | 100 | 100 |
| 1.2. | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми в Тейковском муниципальном районе | 0 | 0 | - | 0 |
| 1.3. | Развитие газификации Тейковского муниципального района | 5 457,35 | 5 301,62 | 97 | 100 |
| 1.4. | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тейковского муниципального района | 1 308,83 | 1 303,34 | 99,6 | 100 |
| 1.5. | Обеспечение водоснабжением жителей Тейковского муниципального района | 1 222,8 | 1 141,21 | 93 | 100 |
| 1.6. | Обеспечение населения Тейковского муниципального района теплоснабжением | 21 069,0 | 21 003,5 | 99,7 | 100 |
| 1.7. | Содержание территорий сельских кладбищ Тейковского муниципального района | 318,5 | 271,74 | 85 | 100 |
| 1.8. | Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования, правила землепользования и застройки | 0 | 0 | - | 66 |
| 1.9. | Реализация мероприятий по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Тейковского муниципального района | 360,6 | 214,2 | 59 | 100 |
|  | **Итого на реализацию программы**: | **30 761,74** | **30 260,27** | **98** | **94** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2019 году – 30 761,74 тыс. рублей. Кассовые расходы в 2019 году составили - 30 260,27 тыс. рублей (в том числе: федеральный бюджет – 951,29 тыс. руб.; областной бюджет – 5 177,69 тыс. руб.; бюджет Тейковского муниципального района – 24 131,29 тыс. руб.), или 98% от утвержденного объема.

**Вывод:** Целевые индикаторы программы и подпрограмм достигнуты на 94%. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана низкоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 0, 79 балла.

**7. Муниципальная программа «Улучшение кормовой базы в общественном животноводстве Тейковского муниципального района»**

Муниципальная программа «Улучшение кормовой базы в общественном животноводстве Тейковского муниципального района» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 28.11.2013г. №631.

Администратор программы: отдел сельского хозяйства администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Улучшение кормовой базы в общественном животноводстве Тейковского муниципального района» входит одна подпрограмма.

**Исполнение мероприятий программы «Улучшение кормовой базы в общественном животноводстве Тейковского муниципального района» в 2019 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2019 году, тыс. руб.** | **Фактическое****исполнение,** **тыс. руб.** | **% финансирования****программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Улучшение кормовой базы в общественном животноводстве Тейковского муниципального района | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.1. | Улучшение кормовой базы в общественном животноводстве Тейковского муниципального района | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  | **Итого на реализацию программы**: | **0,0** | **0,0** | **-** | **-** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2019 году – 0,0 тыс. рублей. Кассовые расходы в 2019 году составили 0,0 тыс. рублей из бюджета Тейковского муниципального района.

В связи отсутствием в 2019 году на территории Тейковского муниципального района муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, в муниципальной программе «Улучшение кормовой базы в общественном животноводстве Тейковского муниципального района» на 2019 год:

- мероприятия по программе е предусмотрены;

- бюджетные ассигнования из бюджета Тейковского муниципального района на возмещение части затрат, связанных с созданием высокопродуктивных площадей многолетних трав в муниципальных унитарных предприятиях района, не предусмотрены;

- целевые индикаторы на создание высокопродуктивных площадей многолетних трав в муниципальных унитарных предприятиях района, не предусмотрены.

В этой связи оценка эффективности программы не проводилась.

**8. Муниципальная программа «Экономическое развитие**

**Тейковского муниципального района».**

Муниципальная программа «Экономическое развитие Тейковского муниципального района» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 22.11.2013г. №620.

Администратор программы: отдел экономического развития, торговли, имущественных отношений и муниципального заказа администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Экономическое развитие Тейковского муниципального района» входит две подпрограммы.

**Исполнение мероприятий программы «Экономическое развитие**

**Тейковского муниципального района» в 2019 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2019 году, тыс. руб.** | **Фактическое****исполнение,** **тыс. руб.** | **% финансирования****программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Экономическое развитие Тейковского муниципального района | 400,0 | 400,0 | 100 | 99,5 |
| 1.1. | Развитие малого и среднего предпринимательства в Тейковском муниципальном районе | 400,0 | 400,0 | 100 | 99,5 |
| 1.2. | Совершенствование системы стратегического управления районом | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  | **Итого на реализацию программы**: | **400,0** | **400,0** | **100** | **99,5** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2019 году – 400,0 тыс. рублей. Кассовые расходы в 2019 году составили 400,0 тыс. рублей или 100% от утвержденного объема.

В рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тейковском муниципальном районе» в 2019 году оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в общем объеме 400,0 тыс. руб.

**Вывод:** в рамках программы «Экономическое развитие Тейковского муниципального района» плановые значения индикативных показателей достигнуты на 99,5%. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1,21 балла.

**9. Муниципальная программа «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в учреждениях здравоохранения, расположенных на территории Тейковского муниципального района»**

Муниципальная программа «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в учреждениях здравоохранения, расположенных на территории Тейковского муниципального района» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 29.11.2016г. № 202.

Администратор программы: Администрация Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в учреждениях здравоохранения, расположенных на территории Тейковского муниципального района» входит одна подпрограмма.

**Исполнение мероприятий программы «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в учреждениях здравоохранения, расположенных на территории Тейковского муниципального района» в 2019 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2019 году, тыс. руб.** | **Фактическое****исполнение,****тыс. руб.** | **% финансирования****программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в учреждениях здравоохранения, расположенных на территории Тейковского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0 | 67 |
| 1.1. | Обеспечение существующей потребности в медицинских кадрах, их оптимальное размещение и эффективное использование | 0,0 | 0,0 | 0 | 79 |
|  | **Итого на реализацию программы**: | **0,0** | **0,0** | **0** | **73** |

В 2019 г. служба здравоохранения района располагала 42 дневными койками и амбулаторно-поликлиническими учреждениями, общей мощностью 178 посещения в смену. Обеспеченность населения больничными койками на 10 тыс. населения составила 39,4.

Имеющееся в учреждениях медицинское оборудование позволяет оказывать медицинскую помощь в соответствии с порядками оказания медицинской помощи населению.

В сельских МУ на 01.01.2020 г. работали 5 врачей, 29 средних медицинских работника. Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения составляет 4,7; средними медицинскими работниками – 27,2; в том числе фельдшерами всего 10,3 на 10 тыс. населения (фельдшера ФЗП 4,7 на 10 тыс. населения). 100% врачей имеют сертификаты по специальности. 5 человек из средних медицинских работников имеют квалификационную категорию. Укомплектованность врачебных штатов с учетом совместительства составила 70,2%; средними медицинскими работниками 72,9 %. Коэффициент совместительства по врачам 2,0; по средним медицинским работникам -1,2.

Повышение доступности медицинской помощи сельскому населению осуществляется с помощью организации выездных форм работы (481 выезд, проведено 6 793 человек, покаатель выездов на 1000 населения – 45,1) в том числе выезды передвижного мобильного комплекса, работа бригады волонтеров-врачей.

В целях развития и совершенствования уровня оказания медицинской помощи населению ведутся работы по установке модульных фельдшерско-акушерских пунктов в д.Синяя Осока, д.Думино.

В связи с недостаточной обеспеченностью медицинскими кадрами вопрос привлечения на работу медицинских работников находится на контроле. Проводится постоянный анализ потребности и укомплектованности врачами-узкими специалистами, средним медицинским персоналом. Ведется профориентационная работа с выпускниками школ с целью повышения престижа профессии врача и медсестры и заключения договоров на целевую подготовку в медицинских образовательных учреждениях. Принимается участие в «Ярмарках вакансий», проводятся встречи с выпускниками учебных заведений. На 2018-2021 учебные годы заключены 5 договоров на целевую подготовку по программе ординатуры в Ивановской государственной медицинской академии.

**Вывод:** в ходе реализации программы целевые индикаторы программы выполнены на 73 %. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана низкоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 0,66 балла.

**10. Муниципальная программа «****Информатизация и информационная безопасность Тейковского муниципального района»**

Муниципальная программа «Информатизация и информационная безопасность Тейковского муниципального района» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 10.11.2017г. № 400

Администратор программы: администрация Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Информатизация и информационная безопасность Тейковского муниципального района» входят две подпрограммы. Финансирование предусмотрено по двум подпрограммам.

**Исполнение мероприятий программы «Информатизация и информационная безопасность Тейковского муниципального района» в 2019 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2019 году, тыс. руб.** | **Фактическое****исполнение,****тыс. руб.** | **% финансирования****программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Информатизация и информационная безопасность Тейковского муниципального района | 1 140,0 | 1 119,0 | 98 | 155 |
| 1.1. | Информатизация и информационная безопасность Тейковского муниципального района | 990,0 | 981,5 | 99 | 100 |
| 1.2. | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Тейковского муниципального района | 150,0 | 137,5 | 92 | 155 |
|  | **Итого на реализацию программы**: | **1 140,0** | **1 119,0** | **98** | **155** |

В 2019 году продолжилась оптимизация официального сайта Тейковского муниципального района. Навигация по сайту стала более простой.

Для инвалидов по зрению имеется страничка «версия для слабовидящих». На страничке «Об оказании юридической помощи» можно получить справочную информацию и список организаций, оказывающих бесплатную юридическую помощь населению.

Всего за 2019 год сайт посетило 21 527 пользователя.

На сайте Тейковского муниципального района регулярно размещается социальная реклама по приоритетным направлениям, доведенным до органов МСУ Тейковского муниципального района Департаментом внутренней политики Ивановской области.

Своевременное наполнение информацией официального сайта Тейковского муниципального района предполагает объективное освещение текущего состояния дел и актуальных проблем в различных сферах общественной жизни Тейковского муниципального района, а также публичное разъяснение целей и содержания государственной политики, проводимой в данных сферах органами государственной власти Ивановской области, а также в рамках оказания муниципальных услуг (функций) Тейковского муниципального района (в сфере образования, архитектуры и градостроительства, в сфере имущественных и земельных отношений, в сфере культуры, в сфере архивной деятельности).

Регулярно на официальном сайте Тейковского муниципального района освещаются культурные и спортивные мероприятия, проходящие в Тейковском муниципальном районе.

Многие учреждения и организации имеют свои официальные сайты, сайт Тейковского муниципального района позволяет переходить по ссылкам и выходить на иные необходимые сайты.

Администрацией Тейковского муниципального района оказывается консультационная помощь поселениям в информационной сфере, в актуализации нормативно-правовой базы в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством.

Осуществляется обнародование (официальное опубликование) правовых актов Тейковского муниципального района, иной официальной информации на официальном сайте Тейковского муниципального района, публикация в общественно-политическом издании «Наше время», «Вестник Тейковского муниципального района» являются основными способами официального опубликования нормативно-правовых и иных актов Совета Тейковского муниципального района, администрации Тейковского муниципального района, Избирательной комиссии Тейковского района, контрольно-счетной комиссии Тейковского муниципального района, затрагивающими интересы большинства жителей Тейковского муниципального района.

Осуществляется тесное взаимодействие с новостным порталом Ивановского региона интернет-изданием «Моё Иваново».

Любой обратившийся в администрацию гражданин, проживающий на территории Тейковского муниципального района, благодаря Региональной информационной системе межведомственного электронного взаимодействия, может получить полный спектр муниципальных услуг, определенных федеральным законодательством с уменьшением потерь времени.

В целях создания условий для обеспечения информационной безопасности, обеспечения сохранности информации, содержащей сведения конфиденциального характера в администрации Тейковского муниципального района, проводится своевременное обновление программного обеспечения на персональным компьютерам сотрудников, используются только лицензионные программные продукты и антивирусные программы. Проводится постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности информации. Предприняты меры по защите информации и установлены сертифицированные средства защиты информации Крипто Про, ПО ViPNetPersonalFirewal 4.3; ПО SekretNet5.1.: Client3.2 (КС1, КС3). направленные на обеспечение конфиденциальности и целостности информации. Документооборот с Правительством Ивановской области, Департаментами и другими органами исполнительной власти осуществляется через закрытую систему электронного документооборота.

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2019 году –1 140,0 тыс. рублей. Кассовые расходы в 2019 году составили 1 119,0 тыс. рублей (в том числе: бюджет Тейковского муниципального района – 1 119,0 тыс. руб.), или 98 % от утвержденного объема.

**Вывод:** Целевые показатели программы и подпрограмм выполнены в полном объеме. В рамках программы «Информатизация и информационная безопасность Тейковского муниципального района» реализованы все запланированные мероприятия, достигнуты плановые значения индикативных показателей. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 0,97 балла.

**11. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Тейковского муниципального района»**

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Тейковского муниципального района» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 20.11.2013г. №616.

Администратор программы: Администрация Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Развитие муниципальной службы Тейковского муниципального района» входит одна подпрограмма: «Повышение квалификации кадров». Финансирование программы не предусмотрено.

**Исполнение мероприятий программы «Развитие муниципальной**

 **службы Тейковского муниципального района» в 2019 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2019 году, тыс. руб.** | **Фактическое****исполнение,****тыс. руб.** | **% финансирования****программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Развитие муниципальной службы Тейковского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110 |
| 1.1. | Повышение квалификации кадров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128 |
|  | **Итого на реализацию программы**: | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **110** |

В 2019 году из общей численности муниципальных служащих администрации Тейковского муниципального района аттестован 4 чел., в связи с назначением на вышестоящую должность. По итогам квалификационного экзамена присвоен классный чин 7 специалистам, из них впервые поступившим на муниципальную службу 4.

Принято на работу всего 7 чел. Выбыло всего – 10 чел. (собственное желание). В течение 2019 года 5 муниципальных служащих привлекались к дисциплинарной ответственности. На 01.01.2020 год в связи с устранением нарушений дисциплинарные взыскания сняты полностью.

С помощью дистанционных образовательных технологий (видеосеминары, семинары-практикумы) обучено 23 муниципальных служащих. Проведен семинар-практикум «О предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности», семинар по исполнению требований закона от 05.04.2013 44-Ф «О контрольной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Продолжено обучение муниципальных служащих в обучающих видео-семинарах, проводимых РАНХиГС.

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2019 году – 0 тыс. рублей.

**Вывод:** в рамках программы «Развитие муниципальной службы Тейковского муниципального района» реализованы все запланированные мероприятия, достигнуты плановые значения индикативных показателей. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1,35 баллов.

**12. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья**

 **и продовольствия в Тейковском муниципальном районе»**

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тейковском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 28.11.2013г. №630.

Администратор программы: отдел сельского хозяйства и земельных отношений администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тейковском муниципальном районе» входят три подпрограммы. Финансирование предусмотрено для двух подпрограмм.

**Исполнение мероприятий программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья**

 **и продовольствия в Тейковском муниципальном районе» в 2019 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2019 году, тыс. руб.** | **Фактическое****исполнение,****тыс. руб.** | **% финансирования****программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тейковском муниципальном районе | 5 092,597  | 4 844,597 | 95 | 99,6 |
| 1.1. | Развитие растениеводства, животноводства и малых форм хозяйствования, модернизация агропромышленного комплекса Тейковского муниципального района | 0,0 | 0,0 | - | 98 |
| 1.2. | Устойчивое развитие сельских территорий Тейковского муниципального района | 5 092,597 | 4844,597 | 95 | 101 |
| 1.3. | Планировка территорий и проведение комплексных кадастровых работ на территории Тейковского муниципального района | 0,0 | 0,0 | - | 0 |
| 1.4. | Использование и охрана земель на территории Тейковского муниципального района  | 0,0 | 0,0 | - | 100 |
|  | **Итого на реализацию программы**: | **5 092,597**  | **4 844,597** | **95** | **99,6** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2019 году – 5 092,597 тыс. рублей. Кассовые расходы в 2019 году составили 4 844,597 тыс. рублей или 95% от утвержденного объема.

В рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Тейковского муниципального района» программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тейковском муниципальном районе»:

- удалось сократить число молодых семей, в том числе молоды специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской местности (заместитель директора ООО «Возрождение» Смирнов А.В. и воспитатель дошкольного образования МКОУ Большеклочковская СОШ Юдина Н.С. получили социальные выплаты на строительство или приобретение жилья в сельской местности).;

- увеличилась протяженность газораспределительных сетей по ул. Баумана, ул. Коминтерна, ул. Калинина в с. Новое Леушино Тейковского района Ивановской области – 2,98 км.

В рамках реализации подпрограммы «Использование и охрана земель на территории Тейковского муниципального района» было проведено 10 выездных проверок, из них:

1) в отношении физических лиц были проведены 6 плановых проверок. В ходе проверок были выявлены 3 нарушения требований земельного законодательства РФ;

2) в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей были проведены 4 проверки, в том числе:

- 1 плановая выездная проверка на основании согласованного с прокуратурой

Ивановской области и утвержденного главой Тейковского муниципального района ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год. Нарушений земельного законодательства не выявлено;

- 3 внеплановых выездных проверки на основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тейковского муниципального района и решений о согласовании проведения внеплановых выездных проверок Тейковской межрайонной прокуратурой. Выявлено 1 нарушение требований земельного законодательства, выразившееся в самовольном использовании земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных РФ прав на указанный земельный участок.

**Вывод:** Целевые показатели программы и подпрограмм достигнуты на 99,6%. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана эффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 0, 90 балла.

**13. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Тейковском муниципальном районе».**

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Тейковском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 20.11.2013г. №617.

Администратор программы: Отдел муниципальной службы, оргработы и контроля.

В муниципальную программу «Противодействие коррупции в Тейковском муниципальном районе» входит одна подпрограмма. Финансирование программы не предусмотрено.

**Исполнение мероприятий программы «Противодействие коррупции в Тейковском муниципальном районе» в 2019 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2019 году, тыс. руб.** | **Фактическое****исполнение,****тыс. руб.** | **% финансирования****программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Противодействие коррупции в Тейковском муниципальном районе | 0,0 | 0,0 | - | 99,8 |
| 1.1. | Создание системы противодействия коррупции в Тейковском муниципальном районе | 0,0 | 0,0 | - | 100 |
|  | **Итого на реализацию программы:** | **0,0** | **0,0** | **-** | **99,9** |

Администрацией Тейковского муниципального района проводится определенная работа по противодействию коррупции, что в конечном итоге будет способствовать укреплению доверия гражданского общества и повышению уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления, повышения качества и доступности муниципальных услуг.

На официальном сайте Тейковского муниципального района создан раздел «Противодействие коррупции», где размещены методические материалы, отчеты, нормативные правовые документы федерального, регионального, местного уровня в действующей редакции.

Вновь поступившие на муниципальную службу специалисты изучают муниципальные правовые акты, направленные на профилактику и противодействие коррупции:

- Устав Тейковского муниципального района;

- Служебный распорядок аппарата администрации Тейковского муниципального района;

- Памятка по ключевым вопросам противодействия коррупции, затрагивающим муниципальных служащих администрации Тейковского муниципального района;

- Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации Тейковского муниципального района;

- Положение о муниципальной службе Тейковского муниципального района;

- Положение о сообщении муниципальными служащими администрации Тейковского муниципального района о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации.

Ежегодно проводится актуализация сведений, содержащихся в анкетах лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, в том числе об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов.

**Вывод:** в рамках программы «Противодействие коррупции в Тейковском муниципальном районе значения плановых индикативных показателей достигнуты на 99,9%. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана эффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 0,83 баллов.

**14. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан**

**и профилактика правонарушений в Тейковском муниципальном районе»**

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Тейковском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 08.04.2014г. №209.

Администратор программы: администрация Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Тейковском муниципальном районе» входит одна подпрограмма.

**Исполнение мероприятий программы «Обеспечение безопасности граждан**

**и профилактика правонарушений в Тейковском**

**муниципальном районе» в 2019 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы****(мероприятия)** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2019году, тыс. руб.** | **Фактическое****исполнение,** **тыс. руб.** | **% финансирования****программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Тейковском муниципальном районе | 720,3 | 720,3 | 100 | 99,8 |
| 1.1. | Профилактика правонарушений, борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан | 342,2 | 342,2 | 100 | 99,8 |
| 1.2. | Создание и организация деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 378,1 | 378,1 | 100 | - |
|  | **Итого на реализацию программы:** | **720,3** | **720,3** | **100** | **99,8** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2019 году –720,3 тыс. рублей. Кассовые расходы в 2019 году составили 720,3 тыс. рублей (в том числе: областной бюджет –378,1 тыс. руб.; бюджет Тейковского муниципального района – 342,2 тыс. руб.), или 100 % от утвержденного объема.

Профилактическая работа включала в себя рейдовые отработки административных участков, рейды развлекательных учреждений и мест концентрации молодежи, торговых точек алкогольной продукции, проведение дней профилактики, мероприятий, направленных на воспитание правовой культуры.

**Вывод:** в рамках программы «Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Тейковском муниципальном районе» целевые показатели в основном достигнуты, реализованы все запланированные мероприятия, что свидетельствует об эффективности использования бюджетных средств. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана эффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 89 балла.

**15. Муниципальная программа «Патриотическое воспитание детей и молодежи и подготовка молодежи Тейковского муниципального района к военной службе»**

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание детей и молодежи и подготовка молодежи Тейковского муниципального района к военной службе» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 08.04.2014г. №210.

Администратор программы: отдел образования администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Патриотическое воспитание детей и молодежи и подготовка молодежи Тейковского муниципального района к военной службе» входит одна подпрограмма.

**Исполнение мероприятий программы «Патриотическое воспитание**

**детей и молодежи и подготовка молодежи Тейковского муниципального**

**района к военной службе» в 2019 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2019 году,****тыс. руб.** | **Фактическое****исполнение,** **тыс. руб.** | **% финансирования****программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Патриотическое воспитание детей и молодежи и подготовка молодежи Тейковского муниципального района к военной службе | 120,094 | 120,094 | 100 | 100 |
| 1.1. | Патриотическое воспитание детей и молодежи и подготовка молодежи Тейковского муниципального района к военной службе | 120,094 | 120,094 | 100 | 100 |
|  | **Итого на реализацию программы:** | **120,094** | **120,094** | **100** | **100** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2019 году – 120,094 тыс. рублей. Кассовые расходы в 2019 году составили 100,0 тыс. рублей (в том числе: бюджет Тейковского муниципального района –120,094 тыс. руб.), или 100 % от утвержденного объема.

Программа была разработана с целью развития и совершенствования системы патриотического воспитания детей и молодежи, формирования у детей и молодежи гражданской идентичности, высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей.

**Вывод:** в рамках программы «Патриотическое воспитание детей и молодежи и подготовка молодежи Тейковского муниципального района к военной службе» реализованы все запланированные мероприятия, достигнуты плановые значения индикативных показателей, что свидетельствует об эффективности использования бюджетных средств. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1, 25 балла.

**16. «Муниципальная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тейковского муниципального района».**

Целевые показатели и финансовое обеспечение данной программой не предусмотрены. Оценка эффективности данной программы не является возможной.

**17. Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда».**

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 12.11.2015г. №237.

Администратор программы: Администрация Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Улучшение условий и охраны труда» входит одна подпрограмма.

**Исполнение мероприятий программы «Улучшение условий и**

**охраны труда» в 2019 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2019 году, тыс. руб.** | **Фактическое****исполнение,** **тыс. руб.** | **% финансирования****программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Улучшение условий и охраны труда | 0,0 | 0,0 | - | 93 |
| 1.1. | Улучшение условий и охраны труда в администрации Тейковского муниципального района, структурных подразделениях администрации и учреждений Тейковского муниципального района | 0,0 | 0,0 | - | 23,3 |
|  | **Итого на реализацию программы:** | **0,0** | **0,0** | **-** | **93** |

**Вывод:** в рамках программы «Улучшение условий и охраны труда» целевые показатели выполнены на 93%. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана эффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 0,89 балла.

**18. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тейковском**

**муниципальном районе на 2013-2020 г.г.»**

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тейковском муниципальном районе на2013-2020 г.г.» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 22.11.2012г. №611.

Администратор программы: Управлении координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тейковском муниципальном районе на2013-2020 г.г.» входит одна подпрограмма.

**Исполнение мероприятий программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тейковском муниципальном районе на 2013-2020 г.г.» в 2019 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2019 году, тыс. руб.** | **Фактическое****исполнение,** **тыс. руб.** | **% финансирования****программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тейковском муниципальном районе на 2013-2020 г.г. | 0,0 | 0,0 | - | 50,4 |
| 1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях | 0,0 | 0,0 | - | 93 |
|  | **Итого на реализацию программы:** | **0,0** | **0,0** | **-** | **71,7** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

**Вывод:** в рамках программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тейковском муниципальном районе на2013-2020 г.г.» целевые показатели выполнены на 71,7%. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана низкоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 0,47 балла.

**19. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тейковского муниципального района на 2017-2020 годы»**

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тейковского муниципального района на 2017-2020 годы» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 16.09.2016 г. № 159.

Администратор программы: Управлении координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тейковского муниципального района на 2017-2020 годы» входят две подпрограммы.

**Исполнение мероприятий программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тейковского муниципального**

**района на 2017-2020 годы» в 2019 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2019 году, тыс. руб.** | **Фактическое****исполнение,****тыс. руб.** | **% финансирования****программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Повышение безопасности дорожного движения на территории Тейковского муниципального района на 2017-2020 годы | 250,0 | 245,0 | 98 | 76 |
| 1.1. | Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | 0,0 | 0,0 | - | 33 |
| 1.2. | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий | 250,0 | 245,0 | 98 | 89 |
|  | **Итого на реализацию программы:** | **250,0** | **245,0** | **98** | **76** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2019 году –250,0 тыс. рублей. Кассовые расходы в 2019 году составили 245,0 тыс. рублей или 98 % от утвержденного объема.

**Вывод:** в рамках программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тейковского муниципального района на 2017-2020 годы» достигнуты не все целевые показатели. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана низкоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 0,58 балла.

**20. Муниципальная программа «Создание условий для развития туризма в Тейковском муниципальном районе»**

Муниципальная программа «Создание условий для развития туризма в Тейковском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 06.12.2016 № 204.

Администратор программы: отдел культуры, туризма, молодежной и социальной политики администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Создание условий для развития туризма в Тейковском муниципальном районе» входит одна подпрограмма.

**Исполнение мероприятий программы «Создание условий для развития туризма в Тейковском муниципальном районе» в 2019 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2019 году, тыс. руб.** | **Фактическое****исполнение,** **тыс. руб.** | **% финансирования****программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1 | Создание условий для развития туризма в Тейковском муниципальном районе | 267,765 | 267,765 | 100 | 448 |
| 1.1. | Повышение туристической привлекательности Тейковского района | 267,765 | 267,765 | 100 | 448 |
|  | **Итого на реализацию программы:** | **267,765** | **267,765** | **100** | **448** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2019 году –267,765 тыс. рублей. Кассовые расходы в 2019 году составили 267,765 тыс. рублей или 100% от утвержденного объема.

В 2019 году на территории района гостевых домов открыто не было. Бюджетные средства, запланированные на реализацию мероприятий программы израсходованы в полном объеме.

Приоритетной задачей для учреждений культуры является развитие на территории района туризма, создания бренда территорий и разработки новых туристических маршрутов и программ.

В последнее время становятся привлекательными фестивали, рассказывающие о богатой истории Тейковского района. Традиционные праздники и обряды самая востребованная и массовая форма работы учреждений культуры. Районный праздник «Масленица» в этом году прошел в поселке Нерль.

Праздник Троицы в с.Кибергино ежегодно собирает жителей и гостей района на фольклорный праздник русской березки.

Праздники на селе стали более зрелищными, красочными и интересными благодаря стараниям его организаторов, поддержке администраций, спонсоров и жителей. На торжественных мероприятиях чествовали работников предприятий и учреждений села, семейные пары, юбиляров, ветеранов войны и труда, общественников, победителей конкурса по благоустройству придомовых территорий и приусадебных участков. В рамках праздничных мероприятий прошли товарищеские встречипо футболу и волейболу, концертные и игровые программы, ярмарки и выставки и мастер-классы мастеров прикладного творчества.

**Вывод:** в рамках программы «Создание условий для развития туризма в Тейковском муниципальном районе» достигнуты все целевые показатели. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1,65 балла.

**21. Муниципальная программа** **«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Тейковском муниципальном районе»**

Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Тейковском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 19.11.2018 № 513.

Администратор программы: управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства.

В муниципальную программу «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Тейковском муниципальном районе» входит одна подпрограмма.

**Исполнение мероприятий программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Тейковском муниципальном районе»» в 2019 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2019 году, тыс. руб.** | **Фактическое****исполнение,** **тыс. руб.** | **% финансирования****программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1 | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Тейковском муниципальном районе | 25,0 | 25,0 | 100 | 97,9 |
| 1.1. | мероприятия по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения в Тейковском муниципальном районе | 25,0 | 25,0 | 100 | 99,8 |
|  | **Итого на реализацию программы:** | **25,0** | **25,0** | **100** | **99,7** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2019 году –25,0 тыс. рублей. Кассовые расходы в 2019 году составили 25,0 тыс. рублей или 100% от утвержденного объема.

**Вывод:** в рамках программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Тейковском муниципальном районе» целевые показатели выполнены на 97,9%. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1,24 балла.

**Сведения об оценке эффективности реализации программ за 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Оценка эффективности реализации** **за 2019 год** | **Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы/подпрограммы** |
| **1** | **Развитие образования Тейковского муниципального района**  | **1,22** | **высокоэффективная** |
| 1.1 | Развитие общего образования | 1,13 | высокоэффективная |
| 1.2. | Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере образования | 1,13 | высокоэффективная |
| 1.3. | Выявление и поддержка одаренных детей | 1,25 | высокоэффективная |
| 1.4. | Реализация основных общеобразовательных программ | 0,79 | низкоэффективная |
| 1.5. | Финансовое обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных учреждениях | 1,25 | высокоэффективная |
| 1.6. | Реализация дополнительных общеобразовательных программ | 1,25 | высокоэффективная |
| 1.7. | Организация отдыха и оздоровление детей | 1,25 | высокоэффективная |
| 1.8. | Мероприятия по борьбе с преступностью, предупреждению терроризма и экстремизма, развитию многоуровневой системы профилактики правонарушений и обеспечению безопасности дорожного движения на территории Тейковского муниципального района | 1,19 | высокоэффективная |
| 1.9. | Реализация молодежной политики на территории Тейковского муниципального района | 0,76 | низкоэффективная |
| 1.10. | Меры социально-экономической поддержки молодых специалистов муниципальных организаций системы образования | 1,25 | высокоэффективная |
| 1.11. | Формирование доступной среды для детей-инвалидов в образовательных организациях Тейковского муниципального района | 1,25 | высокоэффективная |
| 1.12. | Организация целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных образовательных организациях Тейковского муниципального района | 1,25 | высокоэффективная |
| **2** | **Культура Тейковского муниципального района**  | **0,80** | **эффективная** |
| 2.1. | Развитие культуры Тейковского муниципального района | 1,16 | высокоэффективная |
| 2.2. | Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства | 0,75 | низкоэффективная |
| 2.3. | Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия | 0,70 | низкоэффективная |
| **3** | **Развитие физической культуры и спорта в Тейковском муниципальном районе**  | **1,09** | **высокоэффективная** |
| 3.1. | Организация физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий и участие спортсменов Тейковского муниципального района в соревнованиях | 0,93 | эффективная |
| 3.2. | Реализация программ спортивной подготовки по видам спорта | 1,50 | высокоэффективная |
| **4** | **Поддержка населения в Тейковском муниципальном районе** | **1,25** | **высокоэффективная** |
| 4.1. | Повышение качества жизни граждан пожилого возраста Тейковского муниципального района | 1,25 | высокоэффективная |
| 4.2. | Повышение качества жизни детей-сирот Тейковского муниципального района | 1,25 | высокоэффективная |
| 4.3. | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 1,25 | высокоэффективная |
| **5** | **Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов**  | **0,73** | **низкоэффективная** |
| 5.1. | Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района | 0,68  | низкоэффективная |
| 5.2. | Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района | 0,75  | низкоэффективная |
| **6** | **Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тейковского муниципального района**  | **0,79** | **низкоэффективная** |
| 6.1. | Обеспечение жильем молодых семей в Тейковском муниципальном районе | 1,25 | высокоэффективная |
| 6.2. | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми в Тейковском муниципальном районе | - | - |
| 6.3. | Развитие газификации Тейковского муниципального района | 0,73 | низкоэффективная |
| 6.4. | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тейковского муниципального района | 0,78 | низкоэффективная |
| 6.5. | Обеспечение водоснабжением жителей Тейковского муниципального района | 0,70 | низкоэффективная |
| 6.6. | Обеспечение населения Тейковского муниципального района теплоснабжением | 1,25 | высокоэффективная |
| 6.7. | Реализация мероприятий по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Тейковского муниципального района | - | - |
| 6.8. | Содержание территории сельских кладбищ Тейковского муниципального района | 0,67 | низкоэффективная |
| 6.9. | Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования, правил землепользования и застройки | - | - |
| 6.10. | Реализация мероприятий по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Тейковского муниципального района | 0,45 | низкоэффективная |
| **7.** | **Улучшение кормовой базы в общественном животноводстве Тейковского муниципального района**  | **В виду отсутствия предусмотренных мероприятий, целевых показателей и бюджетных средств по данной программе на 2019 год оценка эффективности данной программы не проводилась.** |
| 7.1 | Улучшение кормовой базы в общественном животноводстве Тейковского муниципального района | - |  |
| **8** | **Экономическое развитие Тейковского муниципального района** | **1,15** | **высокоэффективная** |
| 8.1. | Развитие малого и среднего предпринимательства в Тейковском муниципальном районе | 0,77 | низкоэффективная |
| 8.2. | Совершенствование системы стратегического управления районом | **-** | **-** |
| **9.** | **Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в учреждениях здравоохранения, расположенных на территории Тейковского муниципального района** | **0,66** | **низкоэффективная** |
| 9.1. | Обеспечение существующей потребности в медицинских кадрах, их оптимальное размещение и эффективное использование | 0,66 | низкоэффективная |
| **10** | **Информатизация и информационная безопасность** | **0,97** | **высокоэффективная** |
| 10.1. | Обслуживание информационной системы Тейковского муниципального района | 0,74 | низкоэффективная |
| 10.2. | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Тейковского муниципального района | 0,89 | высокоэффективная |
| **11.** | **Развитие муниципальной службы Тейковского муниципального района** | **1,35** | **высокоэффективная** |
| 11.1. | Повышение квалификации кадров | 0,78 | низкоэффективная |
| **12** | **Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тейковском муниципальном районе** | **0,90** | **эффективная** |
| 12.1. | Развитие растениеводства, животноводства и малых форм хозяйствования, модернизация агропромышленного комплекса Тейковского муниципального района | 0,97 | эффективная |
| 12.2 | Устойчивое развитие сельских территорий Тейковского муниципального района | 0,71 | низкоэффективная |
| 12.3. | Планировка территорий и проведение комплексных кадастровых работ на территории Тейковского муниципального района | - |  |
| 12.4. | Использование и охрана земель на территории Тейковского муниципального района | 1,25 | высокоэффективная |
| **13.** | **Противодействие коррупции в Тейковском муниципальном районе** | **0,83** | **эффективная** |
| 13.1. | Создание системы противодействия коррупции в Тейковском муниципальном районе | 1,25 | высокоэффективная |
| **14** | **Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Тейковском муниципальном районе** | **0,89** | **эффективная** |
| 14.1. | Профилактика правонарушений, борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан | 1,01 | высокоэффективная |
| 14.2. | Создание и организация деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | - | - |
| **15.** | **Патриотическое воспитание детей и молодежи и подготовка молодежи Тейковского муниципального района к военной службе** | **1,25** | **высокоэффективная** |
| 15.2. | Патриотическое воспитание детей и молодежи и подготовка молодежи Тейковского муниципального района к военной службе | 1,25 | высокоэффективная |
| **16.** | **Муниципальная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тейковского муниципального района** | **В виду отсутствия предусмотренных мероприятий, целевых показателей и бюджетных средств по данной программе на 2019 год оценка эффективности данной программы не проводилась.** |
| **17.** | **Улучшение условий и охраны труда в Тейковском муниципальном районе** | **0,89** | **эффективная** |
| 17.1. | Улучшение условий и охраны труда в администрации Тейковского муниципального района, структурных подразделениях администрации и учреждений Тейковского муниципального района | 0,46 | низкоэффективная |
| **18.** | **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тейковском муниципальном районе на 2013-2020 г. г.** | **0,47** | **низкоэффективная** |
| 18.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях | 0,98 | высокоэффективная |
| **19** | **Повышение безопасности дорожного движения на территории Тейковского муниципального района на 2017-2020 годы** | **0,58** | **низкоэффективная** |
| 19.1. | Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | 0,25 | неэффективная  |
| 19.2. | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий | 0,95 | высокоэффективная |
| 20 | **Создание условий для развития туризма в Тейковском муниципальном районе** | **1,65** | **высокоэффективная** |
| 20.1. | Повышение туристической привлекательности Тейковского района | 1,65 | высокоэффективная |
| **21.** | **Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Тейковского муниципального района**  | **1,24** | **высокоэффективная** |
| 21.1. | Мероприятия по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения в ТМР | 0,87 | Эффективная  |

**Заместитель главы администрации,**

**начальник отдела экономического развития,**

**торговли и имущественных отношений О.В. Серова**