

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТЕЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 24.10.2014 № 471

г. Тейково

**О внесении изменений в постановление администрации**

**Тейковского муниципального района от 28.11.2013 г. № 631**

**«Об утверждении муниципальной программы**

**«Улучшение кормовой базы в общественном животноводстве Тейковского муниципального района»**

В целях реализации Комплексной программы социально-экономического развития Тейковского муниципального района и для оказания поддержки сельскохозяйственных муниципальных унитарных предприятий Тейковского муниципального района, администрация Тейковского муниципального района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Внести в постановление администрации Тейковского муниципального района от 28.11.2013 г. № 631 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение кормовой базы в общественном животноводстве Тейковского муниципального района» следующие изменения:

1. В преамбуле постановления слова «… на 2014-2016 годы…» исключить.

2. В пункте 2 постановления после слов «…на плановый период 2015 и 2016 годов» дополнить словами «… и последующие годы.».

3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

**И. о. главы администрации**

**Тейковского муниципального района А.Я. Бочагова**

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Тейковского муниципального района

от 24.10.2014 г. № 471

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Тейковского муниципального района

от 28.11.2013 г. № 631

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

**«Улучшение кормовой базы в общественном животноводстве Тейковского муниципального района»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Паспорт муниципальной программы**  **Тейковского муниципального района** | |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Улучшение кормовой базы в общественном животноводстве Тейковского муниципального района» |
| Срок реализации программы | 2014-2017 гг. |
| Администратор программы | Отдел сельского хозяйства, продовольствия и земельных отношений администрации Тейковского муниципального района |
| Исполнители программы | - отдел сельского хозяйства, продовольствия и земельных отношений администрации Тейковского муниципального района;  - финансовый отдел администрации Тейковского муниципального района;  - сельскохозяйственные муниципальные унитарные предприятия Тейковского муниципального района; |
| Перечень подпрограмм | Аналитическая подпрограмма:  «Улучшение кормовой базы в общественном животноводстве Тейковского муниципального района» |
| Цель программы | Содействие муниципальным унитарным предприятиям района в улучшении кормовой базы, путем предоставления возмещения части затрат связанных с созданием в районе высокопродуктивных площадей многолетних трав, зерновых и зернобобовых культур. |
| Объем ресурсного обеспечения  программы | Общая сумма расходов на реализацию муниципальной целевой программы – 1380,0 тыс. руб.:  в т. ч. за счет средств:  бюджета Тейковского муниципального района:  всего 1380,0 тыс. руб., в т.ч.:  2014 год 330 тыс. руб.  2015 год 350 тыс. руб.  2016 год 350 тыс. руб.  2017 год 350 тыс. руб. |

***1. Паспорт Программы***

***2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы***

**1)** **Описание сложившейся социально - экономической ситуации в сфере реализации Программы и основных тенденций ее изменения**

Сравнивая уровни разных лет, отмечаем, что валовой надой молока имеет тенденцию роста (2011-2012 гг.), т. к. поголовье коров сокращается за счет выбраковки низкопродуктивного скота. Валовой надой молока имеет тенденцию спада (2012-2013 гг.), в результате нехватки качественных кормов. Для роста показателя валового надоя молока необходима заготовка силоса 1 класса, получение которого от существующих многолетних трав, зерновых и зернобобовых культур не предоставляется возможным. Требуется обновление площадей высокопродуктивных многолетних трав, зерновых и зернобобовых культур, что позволит улучшить кормовую базу.

Таблица 1

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального унитарного предприятия | Количество коров в хозяйстве, гол. | | | Валовой надой молока от одной фуражной коровы за 9 месяцев, кг | | | Валовой надой молока всего за 9 месяцев, цн | | |
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| МУП совхоз «Сокатовский» | 398 | 280 | 280 | 2647 | 4305 | 4078 | 10536 | 12053 | 11419 |
| **Итого:** | **398** | **280** | **280** | **2647** | **4305** | **4078** | **10536** | **12053** | **11419** |

**2) Описание и оценка основных результатов в сфере реализации Программы, достигнутых к началу реализации Программы**

Кормление – самый дорогой процесс при получении молока, на него уходит до 60 % затрат, связанных с содержанием. Корова - жвачное животное, следовательно, основными для нее должны быть объемистые корма:

- грубые: сено, солома, мякина, сенаж;

- сочные: силос, корнеклубнеплоды, бахчевые культуры;

- зеленые: пастбищная трава, злаковые и бобовые сеяные травы.

Для получения высоких надоев молока в рацион коров необходимо включать концентрированные (комбикорм, дерти злаковых и зернобобовых культур, зерноотходы, жмыхи, шроты) и прочие корма (пищевые отходы, витаминные и минеральные подкормки, корма животного происхождения).

*Силос* обладает высокими питательными свойствами, по своей калорийности, витаминности (содержит каротин, витамин С, органические кислоты) и диетическим свойствам сравним со свежей травой и является ценным продуктом питания. Силос улучшает пищеварение, способствует усвоению других грубых кормов. Силос подходит для всех видов травоядных животных и птиц. Такой корм, заложенный в специальные силосные хранилища — специальные траншеи, ямы, силосные башни, может сохраняться в течение нескольких лет. Скармливают силос корове в количестве 3-5 кг на 100 кг живой массы, оптимальная масса - 15-18 кг в сутки. В год требуется заготовить 40-45 цн силоса на корову.

*Зернофураж.* Различают зерновые корма злаковых, бобовых и масличных культур. Эти высококонцентрированные корма имеют много легкоперевариваемых питательных веществ. Зерновые злаковые имеют чрезвычайно большое значение в кормлении сельскохозяйственных животных всех видов. Зерна злаков содержат от 8 до 12% и более протеина, который полностью представлен белками. В год корове скармливают 20тн зернофуража, т. е. при поголовье 280 коров необходимо заготовить 560 тн зернофуража.

В последнее время сложилась тенденция к сокращению поголовья коров в общественном животноводстве с 834 коров до 561 коровы, в том числе в муниципальных унитарных предприятиях с начала 2013 года поголовье коров уменьшилось на 273 гол.

Сельскохозяйственными предприятиями района производится 2830,4 тонн молока в год. Ежегодно объем валового производства молока снижается. Ситуацию в общественном животноводстве района необходимо изменить. Вот такую цель и ставит настоящая программа.

Практика доказала целесообразность смешанных бобово-злаковых посевов и клевера. За счет расширения ботанического состава трав, что сказывается на питательных и вкусовых качествах корма, получать и более высокий урожай трав, чем от посевов чистых одновидовых трав. Поля с травосмесями обычно менее засорены сорняками и более устойчиво переносят неблагоприятные погодные условия. Травосмеси в лесолуговой зоне нередко клевер красный высевают в смеси с тимофеевкой или овсяницей луговой. Бобово-злаковые травосмеси позволяют получать устойчиво высокие урожаи в течение 3-4 лет. На хорошо окультуренных удобренных почвах высевают тройную травосмесь, которая может состоять из клевера, люцерны и тимофеевки. В этом случае, какое бы лето ни было в том или ином году, а высокий урожай гарантирован. Для посева многолетних трав следует использовать семена лучших староместных и селекционных сортов. Многолетние травы высевают под покров яровых зерновых культур. При посеве травосмесей под озимые культуры многолетние злаковые травы лучше высевать с осени в первые дни сева озимых. Бобовые травы под озимые высевают весной в самые ранние и сжатые сроки разбросным способом по еще мерзлой земле, сразу после того, как сойдет снег.

**Многолетние травы** на сено убирают в фазе бутонизации и начале цветения бобовых трав или в фазе колошения и начала цветения злаковых трав. После каждого укоса для лучшего отрастания отавы сразу же проводят подкормку фосфатами и калийными удобрениями на бобовом травостое, а на злаковом - азотными, после чего поле боронуют. Последний укос трав производят в такие сроки, чтобы они успели отрасти до зимы и окрепнуть к перезимовке.

**3) Анализ проблематики в сфере реализации Программы**

**Расчет потребности семян многолетних трав, зерновых и зернобобовых культур на обновление площадей высокопродуктивных многолетних трав, зерновых и зернобобовых культур под существующее в настоящее время поголовье КРС в хозяйстве района**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г.  оценка |
| 1 | Фактический сбор урожая  (зеленая масса) | цн | 54 428 | 32 966 | 51 080 | 63 940 |
| 2 | Средний сбор урожая | цн/га | 127,5 | 73,6 | 93,5 | 85 |
| 3 | Фактический сбор урожая (зерно) | цн | 1079 | 3515 | 4177 | 1430 |
| 4 | Средний сбор урожая | цн/га | 6,1 | 10,2 | 19 | 8,4 |

В 2013 году из-за неблагоприятных погодных условий (дождливой погоды) из посеянных 276 га зерновых удалось убрать 148 га. Намолочено всего 143 тн зерна. В результате возникла потребность в приобретении семян зерновых культур на сев под урожай 2014 года и комбикормов для скота.

У МУП совхоз «Сокатовский» Тейковского муниципального района в настоящее время находится 1196 га посевов многолетних трав, возраст которых около 20 лет. Продуктивность этих трав очень низкая, в настоящее время получают всего 16,1 центнеров сена с одного гектара, не более 85 центнеров зеленой массы. Поэтому объемы заготовки кормов осуществляются за счет большего количества техники и на больших площадях. Хозяйство бьет технику, расходует ГСМ, чтобы заготовить корма на зимовку. Качественной зеленой массы для закладки на сенаж, получить от существующих многолетних трав, зерновых и зернобобовых культур не предоставляется возможным и поэтому хозяйства идут на дополнительные затраты используя посевы зерновых на заготовку сенажа. Дополнительные затраты увеличивают себестоимость кормов и как следствие рентабельность молока. Известно, что молоко у коровы на «языке», только качественные корма дадут высокие надои.

***3. Цель программы и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы***

**1) Цель Программы**

Содействие муниципальным унитарным предприятиям района в улучшении кормовой базы, путем предоставления возмещения части затрат связанных с созданием в районе высокопродуктивных площадей многолетних трав, зерновых и зернобобовых культур.

С обновлением площадей высокопродуктивных многолетних трав, зерновых и зернобобовых культур произойдет улучшение кормовой базы. Наличие качественных кормов в районе создаст условия для увеличения валового производства молока, через увеличение валового надоя на одну фуражную корову. Вырастут доходы от реализации молока.

Программа рассчитана с первого полугодия 2014 года, а результаты от программных мероприятий будут получены в последующие годы.

**2) Сведения о целевых индикаторах**

**Сведения о целевых индикаторах реализации муниципальной программы**

**«Улучшение кормовой базы в общественном животноводстве Тейковского муниципального района»**

Таблица 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели эффективности использования ресурсов | Единица измерения | с 2014 года и в последующие годы |
| 1.1. Размер подсева площадей под высокопродуктивными многолетними травами |  |  |
| - МУП совхоз «Сокатовский» | га | 150 |
|  |  |  |
| 1.2. Урожайность с 1 га новых высокопродуктивных многолетних трав |  |  |
| - МУП совхоз «Сокатовский» (силос) | цн/га | 120 |
| 1.3. План заготовки кормов с площади новых высокопродуктивных многолетних трав |  |  |
| - силос (в зеленой массе) МУП совхоз «Сокатовский» | цн | 18 000 |
| - силос (готовый) МУП совхоз «Сокатовский» | цн | 13 500 |
| 1.4. План получения кормоединиц | ц/га | 14,4 |
| - силос МУП совхоз «Сокатовский» | цн | 2 160 |
| 2. Размер подсева площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами |  |  |
| - МУП совхоз «Сокатовский» | га | 350 |
|  |  |  |
| 2.1. Урожайность с 1 га новых зерновых и зернобобовых культур |  |  |
| - МУП совхоз «Сокатовский» | цн/га | 18 |
| 2.2. План заготовки кормов с площади зерновых и зернобобовых культур |  |  |
| - зерновые и зернобобовые культуры МУП совхоз «Сокатовский» | цн | 6300 |
|  |  |  |
| 2.3. План получения кормоединиц | ц/га | 18 |
| - зерновые и зернобобовые культуры МУП совхоз «Сокатовский» | цн | 6300 |

**3) Описание ожидаемых результатов реализации Программы**

В МУП совхоз «Сокатовский» Тейковского муниципального района с 150 га зерновых и зернобобовых культур в 2015 году планируется получить 2160 центнеров кормовых единиц. При фактической урожайности 2013 г. с этой площади получено 85 центнеров с гектара. Таким образом, при реализации программы МУП совхоз «Сокатовский» дополнительно получит 630 центнеров кормовых единиц, что крайне необходимо для увеличения валового производства молока.

В МУП совхоз «Сокатовский» Тейковского муниципального района с 350 га зерновых и зернобобовых культур в 2015 году планируется получить 6300 центнеров кормовых единиц. При фактической урожайности 2013 г. с этой площади получено 8,4 центнеров с гектара. Таким образом, при реализации программы МУП совхоз «Сокатовский» дополнительно получит 3360 центнеров кормовых единиц, что крайне необходимо для увеличения валового производства молока.

**4) Обоснование выделения подпрограммы**

В результате выполнения запланированных мероприятий в рамках подпрограммы «Улучшение кормовой базы в общественном животноводстве Тейковского муниципального района»,и будут созданы условия:

- содействия муниципальным унитарным предприятиям района в улучшении кормовой базы, путем предоставления возмещения части затрат связанных с созданием в районе высокопродуктивных площадей многолетних трав, зерновых и зернобобовых культур.

***4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы***

Таблица 4

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы**  **Источник ресурсного обеспечения** | **ед. измерения** | **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** |
| **Программа «Улучшение кормовой базы в общественном животноводстве Тейковского муниципального района», всего** | | **тыс. руб.** | **330** | **350** | **350** | **350** |
| **Бюджетные ассигнования** | | **тыс. руб.** | **330** | **350** | **350** | **350** |
| **- бюджет Тейковского муниципального района** | | **тыс. руб.** | **330** | **350** | **350** | **350** |
| **1** | **Аналитическая Подпрограмма** |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Подпрограмма «Улучшение кормовой базы в общественном животноводстве Тейковского муниципального района»** | **тыс. руб.** | **330** | **350** | **350** | **350** |
| **Бюджетные ассигнования** | | **тыс. руб.** | **330** | **350** | **350** | **350** |
| **- бюджет Тейковского муниципального района** | | **тыс. руб.** | **330** | **350** | **350** | **350** |

***5. Подпрограмма***

***«Улучшение кормовой базы в общественном животноводстве Тейковского муниципального района»***

**1) Паспорт Подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Паспорт подпрограммы** | |
| Тип подпрограммы | Аналитическая |
| Наименование подпрограммы | «Улучшение кормовой базы в общественном животноводстве Тейковского муниципального района» |
| Срок реализации подпрограммы | 2014-2017 гг. |
| Исполнители подпрограммы | - отдел сельского хозяйства, продовольствия и земельных отношений администрации Тейковского муниципального района;  - финансовый отдел администрации Тейковского муниципального района;  - сельскохозяйственные муниципальные унитарные предприятия Тейковского муниципального района; |
| Цель подпрограммы | Содействие муниципальным унитарным предприятиям района в улучшении кормовой базы, путем предоставления возмещения части затрат связанных с созданием в районе высокопродуктивных площадей многолетних трав, зерновых и зернобобовых культур. |
| Объем ресурсного обеспечения  подпрограммы | Общая сумма расходов на реализацию муниципальной целевой программы на 2014-2017 годы – 1380,0 тыс. руб.:  в т. ч. за счет средств:  бюджета Тейковского муниципального района:  всего 1380,0 тыс. руб., в т.ч.:  2014 год 330 тыс. руб.  2015 год 350 тыс. руб.  2016 год 350 тыс. руб.  2017 год 350 тыс. руб. |

**2) Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы**

Увеличение объемов производства растениеводческой продукции на основе повышения урожайности сельскохозяйственных культур за счет обновления площадей высокопродуктивных многолетних трав, зерновых и зернобобовых культур.

**3) Ожидаемые результаты реализации подпрограммы**

Таблица 5

**Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели эффективности использования ресурсов | Единица измерения | с 2014 года и в последующие годы |
| 1. Размер подсева площадей под высокопродуктивными многолетними травами |  |  |
| - МУП совхоз «Сокатовский» | га | 150 |
|  |  |  |
| 2. Урожайность с 1 га новых высокопродуктивных многолетних трав |  |  |
| - МУП совхоз «Сокатовский» (силос) | цн/га | 120 |
| 3. План заготовки кормов с площади новых высокопродуктивных многолетних трав |  |  |
| - силос (в зеленой массе) МУП совхоз «Сокатовский» | цн | 18 000 |
| - силос (готовый) МУП совхоз «Сокатовский» | цн | 13 500 |
| 4. План получения кормоединиц | ц/га | 14,4 |
| - силос МУП совхоз «Сокатовский» | цн | 2 160 |
| 2. Размер подсева площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами |  |  |
| - МУП совхоз «Сокатовский» | га | 350 |
|  |  |  |
| 2.1. Урожайность с 1 га новых зерновых и зернобобовых культур |  |  |
| - МУП совхоз «Сокатовский» | цн/га | 18 |
| 2.2. План заготовки кормов с площади зерновых и зернобобовых культур |  |  |
| - зерновые и зернобобовые культуры МУП совхоз «Сокатовский» | цн | 6300 |
|  |  |  |
| 2.3. План получения кормоединиц | ц/га | 18 |
| - зерновые и зернобобовые культуры МУП совхоз «Сокатовский» | цн | 6300 |

**4) Описание ожидаемых результатов реализации подпрограммы**

В МУП совхоз «Сокатовский» Тейковского муниципального района с 150 га зерновых и зернобобовых культур в 2015 году планируется получить 2160 центнеров кормовых единиц. При фактической урожайности 2013 г. с этой площади получено 85 центнеров с гектара. Таким образом, при реализации программы МУП совхоз «Сокатовский» дополнительно получит 630 центнеров кормовых единиц, что крайне необходимо для увеличения валового производства молока.

В МУП совхоз «Сокатовский» Тейковского муниципального района с 350 га зерновых и зернобобовых культур в 2015 году планируется получить 6300 центнеров кормовых единиц. При фактической урожайности 2013 г. с этой площади получено 8,4 центнеров с гектара. Таким образом, при реализации программы МУП совхоз «Сокатовский» дополнительно получит 3360 центнеров кормовых единиц, что крайне необходимо для увеличения валового производства молока.

**5) Мероприятия подпрограммы**

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок  реализации | Объем  финанси-  рования  тыс. руб. | Исполнитель | Содержание мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 9 |
|  | Приобретение семян многолетних трав, зерновых и зернобобовых культур | 2014-2017 гг. | 1380 | Участник программы | Увеличение объемов производства растениеводческой продукции на основе повышения урожайности сельскохозяйственных культур за счет обновления площадей высокопродуктивных многолетних трав, зерновых и зернобобовых культур |

**6) Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы**

Таблица 7

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы**  **Источник ресурсного обеспечения** | **ед. измерения** | **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** |
| **Подпрограмма «Улучшение кормовой базы в общественном животноводстве Тейковского муниципального района», всего** | | **тыс. руб.** | **330** | **350** | **350** | **350** |
| **Бюджетные ассигнования** | | **тыс. руб.** | **330** | **350** | **350** | **350** |
| **- бюджет Тейковского муниципального района** | | **тыс. руб.** | **330** | **350** | **350** | **350** |
| **1. Приобретение семян многолетних трав** | | **тыс. руб.** | **330** | **350** | **350** | **350** |
| **Бюджетные ассигнования** | | **тыс. руб.** | **330** | **350** | **350** | **350** |
| **- бюджет Тейковского муниципального района** | | **тыс. руб.** | **330** | **350** | **350** | **350** |

***6. Приложение к специальной подпрограмме: порядок (правила) предоставления средств бюджета Тейковского муниципального района на возмещение части затрат участнику подпрограммы***

Настоящая подпрограмма предусматривает получение денежных средств участником подпрограммы на возмещение части затрат, связанных с обновлением площадей высокопродуктивных многолетних трав, зерновых и зернобобовых культур в районе:

а) возмещение части затрат на обновление площадей многолетних трав, зерновых и зернобобовых культур на силос и на зернофураж;

б) возмещение части затрат на обновление площадей многолетних трав на создание культурных пастбищ.

Участником подпрограммы может быть, муниципальное унитарное предприятие, зарегистрированное на территории Тейковского муниципального района занимающиеся общественным животноводством.

# 1) Общие условия для участника подпрограммы, претендующих на получение возмещения части затрат:

а) участник подпрограммы, претендующий на получение возмещения части затрат должен быть включен в реестр субъектов агропромышленного комплекса Ивановской области;

б) участник подпрограммы, претендующий на получение возмещения части затрат должен быть зарегистрирован на территории Тейковского муниципального района;

в) участник подпрограммы, претендующий на получение возмещения части затрат должен заниматься животноводством на территории Тейковского муниципального района;

г) отсутствие проведения в отношении участника подпрограммы, претендующего на получение возмещения части затрат, процедуры банкротства и ликвидации в соответствии с действующим законодательством;

д) отсутствие на последнюю отчетную дату задолженности по выплате заработной платы работникам.

# 2) Основания для отказа в предоставлении возмещения части затрат участнику подпрограммы:

1) несоответствие участника подпрограммы, претендующего на получение возмещения части затрат требованиям, установленным разделом 6 настоящей программой;

2) непредставление участником подпрограммы, претендующим на получение возмещения части затрат, в установленные сроки документов, необходимых для предоставления возмещения части затрат;

3) неисполнение участником подпрограммы условий соглашения об исполнении подпрограммных мероприятий;

4) предоставление участником подпрограммы документов, содержащих недостоверные сведения (отказ осуществляется в текущем финансовом году).

В случае принятия решения об отказе в предоставлении участнику подпрограммы возмещения части затрат, администрация района направляет уведомление участнику подпрограммы в течение 10 рабочих дней со дня принятия указанного решения с указанием причин отказа.

# 3) Порядок предоставления средств бюджета Тейковского муниципального района на возмещение части затрат участнику программы

Кандидаты на участие в подпрограмме подают заявку (Приложение 1) с приложенными документами в отдел сельского хозяйства, продовольствия и земельных отношений администрации Тейковского муниципального района.

Рассмотрение отделом сельского хозяйства, продовольствия и земельных отношений администрации Тейковского муниципального района представленных кандидатами на участие в подпрограмме заявок и документов, подтверждающих требования раздела 6 осуществляется в последовательности поданных заявок.

Кандидаты на участие в подпрограмме в соответствии с законодательством Российской Федерации несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых ими для включения в перечень получателей возмещения части затрат и получения возмещения части затрат.

Отдел сельского хозяйства, продовольствия и земельных отношений администрации Тейковского муниципального района на основании представленных заявок формирует перечень участников подпрограммы.

По результатам финансирования в текущем году администрация Тейковского муниципального района вправе дополнить перечень получателей возмещения части затрат и перераспределить между участниками подпрограммы лимиты возмещения части затрат в пределах объемов финансирования, утвержденных подпрограммой.

Участником подпрограммы признается кандидат, соответствующий требованиям раздела 6.

Между финансовым отделом администрации Тейковского муниципального района и участником подпрограммы заключается договор на возмещение части затрат, связанных с обновлением площадей высокопродуктивных многолетних трав, зерновых и зернобобовых культур в районе и об исполнении участником подпрограммы условий подпрограммных мероприятий.

После приобретения, но не позже срока действующего финансового года, участник подпрограммы предоставляет в отдел сельского хозяйства, продовольствия и земельных отношений администрации Тейковского муниципального района справку-расчет (Приложение 2) и документы, подтверждающие затраты на обновление площадей многолетних трав, зерновых и зернобобовых культур (договоры купли – продажи, счет-фактуры, документы, подтверждающие факт оплаты). Отдел сельского хозяйства, продовольствия и земельных отношений администрации Тейковского муниципального района в течение 10 дней с момента получения пакета документов осуществляет проверку представленных документов, так же осуществляют проверку факта исполнения подпрограммных мероприятий, и передает его вместе с пакетом документов в финансовый отдел администрации Тейковского муниципального района.

Финансовый отдел администрации Тейковского муниципального района на основании реестра получателей субсидий, утвержденного постановлением администрации Тейковского муниципального района (проект постановления готовит отдел сельского хозяйства, продовольствия и земельных отношений администрации Тейковского муниципального района), перечисляет сумму причитающихся субсидий муниципальным унитарным предприятиям в соответствии с заключенными договорами.

Ежегодно, в течение трех лет, отдел сельского хозяйства, продовольствия и земельных отношений администрации Тейковского муниципального района, проверяет участника подпрограммы на предмет целевого использования денежных средств. В случае установления факта использования не по предназначению, участник подпрограммы возвращает денежные средства на счет финансового отдела администрации Тейковского муниципального района.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Улучшение кормовой базы в общественном животноводстве Тейковского

муниципального района»

В отдел сельского хозяйства, продовольствия и земельных отношений администрации Тейковского муниципального района

**заявка**

на предоставление возмещения части затрат на обновление площадей многолетних трав, зерновых и зернобобовых культур в 20\_\_\_ году

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование получателя возмещения, муниципальный район)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поголовье коров на 1 января  текущего года | Площадь посева из расчета на  1 корову - 0,7 га (га) | Планируемая площадь подсева на  20\_\_ год (га) | Планируемые затраты на подсев площадей многолетних трав, зерновых и зернобобовых культур  (рублей) | Фактические затраты на обновление площадей многолетних трав, зерновых и зернобобовых культур  (рублей) | Сумма  субсидии  (рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

Процедуры банкротства и ликвидации в соответствии с действующим законодательством по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. не проводятся

Руководитель хозяйства

тел. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Приложение 2

к муниципальной программе

«Улучшение кормовой базы в общественном

животноводстве Тейковского

муниципального района»

В отдел сельского хозяйства,

продовольствия и земельных

отношений администрации

Тейковского муниципального

района

Справка-расчет на

возмещение части затрат на обновление площадей многолетних трав, зерновых и зернобобовых культур за 20\_\_\_ год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование получателя | Поголовье коров на 01января текущего года | Площадь посева из расчета на 1 корову - 0,7 га (га) | Фактическая площадь  подсева (га) | | Затрат на обновление площадей многолетних трав, зерновых и зернобобовых культур | | Сумма субсидии, фактически выплаченная с начала года (рублей) |
| за  отчетный период | нарастающим итогом с  начала года | всего | в расчете  на 1 га  фактически подсеянной  площади |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |