АДМИНИСТРАЦИЯ

ТЕЙКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

_________________________________________________________

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  01.11.2012 г.   №  581

г. Тейково

О Программе развития муниципальной службы

Тейковского муниципального района на 2012 - 2014 годы

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (в действующей редакции), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»(в действующей редакции), Законом Ивановской области от 23.06.2008 № 72-ОЗ «О муниципальной службе в Ивановской области»(в действующей редакции), руководствуясь Уставом Тейковского муниципального района, Положением о муниципальной службе в Тейковском муниципальном районе, утвержденным решением Совета Тейковского муниципального района от 16.12.2011 №  143-р, постановлением администрации Тейковского муниципального района от 09.02.2012 № 41 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ Тейковского муниципального района», администрация Тейковского муниципального района постановляет:

1. Утвердить Программу развития муниципальной службы Тейковского муниципального района на 2012 - 2014 годы (прилагается).

2. Начальникам отделов, руководителям структурных подразделений администрации Тейковского муниципального района, ответственным исполнителям принять меры к своевременному и качественному выполнению мероприятий Программы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника отдела муниципальной службы, оргработы и контроля Рыжачкову И.Ю.

Глава администрации

Тейковского муниципального района 	                                     Е.К. Засорина

- Приложение

- к  постановлению

администрации Тейковского

муниципального района

от 01.11.2012 № 581

ПРОГРАММА

развития муниципальной службы Тейковского

муниципального района  на 2012 - 2014 годы

- I. Паспорт Программы развития муниципальной службы

Тейковского муниципального района на 2012 - 2014 годы

| Наименование Программы | -Программа развития муниципальной службы Тейковского муниципального района на 2012 - 2014 годы |
| --- | --- |
| Правовая основа для разработки Программы | - Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (в действующей редакции); - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в действующей редакции); - Закон Ивановской области от 23.06.2008 № 72-ОЗ «О муниципальной службе в Ивановской области» (в действующей редакции). |
| Сроки реализации Программы | - с 1 января 2012 года по 31 декабря 2014 года |
| Заказчик Программы | Администрация Тейковского муниципального района |
| Координаторы Программы | - Отдел муниципальной службы, оргработы и контроля; - Юридический отдел; - Финансовый отдел |
| Участники (исполнители) основных мероприятий | - Администрация Тейковского муниципального района; - Совет Тейковского муниципального района |
| Цели Программы | - повышение эффективности и результативности муниципальной службы Тейковского муниципального района; - оптимизация организационно-правового обеспечения муниципальной службы Тейковского муниципального района; -развитие системы профессионального и личностного роста муниципальных служащих Тейковского муниципального района; - создание необходимого кадрового, организационного, информационного и ресурсного потенциала муниципальной службы Тейковского муниципального района; - формирование профессиональной системы управления муниципальной службой Тейковского муниципального района. |
| Задачи Программы | - внедрение современных методов муниципального управления, оценки эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих, рационального использования ресурсов в системе муниципальной службы Тейковского муниципального района; - совершенствование правовой базы по вопросам развития муниципальной службы Тейковского муниципального района, приведение нормативных правовых актов в соответствие с законодательством Российской Федерации и Ивановской области; -повышение уровня открытости, доступности муниципальной службы Тейковского муниципального района в интересах развития гражданского общества; -применение эффективных методов подбора квалифицированных кадров для муниципальной службы Тейковского муниципального района, создание условий для их должностного (служебного) роста; - участие в освоении современных программ переподготовки и повышения квалификации кадров муниципальной службы Тейковского муниципального района; - формирование системы функционального кадрового резерва, обеспечение повышения привлекательности и престижа муниципальной службы Тейковского муниципального района; - совершенствование структур и функций внутреннего процессного контроля и самоконтроля по постоянно обновленным параметрам и критериям эффективности управления; - разработка и реализация мероприятий по противодействию коррупции. |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы | Программа реализуется за счет средств администрации Тейковского муниципального района и отделов администрации (юридических лиц), муниципальных учреждений в пределах смет расходов, утвержденных на текущий финансовый год |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - совершенствование кадрового обеспечения муниципальной службы Тейковского муниципального района, правовых, организационных и методических механизмов ее функционирования; -формирование высокопрофессионального кадрового состава муниципальных служащих; формирование системы повышения профессионального образования муниципальных служащих; - повышение качества и снижение затрат на дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих; - создание современной материально-технической базы муниципальной службы Тейковского муниципального района; - повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения; - развитие эффективного диалога между органами местного самоуправления и обществом; - формирование в обществе привлекательного образа муниципального служащего; - повышение прозрачности деятельности органов местного самоуправления; - внедрение механизмов противодействия коррупции на муниципальной службе в Тейковском муниципальном районе. |

- II. Анализ и оценка проблемы,

решение которой осуществляется путем реализации Программы

Совершенствование правовых основ организации и функционирования местного самоуправления, уточнение его места и роли в структуре органов власти является закономерным этапом в развитии органов государственной власти и местного самоуправления Российской Федерации.

Местное самоуправление представляет собой один из элементов политической системы современной России, обеспечивающих реализацию принципа народовластия. Будучи максимально приближенным к населению, оно является центральным звеном в механизме взаимодействия гражданского общества и государства.

Механизмом и инструментом реализации функций и задач органов местного самоуправления является муниципальная служба. В связи с этим развитие и совершенствование муниципальной службы является одним из условий повышения эффективности взаимодействия общества и власти. Развитие муниципальной службы обеспечивается в том числе муниципальными программами развития муниципальной службы.

Одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления является подготовка кадров для органов местного самоуправления. Повышение уровня знаний и овладение профессиональными навыками муниципальных служащих оказывает непосредственное влияние на качество и эффективность принимаемых решений.

На сегодняшний день в органах местного самоуправления Тейковского муниципального района сложилась определенная система обучения и повышения квалификации муниципальных служащих. Базовым образовательным учреждением для муниципальных служащих является федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», Ивановский филиал РАНХ и ГС.

Не менее важным направлением повышения квалификации муниципальных служащих являются целевые курсы и семинары по конкретным темам и вопросам, относящимся к различным направлениям деятельности органов местного самоуправления.

В целях повышения результативности деятельности муниципальных служащих необходимо развивать систему обучения и повышения квалификации муниципальных служащих, сформировать на уровне Тейковского муниципального района единую систему профессионального обучения, повышения квалификации и переподготовки кадров для органов местного самоуправления.

В современных условиях развитие системы местного самоуправления и муниципальной службы как его неотъемлемой составляющей осуществляется на основе комплексного подхода. Он подразумевает не только повышение образовательного и профессионального уровня муниципальных служащих, но и процедуру аттестации, систему мероприятий по совершенствованию нормативной правовой базы, организационно-методическому, методологическому и аналитическому сопровождению в сфере муниципальной службы и рациональное использование существующего кадрового потенциала, воспитание и подготовку нового.

Реализация мероприятий Программы будет способствовать формированию у муниципальных служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные обязанности в органах местного самоуправления Тейковского муниципального района, позволит создать оптимальные организационно-правовые и методологические предпосылки развития муниципальной службы Тейковского муниципального района.

- III. Цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

1) повышение эффективности и результативности муниципальной службы Тейковского муниципального района;

2) оптимизация организационно-правового обеспечения муниципальной службы Тейковского муниципального района;

3) развитие системы профессионального и личностного роста муниципальных служащих Тейковского муниципального района;

4) создание необходимого кадрового, организационного, информационного и ресурсного потенциала муниципальной службы Тейковского муниципального района;

5) формирование профессиональной системы управления муниципальной службой Тейковского муниципального района.

Для успешного достижения поставленных целей предполагается решение следующих задач:

1) внедрение современных методов муниципального управления, оценки эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих, рационального использования ресурсов в системе муниципальной службы Тейковского муниципального района;

2) совершенствование правовой базы по вопросам развития муниципальной службы Тейковского муниципального района, приведение нормативных правовых актов в соответствие с законодательством Российской Федерации и Ивановской области;

3) повышение уровня открытости, доступности муниципальной службы Тейковского муниципального района в интересах развития гражданского общества;

4) применение эффективных методов подбора квалифицированных кадров для муниципальной службы Тейковского муниципального района и создание условий для их должностного (служебного) роста;

5) участие в освоении современных программ переподготовки и повышения квалификации кадров муниципальной службы Тейковского муниципального района;

6) формирование системы функционального кадрового резерва, обеспечение повышения привлекательности и престижа муниципальной службы Тейковского муниципального района;

7) разработка и реализация мероприятий по противодействию коррупции;

8) совершенствование структур и функций внутреннего процессного контроля и самоконтроля по постоянно обновленным параметрам и критериям эффективности управления.

- IV. Перечень основных мероприятий,

предусмотренных Программой

- 4.1. Совершенствование правовой базы Тейковского муниципального района по вопросам развития муниципальной службы, приведение муниципальных

правовых актов в соответствие с законодательством

Российской Федерации и Ивановской области

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Исполнители | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов по вопросам организации и функционирования муниципальной службы Тейковского муниципального района на соответствие законодательству РФ и Ивановской области | 2012 - 2014 годы | Юридический отдел | Не требует финансовых затрат |
| 2 | Разработка и принятие муниципальных правовых актов в сфере муниципальной службы Тейковского муниципального района | 2012 - 2014 годы | Юридический отдел, Отдел муниципальной службы, оргработы и контроля | Не требует финансовых затрат |
| 3 | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов в ходе проведения юридических экспертиз | 2012 - 2014 годы | Юридический отдел; Отдел муниципальной службы, оргработы и контроля | Не требует финансовых затрат |
| 4 | Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в ходе мониторинга правоприменения | 2012 - 2014 годы | Юридический отдел; Отдел муниципальной службы, оргработы и контроля и др.структурные подразделения | Не требует финансовых затрат |

4.2. Формирование эффективной системы управления

муниципальной службой, проведение результативной

кадровой политики

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Исполнители | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и проведение конкурсов на замещение должностей муниципальной службы | 2012 - 2014 годы | - Отдел муниципальной службы, оргработы и контроля, структурные подразделения | В пределах средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей из бюджета Тейковского муниципального района |
| 2 | Организация и проведение аттестации муниципальных служащих | 2012 - 2014 годы | - Отдел муниципальной службы, оргработы и контроля, структурные подразделения | Не требует финансовых затрат |
| 3 | Обеспечение методической и консультационной помощи: в организации и проведении аттестации муниципальных служащих | 2012 - 2014 годы | Юридический отдел; - Отдел муниципальной службы, оргработы и контроля | Не требует финансовых затрат |
| 4 | Ведение реестра муниципальных служащих | 2012 - 2014 годы | - Отдел муниципальной службы, оргработы и контроля | Не требует финансовых затрат |
| 5 | Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и Ивановской области, нормативных правовых актов Тейковского муниципального района | 2012 - 2014 годы | Юридический отдел | Не требует финансовых затрат |
| 6 | Осуществление размещения информации по вопросам муниципальной службы на официальном сайте Тейковского муниципального района в сети Интернет | 2012 - 2014 годы | - Отдел муниципальной службы, оргработы и контроля | В пределах средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей из бюджета Тейковского муниципального района |
| 7 | Проведение конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий» | Ежегодно | Отдел муниципальной службы, оргработы и контроля | В пределах средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей из бюджета Тейковского муниципального района |
| 8 | Поощрение муниципальных служащих, победителей выставки «Местное самоуправление: состояние, проблемы, перспективы» | Ежегодно | Администрация ТМР | В пределах средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей из бюджета Тейковского муниципального района |
| 9 | Обобщение опыта и информирование об основных направлениях реформы муниципальной службы | 2012-2014 годы | Отдел муниципальной службы, оргработы и контроля | Не требует финансовых затрат |
| 10 | Разработка и внедрение регламентов муниципальных услуг. | 2012-2014 годы | Отделы администрации | Не требует финансовых затрат |
| 11 | Анализ эффективности работы коллегий, советов, комиссий и других координационных органов, создаваемых органами местного самоуправления | 2012-2014 годы | Отдел муниципальной службы, оргработы и контроля | Не требует финансовых затрат |
| 12 | Ликвидация избыточных и дублирующих функций органов местного самоуправления | 2012-2014 годы | Отдел муниципальной службы, оргработы и контроля; органы МСУ | Не требует финансовых затрат |
| 13 | Реализация административной реформы: - обеспечение размещения информации о муниципальных услугах на портале государственных и муниципальных услуг в сети Интернет; - предоставление муниципальных услуг в электронном виде; - предоставление муниципальных услуг в электронном виде с элементами межведомственного взаимодействия | 2012-2014 годы 2012-2014 годы с 01.07. 2012-2014 годы | Отдел экономического развития, торговли и имущественных отношений Отделы администрации Отделы администрации | В пределах средств, предусмотренных на финансирование отделов |
| 14 | Проведение мониторинга численности муниципальных служащих, выработка предложений по совершенствованию организационной структуры органов местного самоуправления, численности персонала | 2012-2014 годы | Отдел муниципальной службы, оргработы и контроля | Не требует финансовых затрат |
| 15 | Внедрение механизмов выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе, формирование этики муниципальных служащих | 2012-2014 годы | Отдел муниципальной службы, оргработы и контроля, структурные подразделения | Не требует финансовых затрат |
| 16 | Анализ имеющейся материально-технической базы муниципальной службы и разработка комплекса мер по её улучшению | 2012-2014 годы | Отдел муниципальной службы, оргработы и контроля; Совет ТМР | Не требует финансовых затрат |
| 17 | Анализ должностных инструкций, в том числе с учетом целей и задач органов местного самоуправления, их отраслевых (функциональных) органов | 2012-2014 годы | Отдел муниципальной службы, оргработы и контроля, структурные подразделения, наделенные правами юридического лица Администрации ТМР; Совет ТМР |  |
| 18 | Введение электронного документооборота | 2012-2014 годы | Программа по информатизации Тейковского муниципального района | Программа реализуется за счет средств администрации Тейковского муниципального района и отделов администрации (юридических лиц), муниципальных учреждений в пределах смет расходов, утвержденных на текущий финансовый год |
| 19 | Обновление, модернизация программного обеспечения | 2012- 2013- 2014 годы | Программа по информатизации Тейковского муниципального района | Программа реализуется за счет средств администрации Тейковского муниципального района и отделов администрации (юридических лиц), муниципальных учреждений в пределах смет расходов, утвержденных на текущий финансовый год |
| 20 | Обновление и модернизация офисного и компьютерного оборудования | 2012- 2013- 2014 годы | - Администрация ТМР; - Совет ТМР | Реализуется за счет средств администрации Тейковского муниципального района и отделов администрации (юридических лиц), муниципальных учреждений в пределах смет расходов, утвержденных на текущий финансовый год |

- 4.3. Создание единой системы непрерывного обучения

муниципальных служащих как основы профессионального

и должностного роста

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Исполнители | Объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отбор программ повышения квалификации муниципальных служащих | 2012 - 2014 годы | Отдел муниципальной службы, оргработы и контроля | Не требует финансовых затрат |
| 2. | Разработки и утверждение плана обучения, переподготовки, повышения квалификации муниципальных служащих | Ежегодно в 4 квартале | Отдел муниципальной службы, оргработы и контроля | Не требует финансовых затрат |
| 3. | Организация повышения квалификации, переподготовки, проведения семинаров и курсов муниципальных служащих | 2012 год 2013 год 2014 год | Отдел муниципальной службы, оргработы и контроля, структурные подразделения, - Совет ТМР | В пределах средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности администрации Тейковского муниципального района |

- 4.4. Формирование и подготовка кадрового резерва

на замещение должностей муниципальной службы

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Исполнители | Объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мониторинг внешних и внутренних источников формирования кадрового состава муниципальных служащих | Ежегодно | Отдел муниципальной службы, оргработы и контроля | Не требует финансовых затрат |
|  | Подготовка и проведение конкурсов по формированию кадрового резерва муниципальных служащих | 2012 - 2014 годы | Отдел муниципальной службы, оргработы и контроля | Реализуется за счет средств администрации Тейковского муниципального района и отделов администрации (юридических лиц), муниципальных учреждений в пределах смет расходов, утвержденных на текущий финансовый год |
|  | Формирование кадрового резерва Тейковского муниципального района на конкурсной основе | Ежегодно | Отдел муниципальной службы, оргработы и контроля Администрации ТМР | Не требует финансовых затрат |

- V. Система программных мероприятий

Для решения поставленных в рамках Программы задач предусматривается реализация конкретных мероприятий, перечень которых с указанием ответственных исполнителей и сроков исполнения представлен в разделе IV настоящей Программы.

- VI. Механизм реализации Программы

Реализацию Программы осуществляют органы местного самоуправления Тейковского муниципального района, которые выполняют следующие функции:

1) разрабатывают в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

2) согласовывают возможные сроки выполнения мероприятий Программы, объемы и источники финансирования;

3) обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на организацию программных мероприятий;

4) осуществляют сбор и систематизацию информации о реализации программных мероприятий;

5) ежегодно готовят предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняют затраты на программные мероприятия, а также механизм реализации Программы;

6) размещают информацию о ходе и результатах реализации мероприятий Программы на официальном сайте Тейковского муниципального района в сети  ИНТЕРНЕТ  www.teikradmin.ru.

- VII. Ожидаемые результаты Программы

В результате реализации мероприятий Программы предполагается:

1) совершенствование кадрового обеспечения муниципальной службы Тейковского муниципального района, правовых, организационных и методических механизмов ее функционирования;

2) формирование высокопрофессионального кадрового состава муниципальных служащих;

3) формирование системы повышения профессионального образования муниципальных служащих;

4) повышение качества и снижение затрат на дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих;

5) создание современной материально-технической базы муниципальной службы в Тейковском муниципальном районе;

6) повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения;

7) развитие эффективного диалога между органами местного самоуправления и обществом;

8) формирование в обществе привлекательного образа муниципального служащего;

9) повышение прозрачности деятельности органов местного самоуправления;

10) внедрение механизмов противодействия коррупции на муниципальной службе Тейковского муниципального района.

- VIII. Объемы и источники финансирования

Финансовое обеспечение Программы реализуется за счет средств администрации Тейковского муниципального района и отделов администрации (юридических лиц), муниципальных учреждений в пределах смет расходов, утвержденных на текущий финансовый год.