АДМИНИСТРАЦИЯ

ТЕЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.11.2012 г. № 611

г. Тейково

Об утверждении муниципальной долгосрочной  программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тейковском муниципальном районе на 2013-2020 годы»

В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в действующей редакции) администрация Тейковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить муниципальную долгосрочную  программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тейковском муниципальном районе на 2013-2020 годы»  (прилагается).

Глава администрации

Тейковского муниципального района	    Е.К. Засорина

Приложение к Постановлению

Администрации Тейковского

муниципального района

от 22.11.2012 г. № 611

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тейковском муниципальном районе на 2013-2020 годы»

- Срок реализации: 2013-2020годы

- Разработчик Программы:

управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района

- ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тейковском муниципальном районе на 2013-2020 г.г.» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Срок реализации Программы | 2013 –2020 г. |
| Разработчик Программы | управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района |
| Исполнители Программы | Администрация Тейковского муниципального района; Управление координации жилищно-коммунального , дорожного хозяйства и градостроительства; Отдел образования администрации Тейковского муниципального района; Управление по молодёжной, культурной, социальной и спортивной политике; Отдел экономического развития, торговли и имущественных отношений; Отдел сельского хозяйства, продовольствия и земельных отношений; Администрации городского и сельских поселений Тейковского муниципального района (по согласованию). Предприятия и организации Тейковского муниципального района. |
| Цель Программы | обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, а также повышение энергетической эффективности в Тейковском муниципальном районе и снижение энергоемкости предприятий и организаций |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - прекращение безучетного потребления тепловой энергии организациями, финансируемыми из бюджета; - создание действенного экономического механизма стимулирования энергосбережения; - сокращение нерационального расходования топливно-энергетических ресурсов во всех отраслях экономики; - суммарная экономия топливно-энергетических ресурсов до 6,0 тыс. т.у.т. в год. |
| Задачи Программы | - снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды и природного газа, сокращение потерь энергоресурсов; - принятие долгосрочных целевых программ по повышению эффективности использования энергии в муниципальных образованиях, расположенных на территории района; - реконструкция и модернизация существующих котельных и тепловых сетей с целью достижения качественного теплоснабжения населения; - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов |
| Источники финансирования Программы | - средства бюджета администрации Тейковского муниципального района; Распределение по годам: 2013- - средства областного бюджета; - средства местных бюджетов; - внебюджетные источники. |

1. Цель Программы, целевые индикаторы и ожидаемые результаты

1.1. Цели Программы

В общем виде проблемная ситуация выглядит так: в условиях реформирования экономики, глубокого спада производства, массовых неплатежей нарастает зависимость района от стоимости  энергоресурсов, растут дотации из бюджета, увеличиваются вредные выбросы в окружающую среду, снижается уровень жизни населения, растет социальная и политическая напряженность в обществе.

Поэтому основной целью Программы является повышение эффективности использования ресурсов за счет снижения расхода топливно-энергетических ресурсов к 2020 году на 25%, что позволит экономике района выйти на следующий этап развития, а также повысит его энергетическую безопасность. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Тейковском муниципальном районе позволит обеспечить снижение объема их потребления и позволит сократить вредные выбросы в атмосферу.

Основными целями Программы являются создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы района на энергосберегающий путь развития, активное вовлечение всех групп потребителей в энергоресурсосбережение и создание благоприятных условий для превращения энергосбережения в привлекательную сферу для бизнеса, а также снижение расхода топливно-энергетических ресурсов.

Основными целями Программы являются:

- обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий;

- активное вовлечение всех групп потребителей в энергоресурсосбережение;

- создание благоприятных условий для превращения энергосбережения в привлекательную сферу для бизнеса;

- сокращение вредных выбросов в окружающую среду;

- перевод экономики района на энергосберегающий путь развития.

Для достижения указанных целей требуется реализовать основные программные мероприятия. В соответствии с заданиями в Программе определены необходимые мероприятия по сокращению потерь и использованию выявленного потенциала энергосбережения.

1.2. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты

Для повышения эффективности государственного управления и регулирования энергосбережения в Тейковском муниципальном районе вводится система индикативного управления.

1.2.1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

- доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории  муниципального образования;

- доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории  муниципального образования;

- доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории  муниципального образования;

- доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории  муниципального образования;

- объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы;

- доля предприятий, прошедших обязательный энергоаудит.

1.2.2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий):

- экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении;

- экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении;

- экономия воды в натуральном и стоимостном выражении;

- экономия природного газа в натуральном и стоимостном выражении.

1.2.3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном сфере:

- удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

- удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

- изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

- изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

- изменение отношения удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;

- удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);

- удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);

- изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);

- изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);

- изменение отношения удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;

- удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);

- удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);

- изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);

- изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);

- изменение отношения удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;

- доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории  муниципального образования;

- доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории  муниципального образования;

- доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории  муниципального образования;

- доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями на территории  муниципального образования;

- доля расходов бюджета  муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических и сопоставимых условий);

- динамика расходов бюджета  муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических и сопоставимых условий);

- доля расходов бюджета  муниципального образования на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива;

- динамика расходов бюджета муниципального образования на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива;

- доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета  муниципального образования, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование;

- число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных  муниципальными заказчиками;

- доля  муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты);

- доля товаров, работ, услуг, закупаемых для  муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для  муниципальных нужд (в стоимостном выражении);

- удельные расходы областного бюджета  на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя);

- доля бюджетных организаций, прошедших обязательный энергоаудит.

1.2.4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде:

- доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования;

- доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования;

- доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории  муниципального образования;

- доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования (за исключением многоквартирных домов);

- доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории  муниципального образования;

- доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования;

- доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории  муниципального образования;

- доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования;

- доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования;

- доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории муниципального образования;

- число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование;

- доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов;

- удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

- удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

- изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий);

- изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий);

- изменение отношения удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий);

- удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

- удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

- изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий);

- изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий);

- изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий);

- удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

- удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

- изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий);

- изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий);

- изменение отношения удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий);

- удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

- удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

- изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий);

- изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий);

- изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий).

1.2.5. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры:

- изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии;

- доля энергоснабжающих организаций, разработавших технологические нормативы на производство и передачу энергии в соответствии с приказами Минэнерго России от 30.12.2008 N 323, N 325, N 326 и приказом от 04.09.2008 N 66;

- динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям;

- динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче;

- динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче;

- динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды.

Планируемые пороговые значения индикаторов ежегодно устанавливаются постановлением Правительства Ивановской области.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

- прекращение безучетного потребления тепловой энергии организациями, финансируемыми из бюджетов различных уровней;

- сокращение нерационального расходования топливно-энергетических ресурсов во всех отраслях экономики к 2020 году.

2. Задачи Программы, сроки реализации, мероприятия

и ресурсное обеспечение Программы

2.1. Задачи Программы

Основными задачами Программы в соответствии с поставленными целями являются:

- снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды и природного газа, сокращение потерь энергоресурсов;

- сокращение расхода бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов теплоснабжающим организациям при государственном регулировании тарифов на тепловую энергию для населения;

- сокращение выбросов продуктов сгорания при производстве тепловой и электрической энергии, в т.ч. выбросов вредных веществ;

- разработка комплекса нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере энерго- и ресурсосбережения, а также проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением для создания системы показателей, характеризующих эффективность использования энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики района;

- принятие программ по повышению эффективности использования энергии в отраслях экономики;

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов;

а также:

- развитие образовательных программ, повышение эффективности пропаганды энергосбережения;

- подготовка в различных сферах экономики специалистов в области энергосбережения;

- организация ведения топливно-энергетических балансов.

2.2. Сроки реализации Программы

Программа рассчитана на 2013 –2020 годы.

2.3. Мероприятия и ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет следующих источников:

1. Бюджетные средства (областные, местные).

2. Внебюджетные средства, в том числе:

- собственные средства (прибыль, амортизация) предприятий и организаций, участвующих в Программе;

- внебюджетные источники в рамках ведомственных целевых программ;

- средства, включаемые в тарифы;

- средства, полученные в результате реализации энергосберегающих проектов.

Общий объем финансирования программных мероприятий определяется дополнительно.

Система мероприятий Программы, обеспечивающая выполнение поставленных целей, состоит из 2 блоков.

Первый блок представляет межотраслевые мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности по району и области в целом, в том числе:

- организационно-правовые мероприятия;

- создание комплекса правовых актов, обеспечивающих нормативную базу для реализации энергосберегающих программ и проектов и стимулирующих повышение эффективности энергосберегающей деятельности в Тейковском  муниципальном районе;

- образование в сфере энергосбережения.

Второй блок содержит в себе 5 разделов:

1) Энергоэффективность в жилищно-коммунальной сфере.

2) Энергоэффективность в бюджетной сфере.

3) Энергоэффективность в промышленности.

4) Энергоэффективность в сельском хозяйстве.

5) Модернизация и реконструкция объектов теплоснабжения Тейковского муниципального района.

Основные мероприятия Программы:

- снижение потерь при передаче и распределении тепловой и электрической энергии;

- проведение энергетических обследований и паспортизация жилых домов, стимулирование энергосбережения в жилищно-коммунальной сфере;

- паспортизация объектов бюджетной сферы, стимулирование бюджетных учреждений к проведению энергосберегающих мероприятий;

- разработка новых и оптимизация существующих схем теплоснабжения населенных пунктов района;

- комплексная модернизация и реконструкция основных средств предприятий, участвующих в производстве и передаче топливно-энергетических ресурсов;

- установка энергосберегающего антинакипного оборудования;

Ежегодно, в течение всего срока действия, Программа корректируется с учетом возможности предоставления субсидий в рамках областного и  местных бюджетов, объемов финансирования за счет внебюджетных источников.

Корректировка Программы производится посредством представления в управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района предложений от администраций городского и сельских поселений, предприятий и организаций на очередной финансовый год для последующего их обобщения и внесения на рассмотрение в установленном порядке.

2.3.2. Основные мероприятия Программы по разделам

Раздел 1. Энергоэффективность в жилищно-коммунальной сфере и топливно-энергетическом комплексе.

В Тейковском муниципальном районе общее количество многоквартирных жилых домов составляет 161. Количество предприятий ЖКХ, оказывающих коммунальные услуги – 6.

Проблемы жилищно-коммунальной сферы связаны с многолетним недофинансированием капитального ремонта, реконструкции жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры. За прошедшее десятилетие существенно увеличился износ жилого фонда и коммунальных объектов, что привело к увеличению объемов ветхого и аварийного жилья, снижению надежности, экологической безопасности эксплуатации инженерных систем, повышению текущих расходов на их содержание.

Системы управления, ценообразования и финансирования отрасли в современных социально-экономических условиях не обеспечивают не только развитие, но и стабилизацию существующего уровня обслуживания населения. Одновременно возросла доля собственных расходов населения Тейковского района на оплату жилья и коммунальных услуг в структуре семейных расходов. Темпы роста доли платежей граждан за жилье и коммунальные услуги (без заметного улучшения их качества) все чаще вызывают неудовлетворение низкодоходной части населения. При этом во многом высокие эксплуатационные затраты жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) вызваны низким качеством проектирования и строительства объектов, применением недолговечных материалов, пренебрежением к последующим затратам на текущее содержание жилья и коммунальной инфраструктуры.

Жилищно-коммунальное хозяйство относится к наиболее капиталоемким отраслям экономики района. Мероприятия по повышению эффективности использования энергии в жилищно-коммунальном хозяйстве будут осуществляться по следующим направлениям:

- повышение эффективности использования энергии в  жилищном фонде Тейковского района и на коммунальных объектах муниципальной собственности;

- проведение энергосберегающих мероприятий (обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии, энергосберегающими приборами защиты теплового оборудования).

Основной задачей в сфере жилищно-коммунального хозяйства области является реализация комплекса мер, направленных на приведение показателей энергоемкости в данной сфере к современным требованиям, поэтапной реализации проектов высокой энергетической эффективности на объектах муниципальных собственности. В результате проведения данных мероприятий темп роста стоимости коммунальных услуг для граждан, проживающих в жилищном фонде района, не должен превысить индекса потребительских цен за соответствующий период.

Одновременно при обеспечении установленных стандартов качества и надежности предоставления коммунальных услуг должна быть решена задача по предоставлению возможности гражданам индивидуально регулировать потребление коммунальных ресурсов и получать текущую информацию о фактических объемах их потребления.

В результате реализации проектов высокой энергетической эффективности в муниципальном жилищном фонде темп роста стоимости жилищно-коммунальных услуг для граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах, в которых были проведены энергосберегающие мероприятия, не должен превысить индекса потребительских цен за соответствующий период.

Для повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов необходимо проведение следующих мероприятий, направленных на снижение потерь тепловой и электрической энергии:

- реконструкция водопроводных сетей;

- модернизация насосного оборудования перекачивающих станций;

- реконструкция систем электроснабжения;

- замена ламп накаливания на энергосберегающие осветительные приборы;

- замена старых окон на современные с применением тройных стеклопакетов;

- остекление лоджий и балконов в зданиях и др.;

- замена приборов учета по мере истечения межповерочного интервала на многотарифные приборы учета;

- использование при освещении лестничных клеток жилых домов датчиков движения и энергосберегающих осветительных приборов;

- модернизация тепловых пунктов с установкой частотных регуляторов на насосное оборудование;

- модернизация тепловых пунктов с установкой энергосберегающих приборов защиты теплового оборудования;

В состав топливно-энергетического комплекса района (далее - ТЭК) входят предприятия и организации, занимающиеся производством, передачей и сбытом электрической, тепловой энергии, газа и твердого топлива.

Топливно-энергетический комплекс также является важнейшей инфраструктурной отраслью района, определяющей показатели и условия энергообеспечения экономики, социальной сферы и населения района.

Объем потребления основных видов топливно-энергетических ресурсов в Тейковском районе устойчиво растет.

Первоочередным этапом в осуществлении реконструкции и модернизации коммунальной теплоэнергетики для перевода этой сферы на энергосберегающий путь развития, основой разработки и реализации инвестиционных проектов должны стать схемы теплоснабжения населенных пунктов Тейковского муниципального района.

На базе схем теплоснабжения появилась возможность определить размеры капитальных вложений для выполнения комплекса работ по техническому перевооружению, модернизации и реконструкции теплоэнергетического хозяйства.

Для достижения цели перевода отрасли на энергосберегающий путь развития необходимо решить следующие основные задачи:

- провести техническое перевооружение и модернизацию производства с целью повышения его энергетической эффективности и сокращения сверхнормативных потерь энергоресурсов при производстве, передаче и распределении ТЭР;

- повысить эффективность функционирования энергоснабжающих предприятий и реализации программ снижения потерь и издержек, включающих в себя работы по следующим направлениям:

сокращение расходов на топливообеспечение;

снижение потерь энергии;

повышение эффективности проведения ремонтных работ;

оптимизация численности персонала и оплаты труда;

упорядочение использования сырья и материалов, запасов товарно-материальных ценностей;

- оснащение предприятий современными техническими средствами учета и регулирования расхода энергоресурсов, в том числе автоматизированной системой коммерческого учета электроэнергии и автоматизированной системой контроля и учета расхода газа, развитие инновационной деятельности по созданию и внедрению энергосберегающего оборудования, приборов защиты теплового оборудования с расчетом срока окупаемости, техники и технологий на предприятиях комплекса и у потребителей энергоресурсов;

- организация долгосрочного планирования деятельности по повышению эффективности использования ТЭР и участие в работах по повышению энергоэффективности у потребителей электрической и тепловой энергии.

Основные мероприятия раздела

"Энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве

и топливно-энергетическом комплексе"

| N п/п | Наименование мероприятия по энергосбережению | Объем финансирования тыс. руб. | Источник финансирования (в установленном порядке) | Исполнители (в установленном порядке) | Экономия ТЭР, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Организационные мероприятия, подготовка кадров и принятие программ по повышению эффективности использования энергии |  |  |  |  |
| 1.1. | Совершенствование нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения |  | не требуется финансовых вложений | Администрация района. Администрации поселений, предприятия, организации (по согласованию) |  |
| 1.2. | Подготовка кадров в области энергосбережения и обеспечение доступа потребителей к информации по энергосбережению |  | внебюджетные источники | Администрация района. Администрации поселений, предприятия, организации (по согласованию) |  |
| 1.3. | Участие в работе научно-практических конференций и семинаров |  | внебюджетные источники | Администрация района, администрации поселений, предприятия, организации (по согласованию) |  |
| 1.4. | Разработка и принятие программ энергосбережения на предприятиях ТЭК |  | внебюджетные источники | Руководство предприятий ТЭК совместно с администрациями муниципальных образований (по согласованию) |  |
| 1.5. | Анализ ситуации и разработка схем электро- и теплоснабжения населенных пунктов Тейковского муниципального района с последующей их оптимизацией |  | не требуется финансовых вложений | Администрации муниципальных образований (по согласованию) |  |
| 1.6. | Взаимодействие с областными органами государственной власти в части создания законодательных условий для повышения эффективности использования энергии в отрасли |  | не требуется финансовых вложений | Администрация района |  |
| 2. | Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение комплекса работ по техническому перевооружению, модернизации, оптимизации режимов работ существующего оборудования и перераспределению электрических и тепловых нагрузок |  | внебюджетные источники | Предприятия ЖКХ совместно с администрациями муниципальных образований (по согласованию) |  |
| 2.2. | Повышение эффективности функционирования энергоснабжающих предприятий, реализация программ снижения потерь и издержек |  | внебюджетные источники | Предприятия ТЭК (по согласованию) |  |
| 2.3. | Снижение потерь при передаче и распределении электроэнергии, затрат электрической энергии на собственные нужды энергоснабжающих организаций |  | внебюджетные источники | Предприятия, организации (по согласованию) |  |
| 2.4. | Изучение причин и разработка мер по исключению роста удельного расхода тепловой энергии и других энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде |  | не требуется финансовых вложений | Администрация района. Администрации поселений, предприятия, организации (по согласованию) |  |
| 2.5. | Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде области |  | внебюджетные источники | Администрация района. Администрации поселений, предприятия, организации (по согласованию) |  |
| 3. | Ведение энергетических паспортов |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка и внедрение энергетических паспортов предприятий ТЭК |  | внебюджетные источники | Предприятия ТЭК (по согласованию) |  |
| 3.2. | Проведение энергетических обследований и ведение энергетических паспортов на объектах жилищного фонда |  | внебюджетные источники | Предприятия ЖКХ совместно с администрациями муниципальных образований (по согласованию) |  |
| 4. | Учет энергетических ресурсов |  |  |  |  |
| 4.1. | Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии, замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности всех энергоснабжающих предприятий, получающих государственную поддержку области |  | внебюджетные источники | Администрация района. Администрации поселений, предприятия, организации (по согласованию) |  |
| 4.2. | Оснащение предприятий современными техническими средствами учета и контроля на всех этапах выработки, передачи и потребления ТЭР |  | внебюджетные источники | Администрация района. Администрации поселений, предприятия, организации (по согласованию) |  |
| 5. | Разработка и ведение топливно-энергетических балансов |  |  |  |  |
|  | Ведение топливно-энергетических балансов предприятий ТЭК |  | не требуется финансовых вложений | Администрация района. Администрации поселений, предприятия, организации (по согласованию) |  |
| 6. | Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования |  |  |  |  |
|  | Введение форм мониторинга потребления ресурсов на предприятиях |  | не требуется финансовых вложений | Администрация района. Администрации поселений, предприятия, организации (по согласованию) |  |

Раздел 2. Энергоэффективность в бюджетной сфере

В бюджетной сфере сохраняется ряд острых проблем, важнейшей из которых является высокий износ основных фондов и инфраструктуры бюджетной сферы, при крайне недостаточных инвестициях в обновление фондов.

Расходы на содержание бюджетных учреждений составляют значительную часть. Поэтому одной из приоритетных задач в области энергосбережения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергоресурсов.

Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах бюджетных организаций района в предстоящий период характеризуется следующими показателями:

По образовательным учреждениям:

| Количество образовательных учреждений, шт | Расходы на оплату коммунальных услуг, в тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 г. (факт.) | 2009 г. (факт.) | 2010 г (факт.). | 2011 г. (факт.) | 2012 г. (прогноз) |
| учреждений - 10 | 10147,4 | 12038,9 | 13684,3 | 15686,92 | 18021,8 |

| Количество образовательных учреждений, шт | Доля расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах, в % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| учреждений - 10 | 16,0 | 14,9 | 16,6 | 15,8 | 15,2 |

По учреждениям культуры :

| Год | 2008 г. (факт.) | 2009 г. (факт.) | 2010 г. (факт.) | 2011 г. (факт.) | 2012 г. (прогноз.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы на оплату коммунальных услуг, в тыс. руб. | 359,5 | 693 | 802,9 | 802,9 | 879,5 |
| Доля расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах, в % | 28 | 17 | 29 | 29 | 31 |

По администрации Тейковского муниципального района:

| Год | 2008 г. (факт.) | 2009 г. (факт.) | 2010 г . (факт.) | 2011 г. (факт.) | 2012 г. (прогноз.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы на оплату коммунальных услуг, в тыс. руб. | 378,7 | 575,5 | 566,1 | 770,0 | 798,4 |
| Доля расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах, в % | 3,0 | 4,5 | 4,3 | 5,7 | 6,3 |

Необходимым шагом для реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетных учреждениях является паспортизации объектов бюджетной сферы. Паспортизация объектов бюджетной сферы осуществляются в целях:

- выявления потенциала энергосбережения;

- определения основных энергосберегающих мероприятий;

- определения объектов бюджетной сферы, на которых в первую очередь необходимо проводить энергосберегающие мероприятия;

- установления нормативных показателей энергопотребления (лимитирования энергопотребления).

Основные мероприятия раздела

"Энергоэффективность в бюджетной сфере"

| N п/п | Наименование мероприятия по энергосбережению | Объем финансирования тыс. руб. | Источник финансирования (в установленном порядке) | Исполнители (в установленном порядке) | Экономия ТЭР, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Организационные мероприятия, подготовка кадров и принятие программ по повышению эффективности использования энергии |  |  |  |  |
| 1.1. | Совершенствование нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения |  | не требуется финансовых вложений | Администрация района. Администрации поселений, предприятия и организации (по согласованию) |  |
| 1.2. | Подготовка кадров в области энергосбережения |  | внебюджетные источники | Администрации поселений, предприятия и организации (по согласованию) |  |
| 1.3. | Внедрение системы энергетического менеджмента в организациях бюджетной сферы района |  | внебюджетные источники | Администрация района. Администрации поселений, предприятия и организации (по согласованию) |  |
| 1.4. | Участие в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению |  | внебюджетные источники | Администрация района. Администрации поселений, предприятия и организации (по согласованию) |  |
| 2. | Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий для снижения расходов топливно-энергетических ресурсов (после проведения энергетических обследований) |  | внебюджетные источники | Администрация района. Администрации поселений, предприятия и организации (по согласованию) |  |
| 3. | Ведение энергетических паспортов |  |  |  |  |
| 3.1. . | Ведение энергетических паспортов организаций бюджетной сферы района |  | внебюджетные источники | Администрации поселений, предприятия и организации (по согласованию) |  |
| 3.2. | Ревизия договорных и расчет прогнозных нагрузок по электрической и тепловой энергии, внесение изменений в договоры с энергоснабжающими организациями, приведение заявленной договорной мощности к реальным значениям нагрузки |  | внебюджетные источники | Администрации поселений, предприятия и организации (по согласованию) |  |
| 4. | Учет энергетических ресурсов |  |  |  |  |
|  | Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии, замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности всех организаций бюджетной сферы района |  | средства предприятий | Администрации поселений, предприятия и организации (по согласованию) |  |
| 5. | Разработка и ведение топливно-энергетических балансов |  |  |  |  |
|  | Ведение топливно-энергетических балансов организаций бюджетной сферы |  | не требуется финансовых вложений | Администрация района. Администрации поселений, предприятия и организации (по согласованию) |  |
| 6. | Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования |  |  |  |  |
| 6.1. | Введение форм мониторинга потребления ресурсов в организациях бюджетной сферы |  | не требуется финансовых вложений | Администрация района. Администрации поселений, предприятия и организации (по согласованию) |  |
| 6.2. | Подготовка ежегодного отчета о потреблении энергетических ресурсов в организациях бюджетной сферы района |  | не требуется финансовых вложений | Администрация района. Администрации поселений, предприятия и организации (по согласованию) |  |

Раздел 3. Энергоэффективность в промышленности

Тейковский муниципальный район относится к сельскохозяйственно - промышленным районам Ивановской области и  территориям со стабильно развивающейся экономикой и достаточно благополучной ситуацией на рынке труда.   Итоги работы прошедших  лет говорят о том, что преодолены  сложные этапы экономического развития района - кризисный и посткризисный.

Благодаря своевременно разработанным и реализованным антикризисным мерам, большинство промышленных предприятий  не допустили  падения объемов производства, сокращения числа работающих и снижения уровня заработной платы.

Общее количество хозяйствующих субъектов в районе 494, в том числе юридических лиц - 199. Основу экономики района составляют 13 промышленных   предприятий.

В обрабатывающей промышленности работают:

- ООО «Ивагропром»,  выпускает  готовые корма  и их составляющие для животных (комбикорм) и продукция этого предприятия составляет основную долю в продукции обрабатывающих производств района.  ООО «Ивагропром» в 2010 году реализован инвестиционный проект «Комплексная модернизация Тейковского комбикормового завода», получивший государственную поддержку Правительства Ивановской области. Объем финансирования составил 100,9 млн.рублей. Бюджетный эффект 37,1 млн.рублей. Создано 18 новых рабочих мест. Сегодня это высокопроизводительное современное предприятие;

- ОАО «Тейковский молочный завод», перерабатывает  около 40% произведенного в районе молока и производит 11 наименований цельномолочной и кисломолочной продукции. Подтверждением качества производимой продукции служат дипломы, золотые и серебряные медали  ежегодной российской агропромышленной выставки «Золотая осень».

В деревообрабатывающей промышленности работают:

- ООО «Морозовское ЛПП»,  интенсивно развивающееся в последние годы предприятие,  имеющее  оснащенную производственную базу и развитую  инфраструктуру, в аренде леса. Качество продукции  обеспечивается наличием современного высокотехнологичного оборудования. Выпускаемая продукция находит своих покупателей  в городах  Иваново и Владимир. Свой фирменный магазин открыт в Нижнем Новгороде;

- ООО «Нерль ХХI век» и ЗАО «ТЕКОС» занимаются производством пиломатериалов;

- ООО «Лесснаб» занимается заготовкой, переработкой древесины и лессовосстановлением;

- ООО «ЭкоДом»  выпускает  деревянные строительные конструкции.

В машиностроении работает:

- ООО «Сокатовский завод» - основное производственное подразделение  группы компаний ИНРУСКОМ г.Санкт-Петербург.  На заводе проведен капитальный ремонт производственных и административных зданий, осуществляется комплексная модернизация производства.  Организованны заготовительный, механический, прессово-штамповочный, слесарный, сварочный, термический, столярный, сборный, швейный участки и участок антикоррозийных покрытий.

К текстильной отрасли района относятся:

- ООО ТПГ «Объединенные мануфактуры» выпускающее технические ткани из полульна и брезент с огнезащитной пропиткой для спецодежды;

- ООО «Вавилон *С», ООО «Новая мануфактура»  и ООО «ИваТекс-Бизнес» занимаются ткачеством и отделкой тканей. В результате грамотного менеджмента предприятия  получили второе дыхание, капитально отремонтированы производственные помещения, построены новые цеха, созданы хорошие бытовые условия  работающим.

В строительстве работают:

- ОАО «Тейковское ДРСУ», занимается производством общестроительных работ  и содержанием автомобильных дорог и мостов;

- ЗАО «Нерльская  ПМК-4», осуществляет земляные работы.

Основные проблемы:

- использование морально и физически устаревшего технологического оборудования;

- нехватка у предприятий собственных средств на развитие производства.

Основной задачей для промышленных предприятий района, позволяющей решить проблему снижения конкурентоспособности и рентабельности их деятельности в условиях прогнозируемого роста стоимости топливно-энергетических ресурсов, является рост объемов производства и реализации продукции при сохранении или снижении объемов потребления первичных энергоресурсов.

Значительный объем потребления топливно-энергетических ресурсов, высокий потенциал энергосбережения определяют необходимость интенсификации усилий по энергосбережению в отраслях промышленности района и придают этому направлению деятельности особое значение.

Целью данного раздела является повышение конкурентоспособности и энергоэффективности промышленности района за счет снижения за период реализации Программы удельных показателей энергоемкости промышленного производства   на 10 %, внедрения современного энергосберегающего оборудования и технологий.

Для выполнения комплекса мероприятий, планируемых данным разделом, необходимо организовать работу по:

- совершенствованию нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения;

- внедрению энергоэффективного оборудования и энергосберегающих технологий;

-  совершенствованию схем тепло-, водо-, газо-, воздухо- и электроснабжения;

- внедрению технологий вторичного использования пара, конденсата, сбросных вод, охлаждающих потоков воды и воздуха, сжатого воздуха, для чего необходимо выполнить мероприятия по утилизации тепла конденсата и его использованию.

# Основные мероприятия раздела "Энергоэффективность в промышленности"

| № п/п | Наименование мероприятия по энергосбережению | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования (в установленном порядке) | Исполнители (в установленном порядке) | Экономия ТЭР, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Организационные мероприятия, подготовка кадров и принятие программ по повышению эффективности использования энергии |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Совершенствование нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения |  | не требуется финансовых вложений | Отдел экономического развития, торговли и имущественных отношений администрации Тейковского муниципального района |  |
| 1.2 | Разработка и принятие программ энергосбережения и повышения эффективности использования ресурсов на предприятиях |  | не требуется финансовых вложений | Промышленные предприятия (по согласованию), отдел экономического развития, торговли и имущественных отношений администрации Тейковского муниципального района |  |
| 1.3 | Подготовка кадров в области энергосбережения |  | Внебюджетные источники | Отдел экономического развития, торговли и имущественных отношений администрации Тейковского муниципального района |  |
| 1.4 | Внедрение системы энергетического менеджмента на предприятиях |  | Внебюджетные источники | Промышленные предприятия (по согласованию), отдел экономического развития, торговли и имущественных отношений администрации Тейковского муниципального района |  |
| 1.5 | Повышение научно-практических конференций и семинаров и участие в них |  | Внебюджетные источники | Отдел экономического развития, торговли и имущественных отношений администрации Тейковского муниципального района |  |
|  | Всего по разделу 1 |  |  |  |  |
| 2. Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Внедрение энергоэффективного оборудования и энергосберегающих технологий |  | Внебюджетные источники | Промышленные предприятия (по согласованию), отдел экономического развития, торговли и имущественных отношений администрации Тейковского муниципального района |  |
| 2.2 | Проведение мероприятий по оптимизации схем использования энергоносителей |  | Внебюджетные источники | Промышленные предприятия (по согласованию), отдел экономического развития, торговли и имущественных отношений администрации Тейковского муниципального района |  |
| 2.3 | Внедрение технологий вторичного использования пара, конденсата, сбросных вод, охлаждающих потоков воды и воздуха, сжатого воздуха |  | Внебюджетные источники | Промышленные предприятия (по согласованию), отдел экономического развития, торговли и имущественных отношений администрации Тейковского муниципального района |  |
| 2.4 | Совершенствование систем водоподготовки, водозабора, подачи воды |  | Внебюджетные источники | Промышленные предприятия (по согласованию), отдел экономического развития, торговли и имущественных отношений администрации Тейковского муниципального района |  |
| 2.5 | Использование вторичных энергоресурсов и альтернативных видов топлива, в т.ч. горючих отходов производств |  | средства предприятий | Промышленные предприятия (по согласованию), отдел экономического развития, торговли и имущественных отношений администрации Тейковского муниципального района |  |
|  | Всего по разделу 2 |  |  |  |  |
| 3. | Ведение энергетических паспортов |  |  |  |  |
| 3.1 | Формирование программ энергосбережения предприятий |  | Внебюджетные источники | Промышленные предприятия (по согласованию), отдел экономического развития, торговли и имущественных отношений администрации Тейковского муниципального района |  |
| 3.2 | Ревизия договорных и расчет прогнозных нагрузок по электрической и тепловой энергии, внесение изменений в договоры с элетроснабжающими организациями, приведения заявленной договорной мощности к реальным значениям нагрузки |  | не требуется финансовых вложений | Промышленные предприятия (по согласованию), отдел экономического развития, торговли и имущественных отношений администрации Тейковского муниципального района |  |
|  | Всего по разделу 3 |  |  |  |  |
| 4. | Учет энергетических ресурсов |  |  |  |  |
| 4.1 | Оснащение предприятий, получающих государственную поддержку района, современными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии, замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности |  | Внебюджетные источники | Промышленные предприятия (по согласованию), отдел экономического развития, торговли и имущественных отношений администрации Тейковского муниципального района |  |
| 4.2 | Оснащение предприятий современными техническими средствами учета и контроля на всех этапах выработки, передачи и потребления ТЭР |  | Внебюджетные источники | Промышленные предприятия (по согласованию), отдел экономического развития, торговли и имущественных отношений администрации Тейковского муниципального района |  |
| 4.3 | Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета топливно-энергетических ресурсов |  | Внебюджетные источники | Промышленные предприятия (по согласованию), отдел экономического развития, торговли и имущественных отношений администрации Тейковского муниципального района |  |
|  | Всего по разделу 4 |  |  |  |  |
| 5 | Разработка и ведение топливно-энергетических балансов предприятий |  |  |  |  |
| 5.1 | Разработка и внедрение энергетических паспортов предприятий |  | средства предприятий | Промышленные предприятия (по согласованию), отдел экономического развития, торговли и имущественных отношений администрации Тейковского муниципального района |  |
| 5.2 | Ведение топливно-энергетических балансов предприятий |  | не требуется финансовых вложений | Промышленные предприятия (по согласованию), отдел экономического развития, торговли и имущественных отношений администрации Тейковского муниципального района |  |
| 6. Нормативное потребление энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Разработка и установление лимитов и нормативов энергопотребления и предельных энергопотерь, в том числе для структурных подразделений предприятий и технологических процессов |  | не требуется финансовых вложений | Промышленные предприятия (по согласованию), отдел экономического развития, торговли и имущественных отношений администрации Тейковского муниципального района |  |
| 7. Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Введение форм мониторинга потребления ресурсов на предприятиях |  | не требуется финансовых вложений | Промышленные предприятия (по согласованию), отдел экономического развития, торговли и имущественных отношений администрации Тейковского муниципального района |  |
| 7.2 | Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов на промышленных предприятиях |  | не требуется финансовых вложений | Промышленные предприятия (по согласованию), отдел экономического развития, торговли и имущественных отношений администрации Тейковского муниципального района |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |

Раздел 4. Энергоэффективность в сельском хозяйстве

В отрасли агропромышленного комплекса Тейковского муниципального района осуществляют производственную деятельность 8 сельскохозяйственных предприятий, 13 крестьянских фермерских хозяйств и около 5 тыс. личных подсобных хозяйств. Сельхозтоваропроизводители района работают в соответствии с Соглашением между Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области и администрацией Тейковского муниципального района о реализации мероприятий, предусмотренных государственной программой «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы»  и районной целевой программой «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  в Тейковском муниципальном районе Ивановской области на 2008-2012 годы».

Основная специализация хозяйств района: растениеводство в сочетании с животноводством. Общая площадь сельскохозяйственных угодий в районе составляет 35521 га, в том числе площадь, фактически используемых с\х угодий 19184 га.

Выращиванием картофеля в районе занимаются фермерские хозяйства.  Тейковский район занимает 1-е место в Ивановской области по площадям посадки картофеля,  большая часть из которых (81%)  посажены в КФХ «Нива» и «Орион». При посадке картофеля эти хозяйства используют семена элитных и высоких репродукций, что приводит к увеличению урожайности: в 2011г. средний урожай картофеля в районе составил 244 ц/га, в том числе:  в КФХ «Нива» - 280 ц/га и в КФХ «Орион» - 250 ц/га.

Крестьянское  хозяйство  «Нива»  реконструировало одно из трех своих картофелехранилищ по последним мировым достижениям с наблюдением и управлением вентиляцией через интернет с любой точки мира. Хранилище снабжено новейшим оборудованием по закладке и сортировке картофеля. Коллектив работает на современной технике для выращивания и уборки картофеля. Хозяйство выращивает  семена элитных и высоких репродукций картофеля.

Отрасль животноводства – ключевое звено всей производственно – экономической инфраструктуры сельского хозяйства.

Для увеличения продуктивности дойного стада хозяйства района работают по направлению улучшения качественного состава стада, путем замены  животных низкой продуктивности  племенными  нетелями.  За последние три года  закуплено 207 голов.   В течение 2011г. реализация скота  сельхозпредприятиями увеличилась до 3251ц, или на 6,7 % к уровню 2010г.

Для восполнения поголовья КРС в 2012г. планируется покупка 300 голов племенных нетелей черно-пестрой породы на условиях финансовой аренды (лизинга) через ОАО "Росагролизинг": 200 голов в рамках реализации Государственной программы «Развитие АПК» и 100 голов  за счет кредитных средств  Ивановский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк».

В программе «Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ» в 2012-2014 годах  готовы участвовать два крестьянских фермерских хозяйств района (КФХ «Бочкарев», КФХ «Орион»).

Разведением овец Романовской породы в районе занимаются  ООО «Родина» и КФХ «Нива». КФХ «Нива» является элитным генофондным  хозяйством по сохранению и разведению овец Романовской породы».  В хозяйстве ведется селекционно-племенная работа, что способствует стабильному увеличению поголовья овец.

Экономические показатели  деятельности сельскохозяйственных предприятий и их финансовое состояние  остаются нестабильными. Убытки связаны, главным образом, с низкими реализационными ценами на сельскохозяйственную продукцию и высокими ценами на энергоносители, ГСМ, на новую сельскохозяйственную технику.

Для выполнения комплекса мероприятий, планируемых данным разделом, необходимо организовать работу по следующим направлениям:

- установка средств учета электрической и тепловой энергии, введение энергетических паспортов технологических объектов сельского хозяйства;

- рациональное использование электроэнергии;

- внедрение энергосберегающих мероприятий на полевых работах.

В предстоящий период для сельскохозяйственных товаропроизводителей района экономия и рациональное использование энергоресурсов, особенно электроэнергии и моторного топлива, будет определять направление и темпы дальнейшего развития.

Целью данного раздела является повышение конкурентоспособности и энергоэффективности сельскохозяйственного производства за счет снижения за период реализации удельных показателей энергоемкости сельскохозяйственного производства на 30%, создания условий для перевода сельского хозяйства района на энергосберегающий путь развития.

- Основные мероприятия раздела "Энергоэффективность в сельском хозяйстве"

| N п/п | Наименование мероприятия по энергосбережению | Объем финансирования тыс. руб. | Источник финансирования (в установленном порядке) | Исполнители (в установленном порядке) | Экономия ТЭР, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Организационные мероприятия, подготовка кадров и принятие программ по повышению эффективности использования энергии |  |  |  |  |
| 1.1. | Совершенствование нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения |  | не требуется финансовых вложений | Администрация Тейковского муниципального района |  |
| 1.2. | Подготовка кадров в области энергосбережения |  | внебюджетные источники | Сельскохозяйственные предприятия (по согласованию) |  |
| 1.3. | Внедрение системы энергетического менеджмента на предприятиях |  | внебюджетные источники | Сельскохозяйственные предприятия (по согласованию), отдел сельского хозяйства, продовольствия и земельных отношений администрации администрации Тейковского муниципального района |  |
| 1.4. | Участие в научно-практических конференциях и семинарах |  | внебюджетные источники | Сельскохозяйственные предприятия (по согласованию) отдел сельского хозяйства, продовольствия и земельных отношений администрации администрации Тейковского муниципального района |  |
|  | ВСЕГО по разделу 1 |  |  |  |  |
| 2. | Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов |  |  |  |  |
| 2.1. | Техническое перевооружение животноводческих, комплексов с внедрением энергоэффективных систем микроклимата, кормления, поения, содержания молодняка |  | внебюджетные источники | Сельскохозяйственные предприятия (по согласованию), отдел сельского хозяйства, продовольствия и земельных отношений администрации администрации Тейковского муниципального района |  |
| 2.2. | Внедрение эффективных сушильных установок для зерна, для обогрева производственных помещений, в том числе на местных видах топлива |  | внебюджетные источники | Сельскохозяйственные предприятия (по согласованию), отдел сельского хозяйства, продовольствия и земельных отношений администрации администрации Тейковского муниципального района |  |
| 2.3. | Внедрение технологий минимальной обработки почвы с применением почвообрабатывающих машин нового поколения и новых посевных комплексов |  | внебюджетные источники | Сельскохозяйственные предприятия (по согласованию), отдел сельского хозяйства, продовольствия и земельных отношений администрации администрации Тейковского муниципального района |  |
|  | ВСЕГО по разделу 2 |  |  |  |  |
| 3. | Ведение энергетических паспортов |  |  |  |  |
|  | Формирование программ энергосбережения предприятий агропромышленного комплекса |  | не требуется финансовых вложений | Сельскохозяйственные предприятия (по согласованию), отдел сельского хозяйства, продовольствия и земельных отношений администрации администрации Тейковского муниципального района |  |
|  | ВСЕГО по разделу 3 |  |  |  |  |
| 4. | Учет энергетических ресурсов |  |  |  |  |
|  | Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии, замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности всех предприятий агропромышленного комплекса, получающих государственную поддержку области |  | внебюджетные источники | Сельскохозяйственные предприятия (по согласованию), отдел сельского хозяйства, продовольствия и земельных отношений администрации администрации Тейковского муниципального района ), |  |
|  | ВСЕГО по разделу 4 |  |  |  |  |
| 5. | Разработка и ведение топливно-энергетических балансов |  |  |  |  |
| 5.1. | Разработка и внедрение энергетических паспортов предприятий агропромышленного комплекса |  | внебюджетные источники | Сельскохозяйственные предприятия (по согласованию), отдел сельского хозяйства, продовольствия и земельных отношений администрации администрации Тейковского муниципального района |  |
| 5.2. | Ведение топливно-энергетических балансов предприятий агропромышленного комплекса |  | не требуется финансовых вложений | Сельскохозяйственные предприятия (по согласованию), отдел сельского хозяйства, продовольствия и земельных отношений администрации администрации Тейковского муниципального района |  |
| 6. | Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования |  |  |  |  |
| 6.1. | Введение форм мониторинга потребления ресурсов на предприятиях агропромышленного комплекса |  | не требуется финансовых вложений | Сельскохозяйственные предприятия (по согласованию), отдел сельского хозяйства, продовольствия и земельных отношений администрации администрации Тейковского муниципального района |  |
| 6.2. | Подготовка ежегодной информации о потреблении энергетических ресурсов на предприятиях агропромышленного комплекса района |  | не требуется финансовых вложений | Сельскохозяйственные предприятия (по согласованию), отдел сельского хозяйства, продовольствия и земельных отношений администрации администрации Тейковского муниципального района |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |

Раздел 5. Модернизация и реконструкция объектов теплоснабжения Тейковского муниципального района.

Стабилизация ситуации в отрасли теплоснабжения достигается за счет реализации системы мероприятий, имеющих в своей основе взвешенные, высокоэффективные технические подходы. Технические аспекты программы подкрепляются системой экономических и организационно-методических мероприятий. Основная цель реализации мероприятий данного раздела заключается в выводе из эксплуатации котельных, в связи с переводом жителей многоквартирных жилых домов на индивидуальное газовое отопление; реконструкции и модернизации существующих котельных и тепловых сетей с целью достижения качественного теплоснабжения населения при условии экономической устойчивости работы системы теплоснабжения; снижении затрат на производство тепла  населенных пунктов района и, как следствие, снижении дотационной составляющей местных бюджетов. В результате коммунальная теплоэнергетика должна приобрести качественно новые свойства: устойчивость функционирования коммунальных систем теплоснабжения в режиме самоокупаемости; исключение возможности возникновения аварий в системах теплоснабжения и на инженерных сооружениях; способность к саморазвитию и самосовершенствованию; способность эффективно и рационально использовать собственные ресурсы территории района с применением энерго- и ресурсосберегающих технологий; способность самостоятельно адаптироваться к изменяющимся внешним условиям; стать инвестиционно привлекательной отраслью.

Реализация различных финансовых схем адресного участия бюджетных средств  при осуществлении мероприятий по реконструкции и модернизации убыточных котельных, перекладке ветхих участков теплотрасс при обязательном применении средств защиты от электрохимической коррозии,  внедрения приборов учета и регулирования и др. является необходимым фактором обеспечения надежности теплоснабжения населения района.

На территории Тейковского муниципального района действует 22 котельных разных форм собственности, из которых 7 работают на природном газе, 12  используют в качестве топлива каменный уголь, 2 используют в качестве топлива топочный мазут и 1 электроэнергию.

Разветвленная структура теплоисточников небольшой мощности, отсутствие генерального плана теплоснабжения, ветхость сетей, изношенность основного и вспомогательного оборудования, низкий уровень защищенности сетей и объектов теплоснабжения от коррозии - все эти факторы сопутствуют неудовлетворительному теплообеспечению большинства населенных пунктов района и вызывают рост тарифов на тепловую энергию, что может привести к банкротству теплоэнергетические предприятия. Участие областного бюджета в финансировании мероприятий по реконструкции систем теплоснабжения населенных пунктов является необходимым фактором, позволяющим избежать развития аварийных ситуаций и обеспечить основу для формирования экономической устойчивости работы теплоэнергетических предприятий.

Мероприятия по реконструкции систем теплоснабжения с целью сокращения эксплуатационных издержек в зависимости от технического состояния объекта и выбора наиболее эффективных решений подразделяются на:

- мероприятия по выводу из эксплуатации нерентабельных источников теплоснабжения;

- мероприятия, направленные на реконструкцию существующих котельных и перекладку ветхих участков тепловых сетей;

- мероприятия, направленные на реконструкцию тепловых сетей;

- мероприятия, направленные на оснащение котельных КИПиА и приборами коммерческого учета тепловой энергии, а также установку частотных преобразователей, преобразователей солей жесткости;

- мероприятия, направленные на оснащения котельных современным оборудованием по химводоподготовке;

- мероприятия по антикоррозионной и антинакипной защите.

При разработке всех вышеперечисленных мероприятий необходимо учитывать защиту инженерных сооружений (баков-аккумуляторов, теплообменников и т.д.) и тепловых сетей от коррозии.

Реконструкция существующих котельных и перекладка ветхих участков тепловых сетей.

Протяженность тепловых сетей на территории района на 01.01.2010г. составляет 22 км. Обследование их технического состояния  показало, что более 50% тепловых сетей являются ветхими, требуется их замена.

Из 22 котельных различных форм собственности, находящихся на территории Тейковского муниципального района, назрела необходимость проведения реконструкции мазутной котельной д. Новое Горяново и угольных котельных д. Междуреченск и с. Морозово, которые в настоящее время не полностью удовлетворяют потребность объектов в тепловой энергии, а в связи с газификацией с. Елховка появилась возможность перевода потребителей на индивидуальное газовое отопление и уйти от эксплуатации нерентабельной угольной котельной.

Реконструкция тепловых сетей и внутренних систем теплопотребления.

Целью этого мероприятия является приведение удельных показателей теплоснабжения к нормативным, рассчитанным согласно СНиП 2.04.07-86 "Тепловые сети", показателям теплопотребления. Сверхнормативное теплопотребление связано с ветхостью тепловых сетей и внутридомовых систем теплопотребления.

КИПиА и приборы коммерческого учета тепловой энергии.

Все теплоисточники, на которых реализуются мероприятия по реконструкции и модернизации, оснащаются необходимым перечнем контрольно-измерительных приборов, системами автоматизации и приборами коммерческого учета тепловой энергии.

Частотные преобразователи.

Частотные преобразователи обеспечивают полную электронную защиту преобразователя и двигателя от перегрузок по току, перегрева, утечки на землю и обрыва фазы. Преобразователь позволяет отслеживать и отображать на цифровом пульте основные параметры системы на заданную скорость, выходную частоту, ток и напряжение двигателя, выходную мощность и момент, состояние дискретных входов, общее время работы преобразователя и т.д.

Современные преобразователи частоты имеют множество дополнительных расширений и опций, позволяющих создавать системы автоматического управления, не прибегая к использованию контроллеров.

Частотные преобразователи позволяют с высокой надежностью и эффективностью решать различные задачи автоматизации производства коммунальных ресурсов и экономии электроэнергии.

Химводоподготовка.

Отсутствие ХВО и деаэрации в котельных зачастую является одной из основных причин выхода из строя котлоагрегатов. Отсутствие у теплоэнергетических предприятий необходимых средств вынуждает их отказываться от эксплуатации ХВО, а при проведении реконструкции и от ее установки.

В рамках реализации единой технической политики необходимо разработать и осуществить мероприятия, целью которых будет являться подбор и оснащение коммунальных котельных Комсомольского района системами ХВО, технология которых соответствует физико-химическим характеристикам воды, поступающей на теплоисточник. В первую очередь, при необходимости, системами ХВО и деаэраторами будут оснащаться теплоисточники, на которых выполняются мероприятия по модернизации или реконструкции.

Антикоррозионная защита.

Для повышения долговечности реконструируемых систем теплоснабжения необходима реализация всей системы антикоррозионных мероприятий, состоящая из следующего комплекса работ:

- рационального выбора трассы и методов прокладки на основании данных коррозионных обследований и технико-экономических обоснований;

- применения соответствующих защитных покрытий;

- применения диэлектрических опор, изолирующих фланцевых соединений;

- применения электрохимической защиты (ЭХЗ).

Комплекс работ по осуществлению ЭХЗ инженерных сооружений и сетей включает следующие этапы:

- коррозионное обследование (если не проводилось ранее);

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- пусконаладочные работы;

- техническое обслуживание.

Антинакипная защита.

Электронные преобразователи солей жесткости предназначены для защиты теплового оборудования от отложений солей жесткости (накипи). Малогабаритные, неэнергоемкие, не нуждающиеся в постоянном обслуживании и не потребляющие никаких расходных материалов, приборы обеспечивают снижение отложений солей за счет переноса процессов кристаллизации солей жесткости со стенок оборудования в объем воды. Таким образом, приборы позволяют защитить теплообменное оборудование от накипи, снизить или полностью удалить уже имеющиеся отложения, значительно снизить затраты на энергоносители. Срок окупаемости приборов от 3 месяцев до 1 года. Срок эксплуатации приборов - не менее 10 лет.

Гидравлическая наладка.

Завершающим этапом при выполнении реконструкции системы теплоснабжения должна быть гидравлическая наладка или тепловых сетей, или собственно системы теплоснабжения.

Отсутствие или некачественное выполнение какого-либо вида работ обесценивает весь комплекс мероприятий.

Для стабилизации отрасли, повышения экономической рентабельности, привлечения инвестиций в отрасль коммунальной теплоэнергетики необходимо сделать взаимозависимыми критерии надежности энергоснабжения и критерии экономической выгоды.

В числе коммунальных теплоисточников, подлежащих реконструкции, находятся такие объекты, доминирующей оценкой кризисного состояния которых является социальный фактор и аварийное состояние. Непринятие срочных мер по нормализации состояния объекта может привести к чрезвычайной ситуации. При обследовании таких систем теплоснабжения были выбраны оптимальные мероприятия, реализация которых будет способствовать предотвращению чрезвычайной ситуации или выводу из кризисного состояния.

Объем работ и финансирования определяются по конкретному объекту:

- возможностью привлечения целевых инвестиций;

- наличием ТЭО и проектно-сметной документации;

- сроками окупаемости капитальных затрат;

- утвержденными в областном бюджете целевыми расходами с учетом долевого участия средств муниципальных образований и предприятий.

В целях установления экономически обоснованного тарифа и в то же время снижения затрат на производство тепловой энергии, а также повышения экономического эффекта производства тепловой энергии необходимо проведение комплекса мер, направленных на реконструкцию и модернизацию котельных.

Среди всех котельных района можно выделить котельные, нуждающиеся в срочных мерах по модернизации и реконструкции. Это котельные в д. Новое Горяново, д. Междуреченск, с. Елховка (школьная котельная), с. Морозово.

Основная проблема в решении данной задачи заключается в недостаточности средств бюджетов, а также средств коммунальных предприятий на поддержание в требуемом состоянии теплосетей и реконструкцию котельных. Это связано с большой капиталоемкостью, которая не обеспечена соответствующими финансовыми ресурсами.

В существующих условиях органы местного самоуправления муниципальных образований не обеспечат нормальное функционирование коммунальной инфраструктуры. Следовательно, задача модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе и в направлении повышения эффективности использования энергии, должна быть решена в предстоящий период в рамках программных мероприятий.

5.1. Основные мероприятия раздела "Модернизация и реконструкция

объектов теплоснабжения Тейковского муниципального района."

| N п/п | Наименование мероприятия по энергосбережению | Объем финансирования тыс. руб. | Источник финансирования (в установленном порядке) | Исполнители (в установленном порядке) | Экономия ТЭР, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей с восстановлением изоляции до нормативного значения |  | внебюджетные источники | Администрации поселений, предприятия коммунальной сферы (по согласованию) |  |
| 2 | Реконструкция котельной в д.Новое Горяново |  | Областной бюджет, внебюджетные источники | ОАО «Актив» |  |
| 3 | Строительство двух блочно-модульных котельных в с. Новое Леушино |  | внебюджетные источники (инвестор) | ООО «Тэтракомсервис» |  |
| 4 | Строительство блочно-модульной котельной в с.Елховка |  | Областной бюджет | Отдел образования Тейковского муниципального района |  |
| 5 | Перевод на индивидуальное отопление жилых домов в с. Елховка |  | Областной бюджет | Администрация Морозовского сельского поселения (по согласованию) |  |
| 6 | Реконструкция котельной в с. Междуреченск |  | Областной бюджет | Администрация Новогоряновского сельского поселения (по согласованию) |  |
| 7 | Реконструкция котельной в с. Морозово |  | Областной бюджет | Администрация Морозовского сельского поселения (по согласованию) |  |

4. Контроль за выполнением Программы

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет администрация Тейковского муниципального района.

Администрация Тейковского  муниципального района:

- осуществляет в пределах своей компетенции регулирование отношений в области энергосбережения на территории района;

- определяет основные направления политики Тейковского муниципального  района в области энергосбережения;

- принимает решения по текущим вопросам, входящим в ее компетенцию.

Контроль за реализацией Программы осуществляется в пределах своих полномочий администрациями поселений и отделами администрации Тейковского муниципального района.