**Сводный ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных**

**программ Тейковского муниципального района**

**за 2022 год**

**I. Общие сведения**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2022 год (далее – сводный доклад) подготовлен в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Тейковского муниципального районаот 27.08.2020 №228«Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Тейковского муниципального района, их формирования и реализации, порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района».

Муниципальная программа-это документ стратегического планирования, содержащий комплекс мероприятий, увязанных по ресурсам, срокам и исполнителям, направленных на достижение целей социально-экономического развития Тейковского муниципального района в определенной сфере(далее программа). Целью формирования и реализации муниципальных программ является необходимость решения, значимых социально-экономических задач, стоящих перед районом.

Программы разработаны и реализуются во всех социально важных направлениях, что позволяет непосредственно через индикаторы и показатели контролировать достижение целей и задач социально-экономического развития Тейковского муниципального района.

С целью информирования общественности в Тейковском муниципальном районе информация о действующих муниципальных программах размещается на официальном сайте администрации Тейковского муниципального района.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год проведена отделом экономического развития, торговли и имущественных отношений на основе данных предоставленных администраторами программ, проведен анализ степени достижения целевых индикаторов муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год проведена по 13 программам. По 2программам из 13 финансирование программных мероприятий не предусматривалось.

Согласно полученным результатам в 2022 году высокоэффективными признаны 11программ, низкоэффективными – 2 программы.

В соответствии с требованиямипорядка принятия решений о разработке муниципальных программ Тейковского муниципального района, их формирования и реализации, порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района администраторами муниципальных программ в составе отчетов о реализации программ представлена информация об использовании бюджетных ассигнований, информация о фактических расходах бюджетов и внебюджетных источников, а также информация о достижении целевых индикаторов.

Согласно решению Совета Тейковского муниципального района от 16.12.2020г. № 3/8«О бюджете Тейковского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» (в действующей редакции)на финансирование муниципальных программ выделено 259388,6 тыс. рублей, в том числе:

- бюджет Тейковского муниципального района -124688,5тыс. руб.;

- областной бюджет –125436,4тыс. руб.;

- федеральныйбюджет–9263,66 тыс. руб;

- внебюджетные источники– -тыс. руб.

Фактическое исполнение бюджетных назначений на реализацию муниципальных программ за 2022 год составило249955,8тыс. рублей или 96,4 % от плана, в том числе:

- бюджет Тейковского муниципального района – 123605,6тыс. руб.;

- областной бюджет –118398,7тыс. руб.;

- федеральный бюджет – 7951,5 тыс. руб.

- внебюджетные источники – -тыс. руб.

Наибольшая часть – 64,4 % бюджетных расходов Тейковского муниципального района, предусмотренных на финансирование муниципальных программ, была направлена на отрасль «Образование». Остальная часть – 35,6 % бюджетных ассигнований, направленных на реализацию муниципальных программ, разделились следующим образом:

14% - на реализацию программы «Обеспечение качественным жильем, услугами инженерной жилищно-коммунального хозяйства и улучшение состояния коммунальной инфраструктуры»;

11,5%- на реализацию программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тейковского муниципального района»

5,8% - на реализацию программы «Развитие культуры и туризма в Тейковском муниципальном районе»;

2%- на реализацию программы «Планировка территорий и проведение комплексных кадастровых работ на территории Тейковского муниципального района»

2,3% - на прочие программы.

Результаты достижения целевых индикаторов приведены в Таблице 1.

**Сведения об исполнении муниципальных программ в 2022году**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Название муниципальной программы** | **Объем средств, предусмотренных программой,****тыс. руб.** | **Фактическое****исполнение,****тыс. руб.** | **% финансирования****программы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Развитие образования Тейковского муниципального района  | 162955,4 | 161080,5 | 98.9 | 100 |
| 2. | Развитие культуры и туризма в Тейковском муниципальном районе | 14574,5 | 14497,3 | 99,5 | 126 |
| 3. | Развитие физической культуры и спорта в Тейковском муниципальном районе  | 554,9 | 554 | 99,8 | 129,2 |
| 4. | Экономическое развитие Тейковского муниципального района  | 189,0 | 189,0 | 100 | 93,9 |
| 5. | Реализация молодежной политики на территории Тейковского муниципального района | 340 | 340 | 100 | 145,2 |
| 6. | Поддержка населения в Тейковском муниципальном районе | 1720 | 1486,4 | 86,4 | 106,5 |
| 7. | Повышение безопасности дорожного движения Тейковского муниципального района  | 33709,9 | 28881,9 | 85,7 | 74 |
| 8. | Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно- коммунальногохозяйства и улучшение состояния коммунальной инфраструктуры | 37117,11 | 34961,48 | 94,2 | 88,9 |
| 9. | Планировка территории и проведение комплексных кадастровых работ на территории Тейковского муниципального района  | 4993,1 | 4761,3 | 95,4 | 100 |
| 10. | Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Тейковском муниципальном районе  | 0 | 0 | - | 100 |
| 11. | Управление муниципальным имуществом Тейковского муниципального района | 1296,5 | 1265,8 | 93,4 | 100 |
| 12. | Совершенствование местного самоуправления на территории Тейковского муниципального | 4,35 | 4,35 | 100 | 115,4 |
| 13. | Открытый и безопасный район Планировка территории и проведение комплексных кадастровых работ на территории Тейковского муниципального района | 1933,86 | 1933,78 | 99,9 | 112,3 |
| **Итого:** | **259388,6** | **249955,8** | **96,5** | **-** |

**1. Муниципальная программа «Развитие образования**

**Тейковскогомуниципального района»**

Муниципальная программа «Развитие образования Тейковского муниципального района на 2020-2025 годы» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 10.12.2019 г. № 338.

Администратор программы: отдел образования администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Развитие образования Тейковского муниципального района» входят двенадцать подпрограмм.

**Исполнение мероприятий программы «Развитие образование Тейковского муниципального района» в 2022году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2022году,тыс. руб.** | **Фактическое****исполнение,****тыс. руб.** | **% финансирования****программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1 | Развитие образования Тейковского муниципального района | 162955,4 | 161080,5 | 98,85 | 100 |
| 1.1 | Развитие общего образования | 12713,7 | 12713 | 99,9 | 100 |
| 1.2. | Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере образования | 6334,1 | 5062,1 | 79,9 | 100 |
| 1.3. | Выявление и поддержка одаренных детей | 557,4 | 557,2 | 99,9 | 100 |
| 1.4. | Реализация основных общеобразовательных программ | 59783,4 | 59181,5 | 98,9 | 100 |
| 1.5. | Финансовое обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных учреждениях | 76574,7 | 76574,7 | 100 | 100 |
| 1.6. | Реализация дополнительных общеобразовательных программ | 5983,2 | 5983,3 | 100 | 100 |
| 1.7. | Организация отдыха и оздоровления детей | 755,1 | 755,1 | 100 | 100 |
| 1.8. | Развитие кадрового потенциала страны | 136,5 | 136,5 | 100 | 100 |
| 1.9. | Организация целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных образовательных организациях Тейковского муниципального района | 116,975 | 116,975 | 100 | 100 |
|  | **Итого на реализацию программы**: | **162955,4** | **161080,5** | **98,85** | **100** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2022 году – 162955,4тыс. рублей. Кассовые расходы в 2022году составили 161080,5тыс. рублей (в том числе: федеральный бюджет –7598,9тыс. руб., областной бюджет –81751,1 тыс. руб.; бюджет Тейковского муниципального района –73605,4тыс. руб.), или 98,85% от утвержденного объема.

**Вывод:** в рамках программы «Развитие образования Тейковского муниципального района» в 2022 году реализованы все запланированные мероприятия, достигнуты плановые значения индикативных показателей, что свидетельствует об эффективности использования бюджетных средств.В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы:1,24балла.

**2. Муниципальная программа**

**«Развитие культуры и туризма в Тейковском муниципальном районе»**

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Тейковском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 10.12.2019г. № 337.

Администратор программы: отдел культуры, туризма, молодежной и социальной политики администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Культура Тейковского муниципального района» входят четыре подпрограммы.

**Исполнение мероприятий программы «Развитие культуры и туризма в Тейковском муниципальном районе» в 2022 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2022 году, тыс. руб.** | **Фактическое****исполнение,** **тыс. руб.** | **% финансирования****программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1 | Развитие культуры и туризма в Тейковском муниципальном районе  | 14574,5 | 14497,3 | 99,5 | 126 |
| 1.1. | Развитие культуры Тейковского муниципального района | 11364,3 | 11440,2 | 100,7 | 121,1 |
| 1.2. | Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства | 437,8 | 437,8 | 100 | 115,3 |
| 1.3.  | Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятники истории культуры) Тейковского муниципального района | 3151,3 | 3151,3 | 100 | 100 |
| 1.4. | Повышение туристкой привлекательности Тейковского района | 2961,7 | 3001,1 | 101,3 | 140,9 |
|  | **Итого на реализацию программы:** | **14574,5** | **14497,3** | **99,6** | **126** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2022 году – 14574,5тыс. рублей. Кассовые расходы в 2022 году составили 14497,3 тыс. рублей (в том числе: федеральный бюджет – 139,5 тыс. руб., областной бюджет – 2775,3 тыс. руб., бюджет Тейковского муниципального района – 11582,5 тыс. руб.), или 99,5 % от утвержденного объема.

В рамках Программы в 2022 году реализованы все запланированные мероприятия, достигнуты плановые значения индикативных показателей, что свидетельствует об эффективности использования бюджетных средств.

**Вывод:** в рамках программы «Культура Тейковского муниципального района» реализованы все запланированные мероприятия, достигнуты плановые значения индикативных показателей.В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1,23 балла.

**3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры**

**и спорта в Тейковском муниципальном районе»**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Тейковском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 11.12.2020 № 345.

Администратор программы: отдел культуры, туризма, молодежной и социальной политики администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Тейковском муниципальном районе» входит две подпрограммы.

**Исполнение мероприятий программы «Развитие физической культуры**

**и спорта в Тейковском муниципальном районе» в 2022 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2022 году, тыс. руб.** | **Фактическое****исполнение,****тыс. руб.** | **% финансирования****программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Развитие физической культурыи спорта в Тейковском муниципальном районе | 554,9 | 554 | 99,8 | 129,2 |
| 1.1. | Организация физкультурно-массовых, спортивных мероприятий и участие спортсменов Тейковского муниципального района в районных, областных, зональных и региональных соревнованиях | 330 | 330 | 100 | 118,1 |
| 1.2. | Реализация программ спортивной подготовки по видам спорта  | 224,9 | 224 | 99,6 | 160 |
|  | **Итого на реализацию программы**: | **554,9** | **554** | **99,8** | **129,2** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2022 году – 554,9 тыс. рублей. Кассовые расходы в 2022 году составили 554 тыс. рублей (в том числе: бюджет Тейковского муниципального района – 554 тыс. руб.), или 99,8 % от утвержденного объема.

**Вывод:**

В рамках Программы «Развитие физической культуры и спорта в Тейковском муниципальном районе» все запланированные мероприятия на 2022 году были реализованы.

 Плановые значения целевых показателей за 2022 год были достигнуты, что свидетельствует об эффективности использования бюджетных средств.

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1,25 балла.

**4. Муниципальная программа «Экономическое развитие**

**Тейковского муниципального района».**

Муниципальная программа «Экономическое развитие Тейковского муниципального района» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 08.12.2020 № 337.

Администратор программы: отдел экономического развития, торговли и имущественных отношений администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Экономическое развитие Тейковского муниципального района» входит две подпрограммы.

**Исполнение мероприятий программы«Экономическое развитие**

**Тейковского муниципального района» в 2022году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2022году, тыс. руб.** | **Фактическое****исполнение,** **тыс. руб.** | **% финансирования****программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Экономическое развитие Тейковского муниципального района | 189,0 | 189,0 | 100 | 93,9 |
| 1.1. | Развитие малого и среднего предпринимательства в Тейковском муниципальном районе | 189,0 | 189,0 | 100 | 110,4 |
| 1.2. | Развитие сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тейковском муниципальном районе | 0 | 0 | - | 123,1 |
|  | **Итого на реализацию программы**: | 189,0 | 189,0 | 100 | 93,9 |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2022 году – 189,0тыс. рублей. В рамках Программы реализованы не все запланированные мероприятия, что не позволило достичь все плановые значения целевых показателей Программы.

**Вывод:** в рамках программы «Экономическое развитие Тейковского муниципального района» плановые значения индикативных показателей достигнуты на 93,9%.В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1,25балла.

**5. Муниципальная программа** **«****Реализация молодежной политики на территории Тейковского муниципального района»**

Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории Тейковского муниципального района»утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 11.12.2020 № 346.

Администратор программы: отдел культуры, туризма, молодежной и социальной политики администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Реализация молодежной политики на территории Тейковского муниципального района» входят две подпрограммы.

**Исполнение мероприятий программы «Реализация молодежной политики на территории Тейковского муниципального района» в 2022 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в2021 году, тыс. руб.** | **Фактическое****исполнение,****тыс. руб.** | **% финансирования****программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Реализация молодежной политики на территории Тейковского муниципального района | 340 | 340 | 100 | 145,2 |
| 1.1. | Создание условий для развития молодежной политики на территории Тейковского муниципального района | 190 | 190 | 100 | 136,3 |
| 1.2. | Патриотическое воспитание детей и молодежи и подготовки молодежи Тейковского муниципального района к военной службе | 150 | 150 | 100 | 172,7 |
|  | **Итого на реализацию программы**: | **340** | **340** | **100** | **145,2** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2022 году – 340тыс. рублей. В рамках Программы в 2022 году реализованы все запланированные мероприятия, достигнуты плановые значения индикативных показателей, что свидетельствует об эффективности использования бюджетных средств.

**Вывод:** в рамках программы «плановые значения индикативных показателей достигнуты на 145,2%.В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1,25балла.

**6. Муниципальная программа «Поддержка населения**

**в Тейковском муниципальном районе»**

Муниципальная программа «Поддержка населения в Тейковском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 15.12.2020 № 356.

Администратор программы: отдел культуры, туризма, молодежной и социальной политики администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Поддержка населения в Тейковском муниципальном районе» входят три подпрограммы.

**Исполнение мероприятий программы «Поддержка населения**

**в Тейковском муниципальном районе» в 2022 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2022 году, тыс. руб.** | **Фактическое****исполнение,****тыс. руб.** | **% финансирования****программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Поддержка населения в Тейковском муниципальном районе | 1720,0 | 1486,4 | 86,4 | 106,5 |
| 1.1. | Повышение качества жизни граждан пожилого возраста Тейковского муниципального района | 80,0 | 80,0 | 100 | 106,4 |
| 1.2. | Повышение качества жизни детей-сирот Тейковского муниципального района | 1640,0 | 1406,4 | 85,6 | 100 |
| 1.3. | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 0 | 0 | - | 109,1 |
|  | **Итого на реализацию программы**: | **1720,0** | **1486,4** | **86,4** | **106,5** |

Общийобъем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программыв 2022году –1720,0тыс. рублей. Кассовые расходы в 2022 году составили 1486,4 тыс. рублей (в том числе: бюджет Тейковского муниципального района –80тыс. руб., областной бюджет-98,4 тыс.руб., федеральный бюджет-1308,0 тыс.руб.), или 86,4% от утвержденного объема.

**Вывод:**

Реализация мероприятий Программы и подпрограмм позволила сформировать организационные, правовые, социально-экономические условия для осуществления мер по повышению уровня жизни и степени социальной защищенности жителей района, активизации участия населения в общественной жизни, увеличения социально-значимых программ и проектов.

В рамках программы «Поддержка населения в Тейковском муниципальном районе» плановые значения индикативных показателей достигнуты на 106,5%.В соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1.08 балла.

**7. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тейковского муниципального района»**

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тейковского муниципального района» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 16.12.2020г. № 360.

Администратор программы: Управлении координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тейковского муниципального района» входят пять подпрограмм.

**Исполнение мероприятий программы«Повышение безопасности дорожного движения на территории Тейковского муниципального**

**района» в 2022году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2022году, тыс. руб.** | **Фактическое****исполнение,****тыс. руб.** | **% финансирования****программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Повышение безопасности дорожного движения на территории Тейковского муниципального района | 33709,9 | 28881,9 | 85,7 | 74 |
| 1.1 | Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов | 7040,5 | 7065,14 | 100,4 | 100 |
| 1.2 | Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов | 26334,5 | 21625,2 | 82,1 | 100 |
| 1.3 | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Тейковском муниципальном районе | 35,0 | 35,0 | 100 | 100 |
| 1.4 | Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | 0 | 0 | - | 52,2 |
| 1.5 | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожного движения | 300 | 186,6 | 62,2 | 52,2 |
|  | **Итого на реализацию программы:** | **33709,9** | **28881,9** | **85,7** | **74** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2022 году –33709,9тыс. рублей.Кассовые расходы в 2022 году составили 28881,9тыс. рублей или 85,7 % от утвержденного объема.

**Вывод:** в рамках программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тейковского муниципального района» достигнуты не все целевые показатели. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана низкоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 0,79балла.

**8. Муниципальная программа** **«Обеспечение качественным жильем, услугами инженерной жилищно-коммунального хозяйства и улучшение состояния коммунальной инфраструктуры»**

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем, услугами инженерной жилищно-коммунального хозяйства и улучшение состояния коммунальной инфраструктуры» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 16.12.2020. №361.

Администратор программы: Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Обеспечение качественным жильем, услугами инженерной жилищно-коммунального хозяйства и улучшение состояния коммунальной инфраструктуры» входит одиннадцать подпрограмм.

**Исполнение мероприятий программы«Обеспечение качественным жильем, услугами инженерной жилищно-коммунального хозяйства и улучшение состояния коммунальной инфраструктуры» в 2022году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2022году,тыс.руб.** | **Фактическое****исполнение,****тыс. руб.** | **% финансирования****программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Обеспечение качественным жильем, услугами инженерной жилищно-коммунального хозяйства и улучшение состояния коммунальной инфраструктуры | 37117,11 | 34961,5 | 94,2 | 88,9 |
| 1.1. | Обеспечение жильем молодых семей в Тейковском муниципальном районе | 0 | 0 | - | 100 |
| 1.2. | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми в Тейковском муниципальном районе | 0 | 0 | - | 100 |
| 1.3. | Развитие газификации Тейковского муниципального района | 30 | 30 | 100 | 100 |
| 1.4. | Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования на территории Тейковского муниципального района | 0 | 0 | - | - |
| 1.5. | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тейковского муниципального района | 1587,87 | 1546,3 | 97,4 | 60 |
| 1.6. | Обеспечение водоснабжением жителей Тейковского муниципального района | 952,9 | 839,9 | 88,1 | 87,5 |
| 1.7. | Обеспечение населения Тейковского муниципального района теплоснабжением | 33885,74 | 32161,11 | 94,9 | 100 |
| 1.8. | Содержание территорий сельских кладбищ Тейковского муниципального района | 200 | 138,8 | 69,4 | 100 |
| 1.9. | Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования, правила землепользования и застройки | 100 | 0 | - | 100 |
| 1.10. | Реализация мероприятий по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Тейковского муниципального района | 360,6 | 245,5 | 68,1 | 100 |
| 1.11. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории сельских поселений Тейковского муниципального района | 0 | 0 | - | - |
|  | **Итого на реализацию программы**: | **37117,11** | **34961,5** | **94,2** | **88,9** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2022 году –37117,11тыс. рублей. Кассовые расходы в 2022 году составили -34961,5тыс. рублей (в том числе: областной бюджет –8067,08тыс. руб.; бюджет Тейковского муниципального района –26894,4тыс.руб.), или 94,2% от утвержденного объема.

**Вывод:** Целевые индикаторы программы и подпрограмм достигнуты на 88,9%. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана низкоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 0,78балла.

**9. Муниципальная программа** **«****Планировка территорий и проведение комплексных кадастровых работ на территории Тейковского муниципального района»**

Муниципальная программа «Планировка территорий и проведение комплексных кадастровых работ на территории Тейковского муниципального района»утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 23.11.2020г. №319

Администратор программы: Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района, отдел градостроительства, администрации поселений Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Планировка территорий и проведение комплексных кадастровых работ на территории Тейковского муниципального района»входят две подпрограммы.

**Исполнение мероприятий программы«Планировка территорий и проведение комплексных кадастровых работ на территории Тейковского муниципального района» в 2022году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2022году,тыс.руб.** | **Фактическое****исполнение,****тыс. руб.** | **% финансирования****программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Планировка территорий и проведение комплексных кадастровых работ на территории Тейковского муниципального района | 4993,1 | 4761,3 | 95,4 | 100 |
| 1.1. | Проведение комплексных кадастровых работ на территории Тейковского муниципального района | 298,3 | 298,3 | 100 | - |
| 1.2. | Комплексное развитие сельских территорий Тейковского муниципального района | 4694,8 | 4463 | 95,1 | 100 |
|  | **Итого на реализацию программы**: | **4993,1** | **4761,3** | **95,4** | **100** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2022 году –4761,3тыс. рублей. Кассовые расходы в 2022 году составили 4761,3тыс. рублей (в том числе: бюджет Тейковского муниципального района – 342,9тыс. руб., областной бюджет -4418,4тыс.руб.), или 95,4 % от утвержденного объема.

**Вывод:** Целевые показатели программы и подпрограмм выполнены не в полном объеме. Целевые индикаторы программы и подпрограмм достигнуты на 100%. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признанавысокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы:1,01 балла.

**10. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тейковском**

**муниципальном районе»**

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тейковском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 22.12.2020г. №373.

Администратор программы: Управлении координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тейковском муниципальном районе» входит одна подпрограмма.

**Исполнение мероприятий программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тейковском муниципальном районе» в 2022году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2022 году, тыс. руб.** | **Фактическое****исполнение,****тыс. руб.** | **% финансирования****программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тейковском муниципальном районе на 2013-2020 г. | 0,0 | 0,0 | - | 100 |
| 1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях | 0,0 | 0,0 | - | 100 |
|  | **Итого на реализацию программы:** | **0,0** | **0,0** | **-** | **100** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2022 году – 0,0 тыс. рублей.

**Вывод:** в рамках программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тейковском муниципальном районе» целевые показателивыполнены на 75%. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1,25балла.

**11. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Тейковского муниципального района».**

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Тейковского муниципального района»утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 11.12.2020г. №348.

Администратор программы: отдел экономического развития, торговли и имущественных отношений, отдел сельского хозяйства и земельных отношений.

В муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Тейковского муниципального района» входит три подпрограммы.

**Исполнение мероприятий программы«Управление муниципальным имуществом Тейковского муниципального района» в 2022году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2021году,тыс.руб.** | **Фактическое****исполнение,****тыс. руб.** | **% финансирования****программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | "Управление муниципальным имуществом" | 1296,5 | 1265,8 | 97,7 | 100 |
| 1.1. | Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности Тейковского муниципального района | 1157,2 | 1126,5 | 97,4 | 100 |
| 1.2. | Обеспечение рационального,эффективного использования земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 139,3 | 139,3 | 100 | 100 |
| 1.3. | Использование и охрана земель на территории Тейковского муниципального района | 0 | 0 | - | 100 |
|  | **Итого на реализацию программы:** | **1296,5** | **1265,8** | **97,7** | **100** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2022 году –1296,5тыс. рублей. Кассовые расходы в 2022 году составили 1265,8тыс. рублей (в том числе: бюджет Тейковского муниципального района – 1265,8тыс. руб.), или 97,7 % от утвержденного объема.

**Вывод:** Целевые показатели программы и подпрограмм выполнены не в полном объеме. Целевые индикаторы программы и подпрограмм достигнуты на 100%. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признанавысокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1,16 балла.

**12. Муниципальная программа** **«Совершенствование местного самоуправления на территории Тейковском муниципальном районе»**

Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления на территории Тейковском муниципальном районе»утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 11.12.2020 № 347.

Администратор программы: администрация Тейковского муниципального района (отдел муниципальной службы, оргработы и контроля; отдел правового обеспечения).

В муниципальную программу «Совершенствование местного самоуправления на территории Тейковском муниципальном районе»входят две подпрограммы.

**Исполнение мероприятий программы«Совершенствование местного самоуправления на территории Тейковском муниципальном районе» в 2022году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2022 году, тыс. руб.** | **Фактическое****исполнение,****тыс. руб.** | **% финансирования****программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1 | Совершенствование местного самоуправления на территории Тейковского муниципального района | 4,35 | 4,35 | 100 | 115,4 |
| 1.1. | Развитие муниципальной службы на территории Тейковского муниципального района | 4,35 | 4,35 | 100 | 133,3 |
| 1.2. | Противодействие коррупции на территории Тейковского муниципального района | 0 | 0 | - | 100 |
|  | **Итого на реализацию программы:** | **4,35** | **4,35** | **100** | **115,4** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2022 году –4,35тыс. рублей. Кассовые расходы в 2022 году составили 4,35тыс. рублей или 100% от утвержденного объема.

**Вывод:** в рамках программы «Совершенствование местного самоуправления на территории Тейковском муниципальном районе»целевые показатели выполнены на 115,4%. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1,25 балла.

**13. Муниципальная программа «Открытый и безопасный район»**

Муниципальная программа «Открытый и безопасный район» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 12.12.2020 № 350.

Администратор программы: администрация Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Открытый и безопасный район» входит четыре подпрограммы.

**Исполнение мероприятий программы«Открытый и безопасный район» в 2022 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2022 году,тыс. руб.** | **Фактическое****исполнение,****тыс. руб.** | **% финансирования****программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1 | Открытый и безопасный район | 1933,8 | 1933,8 | 100 | 112,3 |
| 1.1. | Информатизация, техническое и программное обеспечение, обслуживание и сопровождение информационных систем | 839,0 | 839,9 | 100,1 | 100 |
| 1.2. | Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления Тейковского муниципального района | 120,0 | 120,0 | 100 | 119,1 |
| 1.3. | Профилактика правонарушений и наркомании, борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан | 694,9 | 694,9 | 100 | 79,3 |
| 1.4. | Профилактика правонарушений и наркомании, борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан | 279,8 | 279,8 | 100 | 100 |
|  | **Итого на реализацию программы:** | 1933,8 | 1933,7 | **100** | **112,3** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2022 году –1933,8тыс. рублей. Кассовые расходы в 2022 году составили 1933,7тыс. рублей или 100% от утвержденного объема.

**Вывод:** в рамках программы «Открытый и безопасный район»целевые показатели выполнены на 112,3%. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1,25 балла.

**Сведения об оценке эффективности реализации программ за 2021 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Оценка эффективности реализации** **за 2021 год** | **Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы/подпрограммы** |
| **1** | **Развитие образования Тейковского муниципального района**  | **1,24** | **высокоэффективная** |
| 1.1 | Развитие общего образования | 1,25 | высокоэффективная |
| 1.2. | Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере образования | 1,0 | высокоэффективная |
| 1.3. | Выявление и поддержка одаренных детей | 1,25 | высокоэффективная |
| 1.4. | Реализация основных общеобразовательных программ | 1,24 | высокоэффективная |
| 1.5. | Финансовое обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных учреждениях | 1,25 | высокоэффективная |
| 1.6. | Реализация дополнительных общеобразовательных программ | 1,25 | высокоэффективная |
| 1.7. | Организация отдыха и оздоровление детей | 1,25 | высокоэффективная |
| 1.8. | Развитие кадрового потенциала страны | 1,25 | высокоэффективная |
| 1.9. | Организация целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных образовательных организациях Тейковского муниципального района | 1,25 | высокоэффективная |
| **2** | **Развитие культуры и туризма в Тейковском муниципальном районе** | **1,25** | **высокоэффективная** |
| 2.1. | Развитие культуры Тейковского муниципального района | 1,15 | высокоэффективная |
| 2.2. | Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства | 1,25 | высокоэффективная |
| 2.3. | Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятники истории культуры) Тейковского муниципального района | 1,25 | высокоэффективная |
| 2.4. | Повышение туристкой привлекательности Тейковского района | 1.23 | высокоэффективная |
| **3** | **Развитие физической культуры и спорта в Тейковском муниципальном районе**  | **1,25** | **высокоэффективная** |
| 3.1. | Организация физкультурно-массовых, спортивных мероприятий и участие спортсменов Тейковского муниципального района в районных, областных, зональных и региональных соревнованиях | 1,25 | высокоэффективная |
| 3.2. | Реализация программ спортивной подготовки по видам спорта | 1,24 | высокоэффективная |
| **4** | **Экономическое развитие Тейковского муниципального района** | **1,25** | **высокоэффективная** |
| 4.1. | Развитие малого и среднего предпринимательства в Тейковском муниципальном районе | 1,25 | высокоэффективная |
| 4.2. | Развитие сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тейковском муниципальном районе | 1,25 | высокоэффективная |
| **5** | **Реализация молодежной политики на территории Тейковского муниципального района** | **1,25** | **высокоэффективная** |
| 5.1. | Создание условий для развития молодежной политики на территории Тейковского муниципального района | 1,25 | высокоэффективная |
| 5.2. | Патриотическое воспитание детей и молодежи и подготовки молодежи Тейковского муниципального района к военной службе | 1.25 | высокоэффективная |
| **6** | **Поддержка населения в Тейковском муниципальном районе** | **1,08** | **высокоэффективная** |
| 6.1. | Повышение качества жизни граждан пожилого возраста Тейковского муниципального района | 1,25 | высокоэффективная |
| 6.2. | Повышение качества жизни детей-сирот Тейковского муниципального района | 0,94 | эффективная |
| 6.3. | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 1,25 | высокоэффективная |
| **7** | **Повышение безопасности дорожного движения на территории Тейковского муниципального района** | **0,79** | **низкоэффективная** |
| 7.1. | Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов | 1.21 | высокоэффективная |
| 7.2. | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Тейковском муниципальном районе | 0,69 | низкоэффективная |
| 7.3. | Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов | 1,25 | высокоэффективная |
| 7.4. | Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | 0,19 | неэффективная |
| 7.5. | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожного движения | 0,19 | неэффективная |
| **8** | **Обеспечение качественным жильем, услугами инженерной жилищно-коммунального хозяйства и улучшение состояния коммунальной инфраструктуры** | **0,78** | **низкоэффективная** |
| 8.1. | Обеспечение жильем молодых семей в Тейковском муниципальном районе | 0 | неэффективная |
| 8.2. | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми в Тейковском муниципальном районе | 1,25 | высокоэффективная |
| 8.3. | Развитие газификации Тейковского муниципального района | 0 | неэффективная |
| 8.4. | Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования на территории Тейковского муниципального района | 0 | неэффективная |
| 8.5. | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тейковского муниципального района | 1,22 | высокоэффективная |
| 8.6. | Обеспечение водоснабжением жителей Тейковского муниципального района | 1,10 | высокоэффективная |
| 8.7. | Обеспечение населения Тейковского муниципального района теплоснабжением | 1,19 | высокоэффективная |
| 8.8. | Содержание территорий сельских кладбищ Тейковского муниципального района | 0,87 | низкоэффективная |
| 8.9. | Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования, правила землепользования и застройки | 0 | неэффективная |
| 8.10. | Реализация мероприятий по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Тейковского муниципального района | 0,85 | низкоэффективная |
| 8.11. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории сельских поселений Тейковского муниципального района | 0 | неэффективная |
| **9** | **Планировка территорий и проведение комплексных кадастровых работ на территории Тейковского муниципального района** | **1,01** | **высокоэффективная** |
| 9.1. | Проведение комплексных кадастровых работ на территории Тейковского муниципального района | 0 | неэффективная |
| 9.2. | Комплексное развитие сельских территорий Тейковского муниципального района | 1,19 | высокоэффективная |
| **10** | **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тейковском муниципальном районе на 2013-2020 гг.** | **1,25** | **высокоэффективная** |
| 10.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях | 1,25 | высокоэффективная |
| **11** | **Управление муниципальным имуществом** | **1,16** | **высокоэффективная** |
| 11.1. | Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности Тейковского муниципального района | 0,81 | высокоэффективная |
| 11.2. | Обеспечение рационального,эффективного использования земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 1,25 | высокоэффективная |
| 11.3. | Использование и охрана земель на территории Тейковского муниципального района | 1,25 | высокоэффективная |
| **12** | **Совершенствование местного самоуправления на территории Тейковского муниципального района** | **1,25** | **высокоэффективная** |
| 12.1. | Развитие муниципальной службы на территории Тейковского муниципального района | 1,25 | высокоэффективная |
| 12.2. | Противодействие коррупции на территории Тейковского муниципального района | 1,25 | высокоэффективная |
| **13** | **Открытый и безопасный район** | **1,25** | **высокоэффективная** |
| 13.1. | Информатизация, техническое и программное обеспечение, обслуживание и сопровождение информационных систем | 1,17 | высокоэффективная |
| 13.2. | Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления Тейковского муниципального района | 1,25 | высокоэффективная |
| 13.3. | Профилактика правонарушений и наркомании, борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан | 0,49 | низкоэффективная |
| 13.4. | Профилактика правонарушений и наркомании, борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан | 1,00 | высокоэффективная |

Заместитель главы, начальник отдела

экономического развития, торговли и

имущественных отношений администрации

Тейковского муниципального района О.В. Серова

Начальник финансового отдела Г.А. Горбушева

Исполнитель: Цурова А.Б